****

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**სარჩევი**

**თავი I. 2021-2027 წლების ძირითადი ფინანსური**

მაჩვენებლები...............................................................................................................................3

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.................................................................3

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ............ 4

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები............................................................................................................. 6

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები........................................................................................................... 7

**თავი II. 2024-2027 წლების**

პრიორიტეტები ................................................................................................................................................................................8

ინფრასტრუქტურის განვითარება ........................................................................................................................................................................10

დასუფთავება და გარემოს დაცვა ....................................................................................................................................................28

განათლება................................................................................................................................................................................................35

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა .............................................................................................................................................................41 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ...................................................................................................................................63 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები................................................................................................................................................80

**თავი I. 2021-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

* 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2022 წლის პროექტი** | | | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროექტი** | | | **2026 წლის პროექტი** | | | **2026 წლის პროექტი** | | | **2027 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** |
| **შემოსავლები** | **33 318.3** | **33 318.3** |  | **48,069,7** | **48,069,7** |  | **33 318.3** | **33 318.3** |  | **48,069,7** | **48,069,7** |  | **33 318.3** | **33 318.3** |  | **48,069,7** | **48,069,7** |  | **50,065,7** | **48,069,7** |  |
| გადასახადები | 13,023,0 | 13,023,0 |  | 16,209,1 | 16,209,1 |  | 13,023,0 | 13,023,0 |  | 16,209,1 | 16,209,1 |  | 13,023,0 | 13,023,0 |  | 16,209,1 | 16,209,1 |  | 17,503,1 | 16,209,1 |  |
| გრანტები | 17,274,5 | 17,274,5 |  | 28,934,4 | 28,934,4 |  | 17,274,5 | 17,274,5 |  | 28,934,4 | 28,934,4 |  | 17,274,5 | 17,274,5 |  | 28,934,4 | 28,934,4 |  | 29,934,4 | 28,934,4 |  |
| სხვა შემოსავლები | 3,020,8 | 3,020,8 |  | 2,926,200 | 2,926,200 |  | 3,020,8 | 3,020,8 |  | 2,926,200 | 2,926,200 |  | 3,020,8 | 3,020,8 |  | 2,926,200 | 2,926,200 |  | 2,926,200 | 2,926,200 |  |
| **ხარჯები** | **18 988.1** | **18 988.1** |  | **26 134.0** | **26 134.0** |  | **18 988.1** | **18 988.1** |  | **26 134.0** | **26 134.0** |  | **18 988.1** | **18 988.1** |  | **26 134.0** | **26 134.0** |  | **26 134.0** | **26 134.0** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 7,999,6 | 7,999,6 |  | 8,467,4 | 8,467,4 |  | 7,999,6 | 7,999,6 |  | 8,467,4 | 8,467,4 |  | 7,999,6 | 7,999,6 |  | 8,467,4 | 8,467,4 |  | 8,467,4 | 8,467,4 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 4,245,9 | 4,245,9 |  | 7,067,5 | 7,067,5 |  | 4,245,9 | 4,245,9 |  | 7,067,5 | 7,067,5 |  | 4,245,9 | 4,245,9 |  | 7,067,5 | 7,067,5 |  | 7,067,5 | 7,067,5 |  |
| პროცენტი | 265,8 | 265,8 |  | 177,0 | 177,0 |  | 265,8 | 265,8 |  | 177,0 | 177,0 |  | 265,8 | 265,8 |  | 177,0 | 177,0 |  | 177,0 | 177,0 |  |
| სუბსიდიები | 1,221,6 | 1,221,6 |  | 1,773,0 | 1,773,0 |  | 1,221,6 | 1,221,6 |  | 1,773,0 | 1,773,0 |  | 1,221,6 | 1,221,6 |  | 1,773,0 | 1,773,0 |  | 1,773,0 | 1,773,0 |  |
| გრანტები | 3,9 | 3,9 |  | 2,2 | 2,2 |  | 3,9 | 3,9 |  | 2,2 | 2,2 |  | 3,9 | 3,9 |  | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 814,9 | 814,9 |  | 1,793,3 | 1,793,3 |  | 814,9 | 814,9 |  | 1,793,3 | 1,793,3 |  | 814,9 | 814,9 |  | 1,793,3 | 1,793,3 |  | 1,793,3 | 1,793,3 |  |
| სხვა ხარჯები | 4,436,5 | 4,436,5 |  | 6,853,5 | 6,853,5 |  | 4,436,5 | 4,436,5 |  | 6,853,5 | 6,853,5 |  | 4,436,5 | 4,436,5 |  | 6,853,5 | 6,853,5 |  | 6,853,5 | 6,853,5 |  |
| **საოპერაციო სალდო** | **14 330.2** | **14 330.2** |  | **21 935.7** | **21 935.7** |  | **14 330.2** | **14 330.2** |  | **21 935.7** | **21 935.7** |  | **14 330.2** | **14 330.2** |  | **21 935.7** | **21 935.7** |  | **21 935.7** | **21 935.7** |  |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **12,587,7** | **12,587,7** |  | **23,073,1** | **23,073,1** |  | **12,587,7** | **12,587,7** |  | **23,073,1** | **23,073,1** |  | **12,587,7** | **12,587,7** |  | **23,073,1** | **23,073,1** |  | **23,073,1** | **23,073,1** |  |
| ზრდა | 12,611,8 | 12,611,8 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  | 12,611,8 | 12,611,8 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  | 12,611,8 | 12,611,8 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  |
| კლება | 24,1 | 24,1 |  | 550,0 | 550,0 |  | 24,1 | 24,1 |  | 550,0 | 550,0 |  | 24,1 | 24,1 |  | 550,0 | 550,0 |  | 550,0 | 550,0 |  |
| **მთლიანი სალდო** | **1,742,5** | **1,742,5** |  | **(1,137,3)** | **(1,137,3)** |  | **1,742,5** | **1,742,5** |  | **(1,137,3)** | **(1,137,3)** |  | **1,742,5** | **1,742,5** |  | **(1,137,3)** | **(1,137,3)** |  | **(1,137,3)** | **(1,137,3)** |  |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **(242,2)** | **(242,2)** |  | **3 342.5** | **3 342.5** |  | **(242,2)** | **(242,2)** |  | **3 342.5** | **3 342.5** |  | **(242,2)** | **(242,2)** |  | **3 342.5** | **3 342.5** |  | **3 342.5** | **3 342.5** |  |
| ზრდა | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| კლება | 242,2 | 242,2 |  | 3,342,5 | 3,342,5 |  | 242,2 | 242,2 |  | 3,342,5 | 3,342,5 |  | 242,2 | 242,2 |  | 3,342,5 | 3,342,5 |  | 3,342,5 | 3,342,5 |  |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **(1,984,6)** | **(1,984,6)** |  | **(2 205.2)** | **(2 205.2)** |  | **(1,984,6)** | **(1,984,6)** |  | **(2 205.2)** | **(2 205.2)** |  | **(1,984,6)** | **(1,984,6)** |  | **(2 205.2)** | **(2 205.2)** |  | **(2 205.2)** | **(2 205.2)** |  |
| კლება | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  |
| საშინაო | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  |
| **ბალანსი** | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2022 წლის პროექტი** | | | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროექტი** | | | **2026 წლის პროექტი** | | | **2026 წლის პროექტი** | | | **2027 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** |
| **შემოსულობები** | **33,342,4** | **33,342,4** |  | **48 619.7** | **48 619.7** |  | **33,342,4** | **33,342,4** |  | **48 619.7** | **48 619.7** |  | **33,342,4** | **33,342,4** |  | **48 619.7** | **48 619.7** |  | **51 369.7** | **51 369.7** |  |
| შემოსავლები | 33,318,3 | 33,318,3 |  | 48,069,7 | 48,069,7 |  | 33,318,3 | 33,318,3 |  | 48,069,7 | 48,069,7 |  | 33,318,3 | 33,318,3 |  | 48,069,7 | 48,069,7 |  | 51,069,7 | 51,069,7 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24,1 | 24,1 |  | 550,0 | 550,0 |  | 24,1 | 24,1 |  | 550,0 | 550,0 |  | 24,1 | 24,1 |  | 550,0 | 550,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
| **გადასახდელები** | **33,584,6** | **33,584,6** |  | **51 962.2** | **51 962.2** |  | **33,584,6** | **33,584,6** |  | **51 962.2** | **51 962.2** |  | **33,584,6** | **33,584,6** |  | **51 962.2** | **51 962.2** |  | **51 962.2** | **51 962.2** |  |
| ხარჯები | 18,988,1 | 18,988,1 |  | 26,134,0 | 26,134,0 |  | 18,988,1 | 18,988,1 |  | 26,134,0 | 26,134,0 |  | 18,988,1 | 18,988,1 |  | 26,134,0 | 26,134,0 |  | 26,134,0 | 26,134,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,611,8 | 12,611,8 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  | 12,611,8 | 12,611,8 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  | 12,611,8 | 12,611,8 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  |
| ვალდებულებების კლება | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,1 | 2,205,1 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,1 | 2,205,1 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,1 | 2,205,1 |  | 2,205,1 | 2,205,1 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **(242,1)** | **(242,1)** |  | **(3,342,5)** | **(3,342,5)** |  | **(242,1)** | **(242,1)** |  | **(3,342,5)** | **(3,342,5)** |  | **(242,1)** | **(242,1)** |  | **(3,342,5)** | **(3,342,5)** |  | **(3,342,5)** | **(3,342,5)** |  |

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში 2022 წელს პროგნოზირებულია ქვეყნის ეკონომიკის 4,5%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვევლობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2024 წელს 4,5%; 2023-2025 წლებში 5,8%. 2023-2026 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3,2%. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2022 წელს - 12,4 მლნ ლარი; 2024 წელს - 11,0 მლნ ლარი; 2024 წელს - 14,9 მლნ ლარი, 2025 წელს - 16.5 მლნ ლარი და 2027 წელს - 16.6 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2024 წლის პარამეტრები 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია. ზრდა უკავშირდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2023 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2022 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 238%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5-6%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2024 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც აჭარის მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2024 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| **შემოსულობები სულ** | **43 772.7** | **51 010.5** | **44 501.0** | **38 356.8** | **38 356.8** | **52 356.8** |
| **შემოსავლები** | **41,415,7** | **51,303,5** | **46,416,2** | **40,446,2** | **40,446,2** | **44,446,2** |
| გადასახადები | 15,511,4 | 19,389,2 | 23,191,9 | 21,102,5 | 21,102,5 | 23,102,5 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 11,011,4 | 14,889,2 | 16,476,7 | 16,602,5 | 16,602,5 | 18,602,5 |
| ქონების გადასახადი | 4,500,0 | 4,500,0 | 4,500,0 | 4,500,0 | 4,500,0 | 4,500,0 |
| გრანტები | 23,340,0 | 29,340,0 | 21,340,0 | 15,340,0 | 15,340,0 | 17,440,0 |
| საერთაშორისო ორგანიზ. მირებული გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |  |  |  |  |  |  |
| გრანტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის |  |  |  |  |  |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი |  |  |  |  |  |  |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერი | 23,340,0 | 29,340,0 | 21,340,0 | 15,340,0 | 15,340,0 | 16,440,0 |
| სხვა შემოსავლები | 2,564,3 | 2,574,3 | 1,884,3 | 1,914,3 | 1,914,3 | 2,114,3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |

წარმოდგენილი პროგნოზებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2024 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით იზრდება, ხოლო შემდგომ 2024-2027 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2023 წლის ზრდა მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავღნიშნავთ, რომ უკვე 2024 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვვნელოვნად გააუმჯობესებს 2024 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტერები.

საანგარიშო 2021-2027 წლების პერიოდში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2021 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორცილდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წილი 0,17 %-ს შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 25.2%-ია (11,0 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2027 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 33,3% იქნება და 16,0 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2024-2027 წლებში განისაზღვრება 4,5 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

როგორც ზემოთაც ავღნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2021-2027 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 57-58%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება** | | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროექტი** | | **2025 წლის პროექტი** | | **2026 წლის პროექტი** | | **2027 წლის პროექტი** | |
| **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** |
| 01. 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,389,061 | 6,344,4 | 5,403,5 | 8 778,4 |  | 4,946,2 |  | 4,911,6 |  | 9,205,3 |  |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 22,117,445 | 27,123,7 | 22,951,9 | 28 158, 6 |  | 44,876,4 |  | 28,709,76 |  | 17,741,4 |  |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 3,402,623 | 3,005,8 | 3,904,0 | 6 549, 5 |  | 4,127,7 |  | 4,149,0 |  | 6,926,6 |  |
| 04. 00 | განათლების ხელშეწყობა | 7,962,395 | 10,016,6 | 12,124,5 | 11,529,7 |  | 9,254, 7 |  | 9,413,3 |  | 8,327,7 |  |
| 05. 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2,762,040 | 3,117,3 | 4,036, 6 | 5 947, 4 |  | 4,688,9 |  | 9,567,1 |  | 8,781,0 |  |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,764,874 | 2,189,0 | 1,638, 7 | 6055,1 |  | 11,777,8 |  | 11,777,8 |  | 6,252,9 |  |
| **გადასახდელები სულ** | | **34 427, 3** | **33 584,6** | **48,906,7** | **67 018,7** |  | **44,501,0** |  | **38,356,8** |  | **57,234,9** | **-** |

ანალოგიურად შემოსულობებისა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2023 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2025-2027 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2024 წლის ზრდის მიზეზებზე ზემოთ რამოდენიმეჯერ უკვე ვისაუბრეთ და აქ აღარ შევჩერდებით.

2024-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2024 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 47%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 49%-ს გადააჭარბებს (17,7 მლნ ლარი).

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, განათლების ხელშეწყობა, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვიტარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. ზრდა განპირობებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

**თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტი**

**2.1 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

**2.1 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

## 3.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** | **2027 წლის პროექტი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **8,778,420** | **7,578,114** | **7,578,114** | **7,578,114** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **7,031,439** | **6,079,964** | **6,079,964** | **6,079,964** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,436,300** | **1,279,517** | **1,279,517** | **1,279,517** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **5,359,000** | **4,568,200** | **4,568,200** | **4,568,200** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური** | **236,139** | **232,247** | **232,247** | **232,247** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **1,746,981** | **1,498,150** | **1,498,150** | **1,498,150** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **500,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** |
| **01 02 02** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა** | **1,173,981** | **1,148,150** | **1,148,150** | **1,148,150** |
| **01 02 03** | **დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი** | **40,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |
| **01 02 04** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **3,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
| **01 02 05** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა** | **30,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |

**თავი III. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანების შესაბამისად 2024-2027 წლებში ბიუჯეტის განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ძირითად პროგრამებზე ასიგნებების ზღვრული მოცულობები განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტის/პროგრამის დასახელება | 2024 წლის ასიგნება | 2025 წლის ასიგნება | 2026 წლის ასიგნება | 2027 წლის ასიგნება |
|  | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტი** | **67,018,700** | **50,929,118** | **48,433,238** | **43,251,588** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **8,778,420** | **7,578,114** | **7,578,114** | **7,578,114** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **7,031,439** | **6,079,964** | **6,079,964** | **6,079,964** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,436,300** | **1,279,517** | **1,279,517** | **1,279,517** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **5,359,000** | **4,568,200** | **4,568,200** | **4,568,200** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური** | **236,139** | **232,247** | **232,247** | **232,247** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **1,746,981** | **1,498,150** | **1,498,150** | **1,498,150** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **500,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** |
| **01 02 02** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა** | **1,173,981** | **1,148,150** | **1,148,150** | **1,148,150** |
| **01 02 03** | **დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი** | **40,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |
| **01 02 04** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **3,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
| **01 02 05** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა** | **30,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **28,158,600** | **19,086,091** | **17,356,626** | **13,073,474** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10,291,725** | **15,088,021** | **13,353,556** | **9,113,000** |
| **02 01 01** | **ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა** | **3,950,066** | **2,093,000** | **2,093,000** | **2,093,000** |
| **02 01 02** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა** | **300,000** | **70,000** | **70,000** | **70,000** |
| **02 01 03** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება** | **100,959** | **900,000** | **950,000** | **950,000** |
| **02 01 04** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა** | **850,000** | **1,600,000** | **2,010,237** | **1,900,000** |
| **02 01 05** | **გარე განათების ღონისძიებები** | **2,290,700** | **-** | **-** | **-** |
| **02 01 06** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები** | **2,800,000** | **3,748,070** | **3,753,070** | **3,760,474** |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **6,694,588** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** |
| **02 02 01** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები** | **2,345,368** | **2,688,070** | **2,693,070** | **2,700,474** |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია** | **3,259,220** | **-** | **-** | **-** |
| **02 02 03** | **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა** | **1,009,340** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |
| **02 02 04** | **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი** | **15,000** | **45,000** | **45,000** | **45,000** |
| **02 02 05** | **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური** | **65,660** |  |  |  |
| **02 03** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები** | **11,172,287** | **250,000** | **250,000** | **200,000** |
| **02 03 01** | **სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | **9,535,941** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 02** | **შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | **520,000** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 03** | **საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა** | **250,000** | **250,000** | **250,000** | **200,000** |
| **02 03 04** | **აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი** | **6,000** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 16** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა** | **305,200** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 17** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვაში, ცენტრის მოწყობის მოწყობა** | **128,309** | **6,434,235** | **6,589,685** | **6,641,624** |
| **02 03 18** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი** | **300,000** | **5,102,860** | **5,252,860** | **5,296,602** |
| **02 03 19** | **ქ. ქობულეთში ნინოშვილის N-2 -ის მიმდებარედ ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება** | **30,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |
| **02 03 20** | **ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩა N-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა** | **17,998** | **4,252,860** | **4,402,860** | **4,446,602** |
| **02 03 21** | **დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა** | **78,839** | **-** | **-** | **-** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **6,549,500** | **800,000** | **800,000** | **800,000** |
| **03 01** | **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები** | **5,066,800** | **1,331,375** | **1,336,825** | **1,345,022** |
| **03 01 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **85,000** | **789,275** | **794,125** | **802,822** |
| **03 01 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | **4,581,800** | **542,100** | **542,700** | **542,200** |
| **03 01 05** | **სანაგვე კონტეინერების შეძენა** | **400,000** | **9,781,567** | **9,027,702** | **8,172,165** |
| **03 02** | **გარემოს დაცვა** | **1,482,700** | **9,781,567** | **9,027,702** | **8,172,165** |
| **03 02 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება** | **836,400** | **8,140,760** | **8,158,760** | **8,172,165** |
| **03 02 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი** | **646,300** | **1,640,807** | **868,942** | **-** |
| **04. 00** | **განათლების ხელშეწყობა** | **11,529,700** | **3,742,316** | **3,765,716** | **3,770,816** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** | **11,529,700** | **714,460** | **734,460** | **734,460** |
| **04 01 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება** | **8,129,700** | **494,460** | **494,460** | **494,460** |
| **04 01 02** | **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა** | **3,400,000** | **70,000** | **70,000** | **70,000** |
| **05. 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **5,947,400** | **150,000** | **170,000** | **170,000** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **2,029,000** | **-** | **-** | **-** |
| **05 01 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | **601,300** | **3,027,856** | **3,031,256** | **3,036,356** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | **90,000** | **707,706** | **709,106** | **708,206** |
| **05 01 03** | **სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა** | **387,700** | **895,200** | **900,200** | **905,200** |
| **05 01 04** | **სპორტული მოედნების მოწყობა** | **950,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **3,918,400** | **514,740** | **514,740** | **514,740** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"** | **803,300** | **183,000** | **183,000** | **183,000** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი** | **1,103,400** | **232,500** | **232,500** | **232,500** |
| **05 02 03** | **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება** | **60,000** | **280,710** | **277,710** | **278,710** |
| **05 02 04** | **გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'** | **694,000** | **184,000** | **184,000** | **184,000** |
| **05 02 05** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **473,500** | **-** | **-** | **-** |
| **05 02 06** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **253,800** | **4,306,795** | **4,115,395** | **4,015,395** |
| **05 02 07** | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი** | **346,400** | **2,177,815** | **2,271,415** | **2,271,415** |
| **05 02 08** | **წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება** | **184,000** | **11,500** | **11,500** | **11,500** |
| **05 02 10** | **ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **-** | **93,600** | **187,200** | **187,200** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **6,055,080** | **480,000** | **480,000** | **480,000** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | **2,311,600** | **892,715** | **892,715** | **892,715** |
| **06 01 01** | **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება** | **14,500** | **700,000** | **700,000** | **700,000** |
| **06 01 02** | **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის** | **93,600** | **2,128,980** | **1,843,980** | **1,743,980** |
| **06 01 03** | **სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება** | **650,000** | **21,480** | **21,480** | **21,480** |
| **06 01 04** | **ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი** | **953,500** | **7,000** | **7,000** | **7,000** |
| **06 01 05** | **მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **600,000** | **500,000** | **200,000** | **100,000** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | **3,743,480** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| **06 02 01** | **ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება** | **21,480** | **40,000** | **50,000** | **50,000** |
| **06 02 02** | **დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | **9,000** | **50,000** | **55,000** | **55,000** |
| **06 02 03** | **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება** | **1,000,000** | **55,500** | **55,500** | **55,500** |
| **06 02 05** | **მუნიციპალური უფასო სასადილო** | **400,000** | **40,000** | **40,000** | **40,000** |
| **06 02 06** | **ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება** | **60,000** | **70,000** | **70,000** | **70,000** |
| **06 02 07** | **მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** | **70,000** | **110,000** | **110,000** | **110,000** |
| **06 02 08** | **მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | **158,000** | **885,000** | **885,000** | **885,000** |
| **06 02 09** | **გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება** | **50,000** | **-** | **-** | **-** |

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები**

**2.1 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2023 წლი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | 77,674,791 | **28,158,600** | **19,086,091** | **17,356,626** | **13,073,474** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | 47,846,302 | **10,291,725** | **15,088,021** | **13,353,556** | **9,113,000** |
| **02 01 01** | **ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა** | 10,229,066 | **3,950,066** | **2,093,000** | **2,093,000** | **2,093,000** |
| **02 01 02** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა** | 510,000 | **300,000** | **70,000** | **70,000** | **70,000** |
| **02 01 03** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება** | 2,900,959 | **100,959** | **900,000** | **950,000** | **950,000** |
| **02 01 04** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა** | 6,360,237 | **850,000** | **1,600,000** | **2,010,237** | **1,900,000** |
| **02 01 05** | **გარე განათების ღონისძიებები** | 2,290,700 | **2,290,700** | **-** | **-** | **-** |
| **02 01 06** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები** | 14,061,614 | **2,800,000** | **3,748,070** | **3,753,070** | **3,760,474** |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | 9,694,588 | **6,694,588** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** |
| **02 02 01** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები** | 10,426,982 | **2,345,368** | **2,688,070** | **2,693,070** | **2,700,474** |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია** | 3,259,220 | **3,259,220** | **-** | **-** | **-** |
| **02 02 03** | **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა** | 1,054,340 | **1,009,340** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |
| **02 02 04** | **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი** | 150,000 | **15,000** | **45,000** | **45,000** | **45,000** |
| **02 02 05** | **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური** | 65,660 | **65,660** |  |  |  |
| **02 03** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები** | 11,872,287 | **11,172,287** | **250,000** | **250,000** | **200,000** |
| **02 03 01** | **სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | 9,535,941 | **9,535,941** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 02** | **შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | 520,000 | **520,000** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 03** | **საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა** | 950,000 | **250,000** | **250,000** | **250,000** | **200,000** |
| **02 03 04** | **აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი** | 6,000 | **6,000** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 16** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა** | 305,200 | **305,200** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 17** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვაში, ცენტრის მოწყობის მოწყობა** | 128,309 | **128,309** |  |  |  |
| **02 03 18** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი** | 300000 | 300000 |  |  |  |
| **02 03 19** | **ქ. ქობულეთში ნინოშვილის N-2 -ის მიმდებარედ ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება** | 30000 | 30000 |  |  |  |
| **02 03 20** | **ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩა N-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა** | 17998 | 17998 |  |  |  |
| **02 03 21** | **დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა** | 78839 | 78839 |  |  |  |

**2.1 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პრიორიტეტებისადამათშიშემავალიპროგრამების/ღონისძიებებისდასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2024წლი** | **2025წელი** | **2026წელი** | **2027წელი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **77,674,791** | **28,158,600** | **19,086,091** | **17,356,626** | **13,073,474** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **47,846,302** | **10,291,725** | **15,088,021** | **13,353,556** | **9,113,000** |
| **02 01 01** | **ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა** | **10,229,066** | **3,950,066** | **2,093,000** | **2,093,000** | **2,093,000** |
| **02 01 02** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა** | **510,000** | **300,000** | **70,000** | **70,000** | **70,000** |
| **02 01 03** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება** | **2,900,959** | **100,959** | **900,000** | **950,000** | **950,000** |
| **02 01 04** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა** | **6,360,237** | **850,000** | **1,600,000** | **2,010,237** | **1,900,000** |
| **02 01 05** | **გარე განათების ღონისძიებები** | **2,290,700** | **2,290,700** | **-** | **-** | **-** |
| **02 01 06** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები** | **14,061,614** | **2,800,000** | **3,748,070** | **3,753,070** | **3,760,474** |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **9,694,588** | **6,694,588** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** |
| **02 02 01** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები** | **10,426,982** | **2,345,368** | **2,688,070** | **2,693,070** | **2,700,474** |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია** | **3,259,220** | **3,259,220** | **-** | **-** | **-** |
| **02 02 03** | **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა** | **1,054,340** | **1,009,340** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |
| **02 02 04** | **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი** | **150,000** | **15,000** | **45,000** | **45,000** | **45,000** |
| **02 02 05** | **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური** | **765,660** | **65,660** | **250,000** | **250,000** | **200,000** |
| **02 03** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები** | **11,172,287** | **11,172,287** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 01** | **სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | **9,535,941** | **9,535,941** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 02** | **შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | **1,220,000** | **520,000** | **250,000** | **250,000** | **200,000** |
| **02 03 03** | **საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა** | **250,000** | **250,000** | **-** | **-** | **-** |
| **02 03 04** | **აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი** | **6,000** | **6,000** |  |  |  |
| **02 03 16** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა** | **305,200** | **305,200** |  |  |  |
| **02 03 17** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვაში, ცენტრის მოწყობის მოწყობა** | **128,309** | **128,309** |  |  |  |
| **02 03 18** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი** | **300,000** | **300,000** |  |  |  |
| **02 03 19** | **ქ. ქობულეთში ნინოშვილის N-2 -ის მიმდებარედ ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება** | **30,000** | **30,000** |  |  |  |
| **02 03 20** | **ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩა N-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა** | **17,998** | **17,998** |  |  |  |
| **02 03 21** | **დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა** | **78,839** | **78,839** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამისდასახელება** | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | | | |
| 02 01 | **10,291,725** | | **15,088,000** | **13,353, 600** | | **9,113,000** | | | |
| **პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური** | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამისაღწერა** | | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში გზების მშენებლობას და გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა: - ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა; -მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,); -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა; -გარე განათების ღონისძიებები;  -ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები;  გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისადაკაცებისთანაბარიჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები მოეწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა | **3,950,066** | **ლარი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა | **300.000** | **ლარი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება | **100,959** | **ლარი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა | **850.000** | **ლარი** | | გარე განათების ღონისძიებები | **2,290,700** | **ლარი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები | **2,800,000** | **ლარი** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | **პროგრამის საბოლოო მიზანია:** ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; **პროგრამის საბოლოო შედეგი:** გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; | | | | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაციადაინფრასტრუქტურა;  მიზანი 11 - მდგრადიქალაქებიდადასახლებები | | | **გენდერული** | | | | | | დიახ | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | |
| 1 | გზებისსიგრძე, რომლებზეცჩატარდაგზებისმიმდინარეშეკეთებისსამუშაოები | | 2022 წელსგანმავლობაშირეაბილიტაციაჩაუტარდა 36 075 გრ/მ-მდეგზას/გადასასვლელებს | | 2023 წელსქვეპროგრამისფარგლებშირეაბილიტაციაჩაუტარდება 1 150 კვ.მ-მდეგზისსაფარს; ბეტონირებული -35 000 ვ/მ; მოძრაობისშემზღუდავიბარიერი 100 გრ/მ-მდე, საგზაომონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე, კეთილმოეწყობა 33 გრ/მ-მდეგადასასვლელი | | 5% - საგზაოინფრასტრუქტურასაჭიროებსმუდმივმოვლა-შეკეთებას, შესაბამისადკონკრეტულიპერიოდისთვისშესაძლებელიავერგანხორციელდესმუნიციპალურიგზებისსრულიმოცვა | | | | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენგზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება | | 2023 წელს განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 35 200 პირდაპირი და 70 000 არა პირდაპირი ბენეფიციარი. | | 2024წელსდაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. საბოლოომიზნობრივიმაჩვენებელიარისმუნიციპალიტეტისმთლიანიმოსახლეობადამისისტუმრები | | 2% | | | | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. | | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. | | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **ქუჩების, ქუჩებსშორისგადასასვლელების (მათშორისტროტუარებისადაბორდიურების) კეთილმოწყობა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | | | |
| 02 01 01 | | **3,950,066** | | **2,093,000** | | **2,093,000** | | | **2,093,000** | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.  გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:   * ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება * საგზაო მონიშვნები; * ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია; * ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა; * ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **დასახელება** | **ლარი** | **რაოდენობა** | | 1 | ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება | 80,295 | 1150 კვ.მ | | 2 | საგზაო მონიშვნები | 112,903 | 7000 კვ.მ | | 3 | ვიდეო-კამერების ექსპლოატაცია | 250,000 |  | | 4 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა | 3,286,868 | 35 000 გრ/მ-მდე | | 5 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა | 20,000 | 151,85გრ/მ- მდე | | 6 | ქ.ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №246-ის მოპირდაპირედ გადასასვლელი კეთილმოწყობა | 200.000 | 640 კვ.მ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | **პროგრამის საბოლოო მიზანია** ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე არსებული გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება,  **პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;  გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.  ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.  **პროგრამის შუალედური შედეგი:** გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა დღეღამის განმავლობაში. | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზებისსიგრძე, რომლებზეცჩატარდასამუშაოები | 2023 წელსქვეპროგრამისფარგლებშირეაბილიტაციაჩაუტარდა 1 150 კვ.მ-მდეგზისსაფარს; ბეტონირებული - 35 000 ვ/მ; მოძრაობისშემზღუდავიბარიერი 100 გრ/მ-მდე, საგზაომონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე, კეთილმოეწყობა 33 გრ/მ-მდეგადასასვლელი | 2024 წელსქვეპროგრამისფარგლებშირეაბილიტაციაჩაუტარდება 1 150 კვ.მ-მდეგზისსაფარს; ბეტონირებული - 35 500 ვ/მ-მდე; მოძრაობისშემზღუდავიბარიერი 151.85 გრ/მ-მდე, საგზაომონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე, კეთილმოეწყობა 640 კვ.მგადასასვლელი 50 ერთეულიმოსაცდელი | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | შეკეთებულიგზებითმოსარგებლებენეფიციართარაოდენობა | 2023 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიგანახლებულიგზებითისარგებლებსდაახლოები 35 200 პირდაირიდა 70000 არაპირდაპირიბენეფიციარი. | 2024 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიგანახლებულიგზებითისარგებლებსდაახლოები 35 200 პირდაირიდა 70000 არაპირდაპირიბენეფიციარი. | 2% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაშეიცვალოსშეკეთებულიგზებისრაოდენობისშესაბამისად | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულიმოსაცდელებისრეაბილიტაცია, ახალიმოსაცდელებისმოწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 02 01 02 | 300 000 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (50 ერთეული) მოსაცდელების მოწყობასა და რეაბილიტაციას  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროექტის ფარგლებში გატარდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება  მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება (ტრანსპორტის მოლოდინში მყოფი მგზავრების მოცდა-დასვენების პირობების შექმნა) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მოწესრიგებულიმდინარეებისშესართვები, რომლებზეცჩატარდასამუშაოები |  | 2024 წელსქვეპროგრამისმოეწყობა 50 ერთეულიმოსაცდელი | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 02 01 03 | 100,959 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის საბოლოო მიზანია მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.  პროგრამის საბოლოო შედეგი: გასწორხაზოვნებული მდინარეებს კალაპოტი | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მოწესრიგებულიმდინარეებისშესართვები, რომლებზეცჩატარდასამუშაოები | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიმოწესრიგდა (3) მდდეხვას, მდ. კინტრიშის, მდაჭყვასკალაპოტებისშესართავი | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიგასწორხაზოვნებულიიქნებამდინარეებისკალაპოტი | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზედაქალაქბათუმისმიმართულებითმუნიციპალურიტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 02 01 04 | **850, 000** | **850, 000** | **1 050, 000** | **1 100, 000** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური და შ.პ.ს., ,ქობულეთის ტრანსრეგულირება»** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქობულეთის ტრანსრეგულირება მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას რაიონის სხვადასხვა მიმართულებით და ქალაქ ბათუმში. თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურეობა შეადგენს საშუალოდ 24400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება 14 სამარშუტო ხაზს. ესენია: ქობულეთი -ბათუმი; ჯიხანჯური-ბათუმი,აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, ქობულეთი - ზენითი;, ქობულეთი - კვირიკე, ქობულეთი-ზედა სამება; ქობულეთი ქვედა სამება; ქობულეთი ოჩხამური; რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის ქუჩა (ორი ავტობუსი)ყოველდღიურად საშუალოდ 900-980 მგზავრს ემსახურება და შემოსავალი შეადგენს 750 ლარს, ხოლო ხარჯი 3060 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 2330 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტიიღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლებიარ არისსაკმარისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოსშემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **პროგრამის მიზანია** მუნიციპალური საატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.  **პროგრამის შუალედურუ შედეგი:** უზრუნველყოს შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი, | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მგზავრთაკომფორტულიგადაადგილება | 2023წელსდაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. საბოლოომიზნობრივიმაჩვენებელიარისქობულეთის მუნიციპალიტეტისმთლიანიმოსახლეობადამისი სტუმრები2023წელსდაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. საბოლოომიზნობრივიმაჩვენებელიარისქობულეთის მუნიციპალიტეტისმთლიანიმოსახლეობადამისისტუმრები | 2024წელსდაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. საბოლოომიზნობრივიმაჩვენებელიარისქობულეთის მუნიციპალიტეტისმთლიანიმოსახლეობადამისისტუმრები | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარეგანათებისღონისძიებები** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 02 01 05 | 2,290,700 | 1,600,000 | 2,010,237 | 1,900,000 |
|  | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. ინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები;   * გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; * ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.   გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამისსაბოლოომიზანია: გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქობულეთის ყველა სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.  გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 8183 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.  გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.  **პროგრამის საბოლოო შედეგი:** გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე განათების სისტემა,  ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;  გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;  პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;  მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | დასახელება | | თანხა | რაოდენობა | | 1 | გარეგანათებისმოწყობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია | | 1,590,700 |  | | გარე განათების ექსპლუატაციის ხარჯი (წერტების რაოდენობა) | | | 700,000 |  | | საახალწლო განათების მონტაჟი | | | 30,000 |  | | გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 845,700 |  | | ქსელზე დაერთება | | | 15,000 |  | | 2 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარეგა ნათების მოწყობა | 700 000 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარეგანათებისწერტებისრაოდენობა, რომელთამოვლა-პატრონობახორციელდებაპროგრამისფარგლებში | 2023 წელსგანხორციელდა 8183 სანათიწერტილისმოვლა-პატრონობა | 2024წელსგანხორციელდება 8 183 სანათიწერტილისმოვლა-პატრონობა | 1% - გარეგანათებისინფრასტრუქტურასაჭიროებსმუდმივმოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტულიპერიოდისთვისშესაძლებელიაარიყოსმწყობრშიქსელისმცირემონაკვეთი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთისმუნიციპალიტეტშისტიქიისსალიკვიდაციოღონისძიებების- სამუშაოები** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 02 01 06 | 2,800.000 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება, სამუშოები განხორცელდება როგორც დაზარელებულთა სახლის ტერიტორიაზე, ასევე მისასვლელ გზებზე. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის საბოლოო მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება. სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.  პროგრამის საბოლოო შედეგი: სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სტიქიურიმოვლენებისგანდაცულიმოსახლეობა | | სტიქიურიმოვლენებისშედეგადდაზიანებულიმოსახლეობისპირობებისგაუმჯობესება | | სტიქიურიმოვლენებისშედეგადდაზიანებული125 მოსახლისპირობებისგაუმჯობესება | 10% | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **კომუნალურიინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია** | | | | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | |
| 02 02 | | **6,694,588** | **3,748,100** | | | **3,753,100** | | **3,760,500** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | **პროგრამისაღწერა:** ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამისფარგლებშიფინანსდება5ქვეპროგრამა:  - მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისდაეზოებისმოწესრიგებისღონისძიებები;  - წყლისსისტემისრეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია;  -სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა;  -უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;  -შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური;   |  |  |  | | --- | --- | --- | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები | 2,913,277 | ლარი | | სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | 1,009,340 | ლარი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 500,000 | ლარი | | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი; | 15.000 | ლარი | | შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური; | 65.660 | ლარი | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი კომუნალური ინფრასტრუქტურა  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალ-კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოწესრიგება. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების დროს გათვალისწინებულია მოსახლეობის საჭიროებები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად გარემოს მოწესრიგებას. | | | | | | | | | | | |
| **გაეროსმდგრადიგანვითარებისმიზანი (SDG), რომლისმიღწევასაცემსახურებაქვეპროგრამა** | | | | მიზანი 6 - სუფთაწყალიდასანიტარია  მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაციადაინფრასტრუქტურა  მიზანი 11 - მდგრადიქალაქებიდადასახლებები | | | **გენდერული** | | | დიახ | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისდაეზოებისმოწესრიგებისღონისძიებები** | | | | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | | |
| 02 02 01 | | **2,345,368** | **1,000,000** | | **1,000,000** | | **1,000,000** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | **პროგრამისაღწერა:** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრლი სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოები,  8ქვეპროგრამა:   * მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები * მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია * ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №138ა, №140,№140ა და№140ბ ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა   მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისდაეზოებისმოწესრიგებისდროს გათვალისწინებულია მოსახლეობის საჭირობები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად გარემოს მოწესრიგებას.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | დასახელება | თანხა ლარი | რაოდენობა | | 1 | * მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები | 800,000 | 14სახლი | | 2 | * მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 500.000 |  | | 3 | * ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №138ა, №140,№140ა და№140ბ ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 219,997 | 2 068.56კვ.მ | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | პქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებულიმრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისეზოებსადასკვერისრაოდენობა | 2023 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიმოწესრიგდება 11 194 კვ.მფართობიეზო/სკვერი, გადაიხურება 14 მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლი | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიმოწესრიგდება 11 490კვ.მფართობიეზო/სკვერი, გადაიხურება 14 მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლი | 5% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | რეაბილიტირებულიმრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისფასადები | 2023 წელსქვეპროგრამისფარგლებშირეაბილიტაციაჩაუტარდება 4 მრავალბინიანისაცხოვრებელსახლისფასადს | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშირეაბილიტაციაჩაუტარდება 4 მრავალბინიანისაცხოვრებელსახლისფასადს | 5% | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **წყლისსისტემისრეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** |
| **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** |
| 02 02 02 | **3,259,220** | **2,688,100** | **2,693,100** | **2,700,500** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური,შპს "ქობულეთისწყალი" და ა(ა)იპ "ქობულეთისსოფლისწყალი "; | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე განხორციელდება შპს "ქობულეთის წყალის" სუბსიდირება. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:,  წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება,    **წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები:**  შპს "ქობულეთის წყალი";  ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი ";   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | დასახელება | თანხა ლარი | | 1 | * შპს "ქობულეთისწყალი" | 1,276,320 | | 2 | * ა(ა)იპ "ქობულეთისსოფლისწყალი " | 1,982,900 | | | | | |
|  | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტისყველადასახლებაშიმოქმედებსსასმელიწყლისმიწოდების 24 საათიანიგრაფიკი;  მუნიციპალიტეტისყველაოჯახსგააჩნიაშეუფერხებლიწვდომასასმელწყალზე;  წყლისსისტემებისექსპლოტაციამიმდინარეობსუწყვეტრეჟიმშიდაწარმოქმნილიგაუმართაობებიაღმოფხვრილიადროულად. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებულიწყალსადენის (მ.შ. სათავენაგებობა) სიგრძე | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიკაპიტალურირეაბილიტაციაჯამშიჩაუტარდება 150000 გრძ/მ წყალსადენს; | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიკაპიტალურირეაბილიტაციაჯამშიჩაუტარდება 150000 გრძ/მ წყალსადენს; | 5% - წყლისინფრასტრუქტურასაჭიროებსმუდმივმოვლა-შეკეთებას, შესაბამიადკონკრეტულიპერიოდისთვისშესაძლებელიაარიყოსრეაბირიტირებულიმუნიციპალიტეტშიარსებულიწყლისყველაქსელი | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |
| 2 | რეაბილიტირებულიაწყლისსისტემა | 2023 წლისფარგლებშიმოეწყობა 6 ერთეულიჭაბურღილი  ქობულეთისწყლისსათავენაგებობების, წყალანირებისსატუმბისადგურებისადაგამწმენდინაგებობებისათვისწყლისტუმბოებისშეძენა (19 ერთეული).  2 მაგისტრალურიწყალსადენისქსელისდაჭაბურღილებისმოწყობა. 1 ერთეულიტუმბოსშეძენაწყალანირებისსისტემისთვის | 2023 წლისფარგლებშიმოეწყობა 6 ერთეულიჭაბურღილი  ქობულეთისწყლისსათავენაგებობების, წყალანირებისსატუმბისადგურებისადაგამწმენდინაგებობებისათვისწყლისტუმბოებისშეძენა (19 ერთეული).  2 მაგისტრალურიწყალსადენისქსელისდაჭაბურღილებისმოწყობა. 1 ერთეულიტუმბოსშეძენაწყალანირებისსისტემისთვის | 10 % | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |
| 3 | რეაბილიტირებულიწყლისსათავენაგებობითდაწყალსადენებითმოსარგებლებენეფიციართარაოდენობა | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიგანახლებულიწყალსადენებისქსელით (მ.შ. სათავენაგებობები) ისარგებლებსდაახლოებით 60 200 ბენეფიციარი. | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიგანახლებულიწყალსადენებისქსელით (მ.შ. სათავენაგებობები) ისარგებლებსდაახლოებით 60 200 ბენეფიციარი. | 2% | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა |
| 4 | წყალმომარაგებისქსელშიაღმოფხვრილიდაზიანებებისრაოდენობა | 2023წელსწყალმომარაგებისქსელშიაღმოიფხვრება 450 დაზიანება | 2023წელსწყალმომარაგებისქსელშიაღმოიფხვრება 450 დაზიანება | 2% | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სანიაღვრეარხებისადასაკანალიზაციოსისტემისმოწყობა - რეაბილიტაციადამოვლა - შენახვა** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 02 02 03 | 1 009.340 | 9 463.370 | 4 622076 | 2500.000 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.  - ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა.  - სანიაღვრე მილების შეძენა.  - ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩა N-9 და N-5 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია  - ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა (4 ლოკაცია); (აღმაშენებლის 363-დან გადასასვლელ ჩიხამდე ; აღმაშენებლის 500-დან 512-მდე : აღმაშენებლის 464-დან 448-მდე დააღმაშენებლის 510-დან 392-მდე )  - ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის ქუჩაზე სასტუმრო სანაპიროსთან ზღვაზე გადამსვლელი სანიაღვრე ჭის მოწყობა | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;  საკანალიზაციო სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებულიასაკანალიზაციოსისტემა | 2023 წლისგანმავლობაშიგანხორციელდებაახალიდაბაჩაქვში, ბათუმისქუჩა №18-ში დასოფელციხისძირში მე-20 ქუჩა (ბინა 1 დაბინა 2) შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა. შეძენილიიქნებასანიღვრემილები | 2024 წელსდასრულდებაფიჭვნარისსაკანალიზაციოსისტემისრეაბილიტაცია 500 გრ.მ-მდე.  ქ. ქობულეთშიაღმაშენებლისგამზირზე 4 ლოკაციაზემოეწყობასანიაღვრესისტემა. რეაბილიტაციაჩაუტარდებავერულიძის ქ. №5 და №9-ს ცენტრალურსაკანალიზაციოსისტემას.  შეძენილიიქნება 80 ცალიბეტონისმილ-ხიდი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უკანონომიშენებებისადაჯიხურებისდემონტაჟი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 02 02 04 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებული უნებართვო, უსახური დაამორტიზირებულიშენობა- ნაგებობების(მიშენებების) სადემონტაჟოსამუშაოებისგანხორციელებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან. განხორციელებული უნებართო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | უნებართვო, უსახურიდაამორტიზირებულიშენობა-ნაგებობებისაგანმუნიციპალიტეტისტერიტორიისგაწმენდა | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიუკანონომიშენებებისდემონტაჟი(ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 120 კვმ,, უკანონოჯიხურებისდემონტაჟი(ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 15 ცალი, კაფე-ბარი (რკინისკონსტრუქცია, ხეტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 700 კვმ, უნებართვო, უსახურიდაამორტიზირებულიშენობა-ნაგებობისდემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 1200 კვმ, რეკლამები-ბილბორდები, ნავესისდემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 64კვმ. | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიუკანონომიშენებებისდემონტაჟი(ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 120 კვმ,, უკანონოჯიხურებისდემონტაჟი(ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 15ცალი, კაფე-ბარი (რკინისკონსტრუქცია, ხეტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 700კვმ, უნებართვო, უსახურიდაამორტიზირებულიშენობა-ნაგებობისდემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 1200 კვმ, რეკლამები-ბილბორდები, ნავესისდემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 64კვმ. | 10 % | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **შპსქობულეთისპროფილაქტიკურიდეზინფექციისსადგური** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 02 02 05 | 65,660 | 65,660 | 65,660 | 65,660 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური და შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი; 2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება. განხორციელებულია დერატიზაციადეზინსექციის ღონისძიებები | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| **1** | მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისსადარბაზოებისადასარდაფებისდეზინსექცია | 1 020 233,4 კვმ | 1 122 256,74 კვმ | 10 % | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |
| 2 | მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისსადარბაზოებისადასარდაფებისდერატიზაცია | 255 058,3 კვმ | 280 564,13 კვმ | 10 % | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობითიღონისძიებები** | | | **2023 წლისდაფინანსება ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | |
| 02 03 | | |  |  | | | **11,172,287** | | | **31,289.428** | | **12.167.980** | | **3.920.698** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | | | ქალაქშიეკოლოგიურადსუფთაგარემოსუზრუნველყოფა, სარეკრეაციოდაგამწვანებულიტერიტორიებისგაფართოება. პროგრამისფარგლებშიფინანსდება4ქვეპროგრამა:  - სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები;  -მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;  - საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;  -აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი.  - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა  - ქობულეთის მუნიციპალიტეტისსოფელაჭყვაში, ცენტრისმოწყობისმოწყობა  - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი  - ქ. ქობულეთში ნინოშვილის N-2 -ის მიმდებარედ ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება  - ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლისქუჩა N-181-ის მიმდებარედტერიტორიისკეთილმოწყობა  - დაბაჩაქვში, სასწრაფოსეზოს კეთილმოწყობა   |  |  |  | | --- | --- | --- | | სკვერების, პარკების და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 9,535,941 | ლარი | | მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 520,000 | ლარი | | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 250,000 | ლარი | | სოფლის ცენტრების რეაბილიტაცია | 433,509 | ლარი | | დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა | 78,839 | ლარი |   პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგად მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა.მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს)შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და მოედნებით, სარგებლობა. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | | | პროგრამისმიზანიამუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურადგამართულიდასვენებისდაგართობისადგილებისშექმნა, შედეგადგენდერულიასპექტებისგათვალისწინებითკეთილმოწყობილიამუნიციპალიტეტი, მოსახლეობასაქვსდასვენებისდაგართობისზონა | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაციადაინფრასტრუქტურა;  მიზანი 11 - მდგრადიქალაქებიდადასახლებები | | | **გენდერული** | | | | დიახ | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სკვერებისა, პარკებისადამოედნებისკეთილმოწყობითისამუშაოები** | | | 2024 წლის დაფინანსება | | | 2025 წლის დაფინანსება | | | 2026 წლის დაფინანსება | 2027 წლის დაფინანსება |
| **ლარში** | | | **ლარში** | | | **ლარში** | **ლარში** |
| 02 03 01 | **9,535,941** | | |  | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი ხარჯები, კერძოდ  ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია  ქალაქ ქობულეთში, სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში, ჯამესთან სკვერის მოწყობა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ცეცხლაური, თიკერის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა  ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩა № 5 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქუჩა № 24-26-28-32 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები  ქ. ქობულეთში მუზეუმის მიმდებარედ არსებულ სკვერში გარე-განათების ახალი ბოძების მონტაჟი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფანჩატურების შეძენა-მონტაჟი (15 ერთეული) | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია | 3,500,000 | 46 845 კვ.მ | | 2 | ქალაქ ქობულეთში, სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა | 3,000,000 | 47 193 კვ.მ 1400 მ | | 3 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია | 400,000 | 18060 კვ.მ | | 4 | ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის №271-ში სკვერის მოწყობა | 1,110,373 | 3930კვ.მ | | 5 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში, ჯამესთან სკვერის მოწყობა | 266,780 | 760 კვ.მ | | 6 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ცეცხლაური, თიკერის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა | 150,539 | 647 კვ.მ | | 7 | ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩა № 5 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 458394 | 140 კვ.მ | | 8 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქუჩა № 24-26-28-32 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 390,309 |  | | 9 | ქ. ქობულეთში მუზეუმის მიმდებარედ არსებულ სკვერში გარე-განათების ახალი ბოძების მონტაჟი | 25.000 | 15 ლოკაციაზე | | 10 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფანჩატურების შეძენა-მონტაჟი (15 ერთეული) | 45,340 | 15 ერთეული | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურული და სამედიცინო ობიექტების ინფრასტრუქტურის განახლება. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგაუმჯობესებულისარეკრეაციოზონა | 2023 წელსდაიწყოკეთილმოეწყო 117 566 კვ.მ-მდესაპარკოარიალისკეთილმოწყობა. ზღვისსანაპიროზემოეწყობა 10 ერთეულისაშხაპე | 2023 წელსკეთილმოეწყობა 117 575 კვ.მ-მდესაპარკოარიალი | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება | 2027 წლის დაფინანსება |
| **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** |
| 02 03 02 | **520,000** | **9,525,475** | **7,083,867** | **2,000,000** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | აღნიშნულიპროგრამიდანფინანსდებაშენობა-ნაგებობებისრეაბილიტაციისხარჯები, კერძოდ  - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში ოთახებისა და დერეფნების რეაბილიტაცია  -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალური შენობების სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები  - მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში ოთახებისა და დერეფნების რეაბილიტაცია | 190,000 | ლარი | | 2 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალური შენობების სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 200,000 | ლარი | | 3 | მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია | 130,000 | ლარი | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურული და სამედიცინო ობიექტების ინფრასტრუქტურის განახლება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მოწესრიგებულიშენობა-ნაგებობები | 2022 წელსგანხორციელდაადმინისტრაციულიშენობის, მუსიკალურისკოლისადასამედიცინოპუნქტისრეაბილიტაცია | 2023 წელსგანხორციელდებაადმინისტრაციულიშენობისდასამედიცინოპუნქტისრეაბილიტაცია | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო პროექტების შეძენა** | | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | | | 2026 წლის დაფინანსება | | 2027 წლის დაფინანსება | | |
| **ლარში** | **ლარში** | | | **ლარში** | | **ლარში** | | |
| 02 03 04 | | **250,000** | **250,000** | | | **250,000** | | **200,000** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **N** | | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშეძენა | | 2023წელსშეძენილიასხვადასხვაღონისძიებებისგანსახორციელებლადსათანადოსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაცია | | 2024წელსშეძენილიიქნებასხვადასხვაღონისძიებებისგანსახორციელებლადსათანადოსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაცია | | | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი** | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება | 2027 წლის დაფინანსება |
| **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** |
| 02 03 05 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აზომვითი ნახაზების შედგენას | | | | |
|  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებს.  მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | 2023წელშიგანსახორციელებელისამუშაოებისპროექტირება | დოკუმენტაციისდროულადდაკვალიფიციურადმომზადება; აზომვითინახაზებისშედგენისმაღალიხარისხი | დაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება | 10% | დაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება | დაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ცენტრის კეთილმოწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება | 2027 წლის დაფინანსება |
| **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** |
| 02 03 16 | 305,200 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტისსოფელსამებაში, ცენტრისკეთილმოწყობაპროექტის ფარგლებში სოფლის ცენტრში მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, დამონტაჟდება ახალი გარე განათების სისტემა, (გარდამავალი პროექტი) | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურსტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემოწესრიგებულისოფლისცენტრისინფრასტრქუტურა |  | 2024 წელსმოეწყობასოფლის - სოფ. სამებას 1 632 კვ.მ | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტისსოფელაჭყვაში, ცენტრისმოწყობისმოწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება | 2027 წლის დაფინანსება |
| **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** |
| 02 0317 | 128,309 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტისსოფელაჭყვაში, ცენტრისმოწყობისმოწყობა  პროექტის ფარგლებში სოფლის ცენტრში მოწესრიგდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა: მოეწყობა ბორდიურები და ტერიტორია მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, დამონტაჟდება ახალი გარე განათების სისტემა, (გარდამავალი პროექტი) | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურსტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემოწესრიგებულისოფლისცენტრისინფრასტრქუტურა |  | 2024 წელსმოეწყობაქობულეთის მუნიციპალიტეტისსოფელაჭყვაში, ცენტრისმოწყობისმოწყობა 1 632 კვ.მ | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი** | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება | 2027 წლის დაფინანსება |
| **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** | **ლარში** |
| 02 0318 | 300,000 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემოწესრიგებულისოფლისცენტრისინფრასტრქუტურა |  | 2024 წელსქობულეთისმუნიციპალიტეტში, ატრაქციონებისშეძენა-მონტაჟი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **ქ. ქობულეთში ნინოშვილის N-2 -ის მიმდებარედ ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება** | | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | | | 2026 წლის დაფინანსება | | 2027 წლის დაფინანსება | | |
| **ლარში** | **ლარში** | | | **ლარში** | | **ლარში** | | |
| 02 0319 | | **30,000** |  | | |  | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | **ქ. ქობულეთში ნინოშვილის N-2 -ის მიმდებარედ ტერიტორიის ფილებით მოპირკეთება** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | მოწესრიგებულიინფრასტრუქტურა | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **N** | | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგაუმჯობესებულიინფრასტრქუტურა | |  | |  | | | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლისქუჩა N-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა** | | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | |
| **02 03 20** | **17,998** | |  |  | | **-** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტისმერიისინფრასტრუქტურისსამსახური | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლისქუჩა N-181-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | |
| 1 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემოწესრიგებულისოფლისცენტრისინფრასტრქუტურა |  |  | | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს კეთილმოწყობა** | | 2024 წლის დაფინანსება | | 2025 წლის დაფინანსება | | 2026 წლის დაფინანსება | | 2027 წლის დაფინანსება | | |
| **ლარში** | | **ლარში** | | **ლარში** | | **ლარში** | | |
| **02 03 21** | | **78,839** | |  | |  | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურიდა ადმინისტრაციული სამსახური** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | პროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყობა დაბა ჩაქვში, სასწრაფოს ეზოს; ეზო მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, მოეწყობა გარეგანათების სისტემა, შემოიღობება ტერიტორია, განთავსდება დეკორატიული საპარკე სკამები და ურნები | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | გაუმჯობესებული სასწრაფოეს ეზოს ინფრასტრუქტურა | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **N** | | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგაუმჯობესებულიინფრასტრუქტურა | |  | | 2024 წლისპროგრამისფარგლებშიმოწესრიგდებასასწრაფოსეზოსტერიტორია | | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

## 3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პრიორიტეტეის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებებისდასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2024წლი** | **2025წელი** | **2026წელი** | **2027წელი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **26,215,044** | **6,549,500** | **6,434,235** | **6,589,685** | **6,641,624** |
| **03 01** | **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები** | **20,719,122** | **5,066,800** | **5,102,860** | **5,252,860** | **5,296,602** |
| **03 01 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **235,000** | **85,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |
| **03 01 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | **17,980,270** | **4,581,800** | **4,459,990** | **4,463,890** | **4,474,590** |
| **03 01 05** | **სანაგვე კონტეინერების შეძენა** | **400,000** | **400,000** | **-** | **-** | **-** |
| **03 02** | **გარემოს დაცვა** | **3,882,700** | **1,482,700** | **800,000** | **800,000** | **800,000** |
| **03 02 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება** | **4,849,622** | **836,400** | **1,331,375** | **1,336,825** | **1,345,022** |
| **03 02 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი** | **3,255,315** | **646,300** | **863,205** | **869,055** | **876,755** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამისდასახელება** | **მუნიციპალიტეტისსანიტარულიდასუფთავებისღონისძიებები** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 03 01 | **6,549,500** | | **5,102,900** | **5,252,900** | | **5,296,690** |
| **პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და (ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | | | | | | |
| **პროგრამისაღწერა** | | პროგრამისფარგლებშიგათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტისსამოქმედოტერიტორიისდასუფთავება,რაცთავისმხრივმოიცავსქუჩებისადამისიმიმდებარეტერიტორიების, ეზოების, პარკებისდაგვას, ნარჩენებისშეგროვებასდაგატანას. ნარჩენებისმართვისპროცესშიმოხდებაგენდერულიასპექტებისგათვალისწინება. მუნიციპალიტეტშიდასუფთავებისღონისძიბებისგანხორციელებაერთ-ერთმნიშვნელოვანპრიორიტეტსწარმოადგენს. მთელიწლისგანმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთისსანდასუფთავებამუნიციპალურტერიტორიის, 22სოფლისდაგვადასუფთავებასასვემუნიციპალიტეტისმთელიმთელიტერიტორიიდანსაყოფაცხოვრებლონარჩენებისგატანასჯამშისანდასუფთავებისსამსახურიემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემაცხოვრებელმოქალაქეს, ამსაქმიანობასმსახურება328ადმინისტრაცია.ასევე, მუნიციპალიტეტიშეიძენსსანაპიროსთვისდეკორატიულსანაგვეურნებს პროგრამისფარგლებშიმუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანნაგვისგატანაზემუშაობს-- ნაგავმზიდი მანქანა.  დასუფთავების ღონისძიებები;  ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება;  სანაგვე კონტეინერების შეძენა  მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების შეძენა) მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაციადაინფრასტრუქტურა;  მიზანი 12 - მდგრადიმოხმარებადაწარმოება | | **გენდერული** | | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | დასუფთავებულიდასახლებულიტერიტორიულიერთეულებისრაოდენობა | 2023წელსნარცენებისგატანამოხდება 1 ქალაქიდანდა 22სოფლიდან | 2024წელსნარცენებისგატანამოხდება 1 ქალაქიდანდა 22სოფლიდან | 20%-შესაბამისიინფრასტრუქტურისარარსებობა (მანქანაკონტეინერი) | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანგატანილინარჩენებისრაოდნეობა | 2023წელსმუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანსაშუალოდყოველდღიურადგადის 100-110 მეტრკუბინარჩენი | 2024წელსმუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანსაშუალოდყოველდღიურადგადის 100-110 მეტრკუბინარჩენი | 10% - წინასწარზუსტიგანსაზღვრაშეუძლებელა, გაანგარიშებაგაკეთებულიაწინაწლებისმაჩვენებლებისმიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | დასუფთავებულიტერიტორიისფართობი | 2023წელსმუნიციპალიტეტშიჯამშიხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიისდასუფთავება | 2023წელსმუნიციპალიტეტშიჯამშიხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიისდასუფთავება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 4 | ყოველდღიურადნარჩენებისგანდაცლილიკონტეინერებისრაოდენობა | 2023წელსდღეშიგანხორციელდება700-900 კონტეინერისდაცლა | 2023წელსდღეშიგანხორციელდება700-900 კონტეინერისდაცლა | 10% - წინასწარზუსტიგანსაზღვრაშეუძლებელა, გაანგარიშებაგაკეთებულიაწინაწლებისმაჩვენებლებისმიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 5 | ჩატარებულიამაწანწალაცხოველებისპოპულაციისრეგულირებისღონისძიებები | 646 |  | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 6 | შეძენილიურნებისრაოდენობა | 300 |  | 20% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამისდასახელება** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 03 01 01 | **85,000** | **50,000** | **50,000** | **118 223** |
| **პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამისაღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დასუფთავების ღონისძიებები (მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუვნებელყოფა) დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია; ვაქცინაცია და დაბირკვა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ჩატარებულია მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | 652 | 652 | 10% | 500 | 500 | 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამისდასახელება** | **ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 03 01 02 | **4,581,800** | **4,459,990** | **4,463,890** | **4,474,590** |
| **პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური** | | **(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | | | | |
| **პროგრამისაღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 22 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას ემსახურება 328 ადმინისტრაცია. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | დასუფთავებულიდასახლებულიტერიტორიულიერთეულებისრაოდენობა | 2023წელსნარცენებისგატანამოხდება 1 ქალაქიდანდა 22სოფლიდან | 2024წელსნარცენებისგატანამოხდება 1 ქალაქიდანდა 22სოფლიდან | 20%-შესაბამისიინფრასტრუქტურისარარსებობა (მანქანაკონტეინერი) | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანგატანილინარჩენებისრაოდნეობა | 2023წელსმუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანსაშუალოდყოველდღიურადგადის 100-110 მეტრკუბინარჩენი | 2024წელსმუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანსაშუალოდყოველდღიურადგადის 100-110 მეტრკუბინარჩენი | 10% - წინასწარზუსტიგანსაზღვრაშეუძლებელა, გაანგარიშებაგაკეთებულიაწინაწლებისმაჩვენებლებისმიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | დასუფთავებულიტერიტორიისფართობი | 2023წელსმუნიციპალიტეტშიჯამშიხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიისდასუფთავება | 2023წელსმუნიციპალიტეტშიჯამშიხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიისდასუფთავება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 4 | ყოველდღიურადნარჩენებისგანდაცლილიკონტეინერებისრაოდენობა | 2023წელსდღეშიგანხორციელდება700-900 კონტეინერისდაცლა | 2023წელსდღეშიგანხორციელდება700-900 კონტეინერისდაცლა | 10% - წინასწარზუსტიგანსაზღვრაშეუძლებელა, გაანგარიშებაგაკეთებულიაწინაწლებისმაჩვენებლებისმიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამისდასახელება** | **სანაგვე კონტეინერების შეძენა** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 03 01 03 | **400,000** | **200,000** | **200,000** | **200,000** |
| **პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამისაღწერა** | | სანაგვე ურნების განთავსება ხელს შეუწყობს ტურისტული ადგილებში სისუფთავის შენარჩუნებას, რაც უკავშირდება ტურისტული მომსახურების ხარისხს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებლად შეძენილი იქნება სანაგვე ურნები | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სანაგვეუ რნების რაოდენობა | 2023 წელს შეძენილია 300 ერთეული სანაგვე კონტეინერი | 500 ერთეული სანაგვე კონტეინერი | 20% | 250 | 250 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამისდასახელება** | **(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 03 01 03 | **836,400** | **863,205** | **869,055** | **876,755** |
| **პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამისაღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტოშემოსავლებს.  მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. პროგრამის ფარგლებში ასაევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | დარგულიაყვავილებისდამრავალწლიანინარგავებისრაოდენობა | 2023წელშიდაირგო 130მდეძირინერგი და 12000 ძირი ყვავილი | 2024წელშიდაირგვება 150მდეძირინერგი და 15 000 ძირი ყვავილი | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | გაცელილიტერიტორიისფართობიქალაქისადამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე | 2023წელსგაიცელა50 000 კვ/მეტრი | 2024წელსგაიცელება55 000 მდეკვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **03 02 02** | **646,300** | **635,860** | **627,460** | **632,060** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | **მცენარეების მოვლა პატრონობა:** ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატი  **მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა:** გაცელვითი სამუშაოები 66739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა. არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები): განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა. შადრევნების (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა, ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების , შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინა-რე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა. **ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება:**  სავალი ტერიტორიის (სულ 17891 კვ.მ.) დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული). ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გაცელილიტერიტორიისფართობიქალაქისადამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე | 2023წელსგაიცელა66739კვ/მეტრი | 2024წელსგაიცელება66739კვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | დახვეტა, დალაგება, ნაგვისურნებისდაცლა. ქობულეთისპარკებისადასკვერებისმოვლაპატრონობა, განაშენიანება | 2023წელსდასუფთავდა 17 891 კვ/მეტრი | 2024წელსდასუფთავდა 17 891 კვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | დალაგებული საპირფარეშოების რაოდენობა | 8 | 8 | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

## **3.3 განათლების ხელშეწყობა**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტებისადამათშიშემავალიპროგრამების/ღონისძიებებისდასახელება** | | **სულ 4 წელი** | **2024 წელი** | **2025წელი** | **2026წელი** | **2027წელი** |
| **04. 00** | **განათლების ხელშეწყობა** | **41,445,449** | **11,529,700** | **10,787,035** | **9,972,514** | **9,156,200** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** | **41,445,449** | **11,529,700** | **10,787,035** | **9,972,514** | **9,156,200** |
| **04 01 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება** | **35,535,700** | **8,129,700** | **9,114,300** | **9,135,500** | **9,156,200** |
| **04 01 02** | **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა** | **5,909,749** | **3,400,000** | **1,672,735** | **837,014** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელიგანათლებისდაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 04 01 | **11,529,700** | **9,781,567** | **9,027,702** | **8,172,165** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპქობულეთის მუნიციპალიტეტისსაბავშვობაღებისგაერთიანება, ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3500 ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 566 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა.  **"სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია:** ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.  **-ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება**  **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა**  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3500-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა | | **გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები** | | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებისმომსახურებითმოსარგებლებავშვებისრაოდენობა | 2023წელსსაბავშვობაღებისმომსახურებითსარგებლობს 3500ბავშვი | 2024წელსსაბავშვობაღებისმომსახურებითსარგებლობს 3500ბავშვი | 5% -ბაღებისრაოდენობასრულადუზრუნველყოფსმუნიციპალიტეტშიდღესარსებულმოთხოვნას. მოთხოვნისზრდისშემთხვევაშიარსებულირესურსებისფარგლებშიშესაძლებელიაასევედამატებითაღსაზრდელებისმიღებ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვებისრაოდენობა, რომლებიცმზადარიანმიიღონდაწყებითისაშუალოგანათლება | 2023წელსდაწყებითიგანათლებისმიღებისათვისმზადიქნებაყველაის 1600 აღსაზრდელი, რომელიცმიაღწევსსკოლისასაკს | 2024წელსდაწყებითიგანათლებისმიღებისათვისმზადიქნებაყველაის 1600 აღსაზრდელი, რომელიცმიაღწევსსკოლისასაკს | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 3 | გაზრდილიასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებებისხელმისაწვდომობადაშექმნილიაბავშვებისგანვითარებაზეორიენტირებულისააღმზრდელოგარემო | 2023 წელსდასრულდება 3 ბაღისმშენებლობა, რეაბილიტაციაჩაუტარდება 8 ბაღს | 2024წელსდასრულდება 3 ბაღისმშენებლობა, რეაბილიტაციაჩაუტარდება 8 ბაღს | 5% - საბავშვობაღებისაჭიროებსმუდმივმოვლა-შეკეთებასკლიმატურიპირობებისგამო, შესაბამისადკონკრეტულიპერიოდისთვისშესაძლებელიავერგანხორციელდესბაღებისსრულიმოცვა | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | გაზრდილიასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებებისხელმისაწვდომობადაშექმნილიაბავშვებისგანვითარებაზეორიენტირებულისააღმზრდელოგარემო |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 04 01 01 | **8,129,700** | **9,114,300** | **9,135,500** | **9,156,200** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპქობულეთის მუნიციპალიტეტისსაბავშვობაღებისგაერთიანება და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3030 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 566 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3330-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებისმომსახურებითმოსარგებლებავშვებისრაოდენობა | 2023წელსსაბავშვობაღებისმომსახურებითსარგებლობს 3500ბავშვი | 2024წელსსაბავშვობაღებისმომსახურებითსარგებლობს 3500ბავშვი | 5% -ბაღებისრაოდენობასრულადუზრუნველყოფსმუნიციპალიტეტშიდღესარსებულმოთხოვნას. მოთხოვნისზრდისშემთხვევაშიარსებულირესურსებისფარგლებშიშესაძლებელიაასევედამატებითაღსაზრდელებისმიღებ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვებისრაოდენობა, რომლებიცმზადარიანმიიღონდაწყებითისაშუალოგანათლება | 2023წელსდაწყებითიგანათლებისმიღებისათვისმზადიქნებაყველაის 1500 აღსაზრდელი, რომელიცმიაღწევსსკოლისასაკს | 2024წელსდაწყებითიგანათლებისმიღებისათვისმზადიქნებაყველაის 1500 აღსაზრდელი, რომელიცმიაღწევსსკოლისასაკს | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 04 01 02 | **3,400,000** | **1,672,735** | **837,014** |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | **პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია**  **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, (**გარდამავალი პროექტია 2021-2024 წწ. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი თანამედროვე სტანდატების შესაბამისი (3 ჯგუფიანი) ბაღი: აშენდება ახალი შენობა, კეთილმოეწყობა ბაღის ეზო.)  **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. (**გარდამავალი პროექტი 2021-2024 წწ. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი თანამედროვე სტანდატების შესაბამისი (3 ჯგუფიანი) ბაღი: აშენდება ახალი შენობა, კეთილმოეწყობა ბაღის ეზო.)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | დასახელება | თანხა | რაოდენობა | | 1 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1 700,000 | 1 | | 2 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედაკვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1 700,000 | 1 | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მშენებლობა და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | აშენებული საბავშვო ბაღების რაოდება | 2023 წელსდასრულდება4ბაღისმშენებლობა, რეაბილიტაციაჩაუტარდება8ბაღს | 2024წელსდასრულდება2ბაღისმშენებლობა, | 10% - მიზნობრივიმაჩვენებელიშესაძლებელიაგაიზარდოსჩატარებულიტენდერისეკონომიებისადასხვაფინანსურირესურსებისმობილიზებისხარჯზე; ასევემიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა |  |  |  |

## **3.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებებისდასახელება** | | **სულ 4 წელი** | **2024წლი** | **2025წელი** | **2026წელი** | **2027წელი** |
| **05. 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **22,212,388** | **5,947,400** | **5,402,982** | **5,904,706** | **4,957,300** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **6,540,638** | **2,029,000** | **1,492,132** | **1,986,956** | **1,032,550** |
| **05 01 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | **2,265,850** | **601,300** | **554,850** | **554,850** | **554,850** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | **360,000** | **90,000** | **90,000** | **90,000** | **90,000** |
| **05 01 03** | **სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა** | **1,550,800** | **387,700** | **387,700** | **387,700** | **387,700** |
| **05 01 04** | **სპორტული მოედნების მოწყობა** | **2,363,988** | **950,000** | **459,582** | **954,406** |  |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **15,671,750** | **3,918,400** | **3,910,850** | **3,917,750** | **3,924,750** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"** | **3,175,300** | **803,300** | **792,200** | **789,900** | **789,900** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი** | **4,349,300** | **1,103,400** | **1,078,500** | **1,082,700** | **1,084,700** |
| **05 02 03** | **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება** | **240,000** | **60,000** | **60,000** | **60,000** | **60,000** |
| **05 02 04** | **გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'** | **2,812,480** | **694,000** | **706,160** | **706,160** | **706,160** |
| **05 02 05** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **1,894,000** | **473,500** | **473,500** | **473,500** | **473,500** |
| **05 02 06** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **1,015,200** | **253,800** | **253,800** | **253,800** | **253,800** |
| **05 02 07** | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი** | **1,449,470** | **346,400** | **362,690** | **367,690** | **372,690** |
| **05 02 08** | **წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება** | **736,000** | **184,000** | **184,000** | **184,000** | **184,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **05 01 01** | **523560** | **494,500** | | **494,500** | | **494,500** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.  ქვეპროგრამის და მიზანი სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.  ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;  - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. -გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებულიუთანასწორობა | | | | **გენდერული** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ჩასატარებელიშიდასასკოლოსპორტულიღონისძიებები | 13 | 13 | 10% - სპოტსმენებისმიერნაჩვენებიშედეგებისრაოდენობისმიხედვითშესაძლებელიაგაიზარდოსანშემცირდესღონისძიებებისრაოდენობა, რომლებშიცსპორტსმენებიმიიღებენმონაწილეობას | 15 | 15 | 15 |
| 2 | სასპორტოსკოლისნაკრებიგუნდებისმონაწილეობასაოლქო,რესპუპლიკურდასხვასპორტულღონისძიებებშიდასაქართველოსნაკრებგუნდებშიკანდიდატსპორტსმენთაწარდგენა ,სასწავლო-საწვრთნელიშეკრებები | 64 | 64 | 10% - დამოკიდებულიამომართვიანობაზე. სკოლამზადაადააკმაყოფილოსდამატებითიმოთხოვნა | 70 | 70 | 70 |
| 3 | სასპორტოსკოლისსპორტულიჯგუფებისმუშაობისუზრუნველყოფა | 35 | 35 | 10% | 35 | 35 | 35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **05 01 02** | **90,000** | **90,000** | **90,000** | **90,000** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი დააღწერა** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება:** სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია. პროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას, სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას, ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას, პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას, გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვებას.  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდთაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.  ქობულეთელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1. მხიარული თამაშები- ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა; 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა; 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი-ფეხბურთში უბნებს შორის;4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში გოგონათა გუნდებს შორის;5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის; 6.1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა. 6.**2** გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი.  **მათ შორისგანსაზღვრულია ერთჯერადი ფინანსური ჯილდოს გაცემის წესი:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1. ოლიმპიურთამაშებზემიღწეულიშედეგებისათვის** | | | | | № | ადგილი | სპორტსმენი | პირადიმწვრთნელი | | 1 | I | 10000 | 3000 | | 2 | II | 8000 | 2400 | | 3 | III | 6000 | 1800 | | **ოლიმპიურსახეობებში** | | | | | 2. მსოფლიოსჩემპიონატიდიდებში | | | | | 4 | I | 5000 | 1500 | | 5 | II | 4000 | 1200 | | 6 | III | 3000 | 900 | | 3. ევროპისჩემპიონატიდიდებში | | | | | 7 | I | 3000 | 900 | | 8 | II | 2000 | 600 | | 9 | III | 1000 | 300 | | 4. მსოფლიოჩემპიონატიახალგაზრდებში | | | | | 10 | I | 3000 | 900 | | 11 | II | 2000 | 600 | | 12 | III | 1500 | 450 | | 5. მსოფლიოჩემპიონატიჭაბუკებში | | | | | 13 | I | 2000 | 600 | | 14 | II | 1500 | 450 | | 15 | III | 1000 | 300 | | 6. ევროპისჩემპიონატიახალგაზრდებში | | | | | 16 | I | 2000 | 600 | | 17 | II | 1500 | 450 | | 18 | III | 1000 | 300 | | 7. ევროპისჩემპიონატიჭაბუკებში | | | | | 19 | I | 1500 | 450 | | 20 | II | 1000 | 300 | | 21 | III | 800 | 250 | | **არაოლიმპიურისახეობებში** | | | | | 8. მსოფლიოსჩემპიონატიდიდებში | | | | | 1 | I | 2500 | 750 | | 2 | II | 1800 | 540 | | 3 | III | 1300 | 460 | | 9. ევროპისჩემპიონატიდიდებში | | | | | 4 | I | 1500 | 450 | | 5 | II | 1100 | 400 | | 6 | III | 700 | 250 | | 10. მსოფლიოჩემპიონატიახალგაზრდებში | | | | | 10 | I | 1000 | 300 | | 11 | II | 800 | 250 | | 12 | III | 600 | 200 | | 11. მსოფლიოჩემპიონატიჭაბუკებში | | | | | 10 | I | 1000 | 300 | | 11 | II | 800 | 250 | | 12 | III | 600 | 200 | | 12. ევროპისჩემპიონატიახალგაზრდებში | | | | | 13 | I | 1000 | 300 | | 14 | II | 800 | 250 | | 15 | III | 600 | 200 | | 13. ევროპისჩემპიონატიჭაბუკებში | | | | | 16 | I | 1000 | 300 | | 17 | II | 700 | 200 | | 18 | III | 500 | 150 | | **ოლიმპიურსახეობებში** | | | | | 14. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, დიდებში) | | | | | 1 | I | 1000 | 300 | | 2 | II | 800 | 250 | | 3 | III | 500 | 150 | | 15. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, ახალგაზრდები) | | | | | 4 | I | 700 | 250 | | 5 | II | 600 | 200 | | 6 | III | 500 | 150 | | 16. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, ჭაბუკები) | | | | | 7 | I | 500 | 200 | | 8 | II | 400 | 150 | | 9 | III | 300 | 100 | | 17. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, უმცროსიასაკისჭაბუკები) | | | | | 10 | I | 400 | 150 | | 11 | II | 300 | 100 | | 12 | III | 200 | 50 | | **არაოლიმპიურისახეობებში** | | | | | 18. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, დიდებში) | | | | | 1 | I | 600 | 200 | | 2 | II | 500 | 150 | | 3 | III | 300 | 100 | | 19. საქართველოსპირველობა (პირადი, ახალგაზრდები) | | | | | 4 | I | 400 | 150 | | 5 | II | 300 | 100 | | 6 | III | 200 | 50 | | 20. საქართველოსპირველობა (პირადი, ჭაბუკები) | | | | | 7 | I | 350 | 150 | | 8 | II | 300 | 100 | | 9 | III | 250 | 50 | | 21. საქართველოსპირველობა (პირადი, უმცროსიასაკისჭაბუკები) | | | | | 10 | I | 300 | 150 | | 11 | II | 150 | 100 | | 12 | III | 100 | 50 | | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;  - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. -გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. სპორტისადმი გაზრდილი ინტერესი ახალგაზრდებში და საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხადასხვა სახეობებში | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | |
| 1 | | ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა | | 5 | | 5 | | 10% - სპოტსმენებისმიერნაჩვენებიშედეგებისრაოდენობისმიხედვითშესაძლებელიაგაიზარდოსანშემცირდესღონისძიებებისრაოდენობა, რომლებშიცსპორტსმენებიმიიღებენმონაწილეობას | | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | |
| 2 | | I. 1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილისხვადასხვაპროექტისხელშეწყობა. პერსპექტიულისპორტსმენებისმნიშვნელოვანსპორტულშეჯიბრებებშიმონაწილეობისხელშეწყობადასხვასპორტულიპროექტებისმხარდაჭერა. I.2)გამარჯვებულსპორტსმენთადამწვრთნელთაწახალისებაფინანსურიჯილდოთი. | | 30 | | 40 | | 10% - დამოკიდებულიამომართვიანობაზე. მუნიციპალიტეტიმზადაადააკმაყოფილოსდამატებითიმოთხოვნა | | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | |
|  | **სპორტულიღონისძიებებისპროგრამის 2024 წლისბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | | | | | | | | | **თანხა (ლარი)** | | | | |
| **1** | **მხიარული თამაშები**- ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა | | | | | | | | | **4000** | | | | |
| **2** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტული **ოლიმპიადა** | | | | | | | | | **5000** | | | | |
| **3** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა **მინი-ფეხბურთში** უბნებს შორის | | | | | | | | | **5000** | | | | |
| **4** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა **კალათბურთში** გოგონათა გუნდებს შორის | | | | | | | | | **4000** | | | | |
| **5** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა **კალათბურთში** ვაჟთა გუნდებს შორის | | | | | | | | | **4000** | | | | |
| **6** | I. 1)ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული **პროექტების მხარდაჭერა.** | | | | | | | | | **30000** | | | | |
| I.2)გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება **ფინანსური ჯილდოთი.** | | | | | | | | | **38000** | | | | |
|  | **სულ** | | | | | | | | | **90000** | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | კოდი | | **სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა** | | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | | | |
| **05 01 03** | | **387,700** | | **387,700** | | **387,700** | | **387,700** | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტისგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისადაგენდერულსაკითხთასამსახური** | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.  პროგრამებისმიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.  რაგბის სპორტული კლუბი საქართველოს ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატისა და გათამაშებებში, ბ. ლიგის, დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობისას შეეცდება დაიკავოს საპრიზო ადგილები, ვინაიდან მისი ამოცანაა, შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი და წარმატებით ასპარეზობების შედეგად, სამომავლოდ დამკვიდრდეს უმაღლეს ლიგაში. გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა გავლენას მოახდენს გუნდების შემდგომ გაძლიერებასა და წარმატებით ასპარეზობაზე. სარაგბო გუნდი წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ეტაპობრივად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს: შრომითი ანაზღაურების, ოფისის ხარჯების, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანის, გუნდების საწვრთნელი შეკრებების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, მივლინების, ღონისძიებების ორგანიზების დაფინანსების, სამედიცინოხარჯების, ინვენტარისა და უნიფორმების, არაფინანსური აქტივის, აგრეთვე სხვა დანარჩენი საქონელის შეძენისათვის.  **სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა** | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | | | | - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;  - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. - გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.  რაგბის სახეობის განვითარება. რაგბის სპორტული კლუბ “პონტოს“ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ბრძოლის უნარიანი გუნდის შექმნისა და წარმატებით ასპარეზობების სტიმული.  **მოსალოდნელი შედეგი:** წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| **1** | მუნიციპალურისაკლუბოგუნდებისმიერშემუშავებულიგანმვითარებისსაშუალოვადიანიგეგმა | 6 | 8 | 10% - სპოტსმენებისმიერნაჩვენებიშედეგებისრაოდენობისმიხედვითშესაძლებელიაგაიზარდოსანშემცირდესღონისძიებებისრაოდენობა, რომლებშიცსპორტსმენებიმიიღებენმონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| **2** | მუნიციპალურისაკლუბოგუნდებისასაკობრივჯგუფებშიბავშვთარაოდენობა | 180 | 190 | 10% - სპოტსმენებისმიერნაჩვენებიშედეგებისრაოდენობისმიხედვითშესაძლებელიაგაიზარდოსანშემცირდესღონისძიებებისრაოდენობა, რომლებშიცსპორტსმენებიმიიღებენმონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| **3** | ეროვნულჩემპიონატშიმუნიციპალურისაკლუბოგუნდებისმიერდაკავებულისაპრიზოადგილებისრაოდენობა | 2 | 3 | 10% - სპოტსმენებისმიერნაჩვენებიშედეგებისრაოდენობისმიხედვითშესაძლებელიაგაიზარდოსანშემცირდესღონისძიებებისრაოდენობა, რომლებშიცსპორტსმენებიმიიღებენმონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| **4** | მუნიციპალურისაკლუბოგუნდებშიმოღვაწეპროფესიონალისპორცმენებისრაოდენობა | 9 | 12 | 10% - სპოტსმენებისმიერნაჩვენებიშედეგებისრაოდენობისმიხედვითშესაძლებელიაგაიზარდოსანშემცირდესღონისძიებებისრაოდენობა, რომლებშიცსპორტსმენებიმიიღებენმონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| **5** | მუნიციპალურისაკლუბოგუნდებისასაკობრივჯგუფებშიბავშვთარაოდენობა | 180 | 190 | 10% - სპოტსმენებისმიერნაჩვენებიშედეგებისრაოდენობისმიხედვითშესაძლებელიაგაიზარდოსანშემცირდესღონისძიებებისრაოდენობა, რომლებშიცსპორტსმენებიმიიღებენმონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

**სარაგბო კლუბ “პონტოს” პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **თანხა** |
| **1** | **შრომის ანაზრაურება** | **130.360** |
|  | *ხელფასები* | 127,800 |
|  | *სოციალური შენატანები* | 2,560 |
| **2** | **საქონელი და მომსახურება** | **80,850** |
|  | **მივლინება** | **33,000** |
| **223** | **ოფისის ხარჯი** | **3,300** |
|  | **სამედიცინო ხარჯი** | **3,000** |
| **227** | **რბილი ინვენტარისა და უნიფრომის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **4,950** |
| **228** | **ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი** | **31,600** |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 3,600 |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 28,000 |
| **2210** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **5,100** |
|  | ქობულეთის ღია პირველობა რაგბში | 4,000 |
|  | *მინდვრის მომზადება* | 500 |
|  | *შენატანი ეროვნულ ფედერაციაში* | 300 |
|  | *ტენდერში მონაწილეობის მოსაკრებელი* | 100 |
|  | *სხვა ხარჯი (ბანკის ხარჯი)* | 200 |
|  | **სულ ჯამი** | **211,310** |

***ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური და იურიდიული პირების მხარდაჭერა და ხელშეწყობის* ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **თანხა** |
| **1** | **შრომის ანაზრაურება** | **111.390** |
|  | *ხელფასები* | 109,200 |
|  | *სოციალური შენატანები* | 2,190 |
| **2** | **საქონელი და მომსახურება** | **65,000** |
|  | **მივლინება** | **31,500** |
| **223** | **ოფისის ხარჯი** | **1,500** |
|  | **სამედიცინო ხარჯი** | **3,000** |
| **227** | **რბილი ინვენტარისა და უნიფრომის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **4,950** |
| **228** | **ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი** | **23,500** |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 23,500 |
| **2210** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **550** |
|  | *შენატანი ეროვნულ ფედერაციაში* | 350 |
|  | *სხვა ხარჯი (ბანკის ხარჯი)* | 200 |
|  | **სულ ჯამი** | **176,390** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტულიმოედნებისმოწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **05 01 04** | **950,000** | **459,582** | **954,406** |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზესტადიონებისრეაბილიტაციისსამუშაოებიდაახლისმოწყობისსამუშაოები და ქ. ქობულეთშირუსთველის №174 -შიმდებარესტადიონისმოვლა-შენახვისხარჯი   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | დასახელება | თანხა ლარი |  | | 1 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 700,000 | ლარი | | 2 | ქ. ქობულეთში რუსთველის №174 -ში მდებარე სტადიონის მოვლა-შენახვის ხარჯი | 250,000 | ლარი | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მოწესრიგებულისპორტულისტადიონები | 3 არსებულისტადიონისრეაბილიტაციადა 2 ახალისტადიონისმოწყობა | 2024 ელსგანხორციელდება 4 ახალისტადიონისმოწყობადა 4 არსებულისტადიონისრეაბილიტაცია | 10% - მიზნობრივმაჩვენებელზეშესაძლებელიაგავლენაიქონიოსისეთმაგარეპირობებმაროგორიცააამინდები, კონტრაქტორისშეუსრულებელივალდებულებებიდასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **05 02 01** | **803,300** | **792,200** | | **789,900** | | **789,900** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტისგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური და თანამედროვე საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში. მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებისღონისძიებები პასუხობს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | **სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის, და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.  **მოსალოდნელი შედეგი:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო და სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებულიუთანასწორობა | | | | **გენდერული** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამუსიკოდასამხატვროსკოლებისმიერმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეჩატარებულიკულტურულღონისძიებებშიმონაწილეობა. | 2023წელსხელოვნებისსკოლაშიჩატარდა დახურული გეგმიური კონცერტები.იგეგმება საახალწლო ღონისძიების ჩატარება და ხალხურ და კლასიკურ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება | 2024წელსიგეგმებაარანაკლებ5ღონისძიებაშიმონაწილეობისმიღება | 10% | 3 | 3 | 3 |
| 2 | სამუსიკოდასამხატვროსკოლებისბენეფიციალთარაოდენობა | 2023წელსჯამშისამუსიკოდასამხატვროსკოლებშიდაწყებითსამუსიკოდასამხატვროგანათლებასიღებს476ბავშვი | 2024წელსგაზრდილიმოთხოვნისგათვალისწინებითმოსალოდნელიაბავშვებისზრდა484აღსაზრდელამდე | 10% | 484 | 484 | 484 |
| 3 | სამუსიკოსკოლებისმიერფესტივალებშიმონაწილეობა | 2023წელსიგეგმება 4 ფესტივალშიმონაწილეობისმიღება. | 2023წელსიგეგმება 4 ფესტივალშიმონაწილეობისმიღება. | 10% | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **05 02 02** | **1103,400** | **1078,500** | **1082,700** | **1084,700** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვაკულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვაკულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, საშობაო საახალწლო შეხვედრები, ასევე კულტურის ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად. საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება. სხვადასხვა ღონისზიების ჩატარდება კერძოდ: 1) პროექტი ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა, 2) ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება, 3) ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი,, 4) ხინოწმინდობა - წინაპრების სულიერი ბალავარი. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;  საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;  საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.  განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის წიგნიერების დონის ამაღლება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებისრაოდენობა | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარდებაღონისძიება6 | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარდებაღონისძიება6 | 10% | 50 | 60 | 70 |
| 2 | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებზედამსწრეთარაოდენობა | 2023 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1500 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1500 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 10% | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1700 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1800 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2025წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1900 ადგილობრივიმაცხოვრებელი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ახალგაზრდების, ახალგაზრდულიორგანიზაციებისადასაინიციატივოჯგუფებისპროექტებისდაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **05 02 03** | **60,000** | | **60,000** | **60,000** | | **60,000** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტისგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისადაგენდერულსაკითხთასამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | **1.ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება**  საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების აქტიურობის საკითხი.  პროგრამა განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან (შემდგომში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ინიციატივით წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების პირობებსა და წესებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.  ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებმა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშავონ პროექტები, რომლებიც ემსახურება მათი თანატოლების საჭიროებების დაკმაყოფილებას. პროგრამა ხელს შეუწყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშეწყობის (დაფინანსება) პროგრამა, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებზე, 14 დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.  მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  **2.ადგილობრივდა საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერის პროგრამა**  ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერის პროგრამა განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 წლიდან ზემოთ ნებისმიერი მოქალაქის ადგილობრივ და საერთაშორისო კონკურსებში და ფესტივალებში,კონფერენციებში, პლენერბზე მონაწილეობის მხარდაჭერას.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 14 წლიდან ნებისმიერ მოქალაქეს ეძლევა საშუალება მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებში.  პროგრამა ხელს შეუწყობს ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერას. საერთაშორისო პროექტებსა დაღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერის პროგრამა, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 14 წლიდან ნებისმიერ მოქალაქეზე. მოქალაქეებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და საერთაშორისო ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. მონაწილეობით აიმაღლონ განათლების ხარისხი, წარმოაჩინონ თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობა;  ახალგაზრდები იღებდნენ ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერას. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | 1.**ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება**  ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერება.  **2.ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერის პროგრამა**  კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარების მხარდაჭერა; კარიერული განვითარების ხელშეწყობა და კვალიფიკაციის ამაღლება; ინტელექტუალური განვითარების ხელშეწყობა. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებულიუთანასწორობა | | | **გენდერული** | | | დიახ | |
| საჭიროდოკუმენტაცია: | 1. **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება**   ფინანსურიხელშეწყობისმოსაპოვებლადწარმოდგენილიუნდაიქნესშემდეგიდოკუმენატაცია: 1. განცხადებამერისსახელზე; 2. პირადობისმოწმობისასლი; 3.საინფორმაციობარათისაჯარორეესტრიდან; 4.პროექტი, რომელიცუნდაშედგებოდესშემდეგინაწილებისაგან: თავფურცელი; ინფორმაციაპროექტისავტორისადაშემსრულებლისშესახებ; პროექტისაღწერა; პროექტისშესრულებისგანრიგი; ბიუჯეტი; მოსალოდნელიშედეგი; 5.ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის საბანკო რეკვიზიტები;ხოლოარასრულწოვანისშემთხვევაშიმშობლისანმეურვისანგარიშისნომერიპირადობისასლთანერთად;   1. **ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერის პროგრამა**   ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერისთვის წარმოდგენილიუნდაიქნესშემდეგიდოკუმენატაცია: 1. განცხადებამერისსახელზე; 2. პირადობისმოწმობისასლი; 3.საინფორმაციობარათისაჯარორეესტრიდან; 4. ქართულენაზეგადათარგმნილიდანოტარიულადდამოწმებულიმოწვევა; 5. პირადისაბანკორეკვიზიტები, არასრულწლოვნის შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენელის ან მინდობილი პირის საბანკო რეკვიზიტები. 6. ბილეთებისშესყიდვისან/დასაწევროსგადახდისდამადასტურებელიდოკუმენტებიანინვოისები; (თანხაგადახდილიუნდაიყოსგანმცხადებლისპირადიანგარიშიდან,არასრულწლოვნის შემთხვევაში კანონიერი წარმოამდგენელის ან მინდობილი პირის ანგარიშიდან.რომელზეცმოხდებათანხისანაზღაურება); 7. ფრენისბილეთები; 8. პასპორტისასლი (და, საჭიროებისშემთხვევაშივიზაც); | | | | | | | |
| განცხადებისწარმოდგენისვადები: | პროექტების წარმოდგენის ვადა:   1. **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება**   2024 წლის 10 იანვრიდან 2024 წლის 10 თებერვლამდე.   1. **ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერის პროგრამა**   2024 წლის განმავლობაში. | | | | | | | |
| დაფინანსება | 1. **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება**   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიისდაფინანსებაერთპროექტზეარუნდააღემატებოდეს**5000**ლარს. ავანსის სახით შესაძლებელია წინასწარი ჩარიცხვა პროექტის ღირებულების არაუმეტეს **10%**-ისა. წინასწარი ჩარიცხვა განხორციელდება პროექტის მიზნობრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, დოკუმენტაციის და განცხადების წარმოდგენის შემდეგ. ახალგაზრდულიპროექტებისდაფინანსებისსაკითხისგადაწყვეტახდებაინდივიდუალურად, ყოველიკონკრეტულიპროექტისარსებითადდაყოველმხრივიშესწავლისსაფუძველზე. პროგრამისადმინისტრირებასდაკონტროლსუზრუნველყოფსქობულეთის მუნიციპალიტეტისმერიისგანათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისადაგენდერულითანასწორობისსამსახური.   1. **ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერის პროგრამა**   ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერის ფარგლებში მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობამოიპოვოს მაქსიმუმ **3000** ლარის დაფინანსება, კერძოდ: ავიაბილეთის (არაუმეტეს**1500**ლარისა) და საწევროსღირებულების (არაუმეტეს**1500**ლარისა) დაფინანსება,ჩარიცხვაგანხორციელდებაკანონმდებლოთდადგენილიწესისშესაბამისად;ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერისსაკითხისგადაწყვეტახდებაინდივიდუალურად, ყოველიკონკრეტულიპროექტისარსებითადდაყოველმხრივიშესწავლისსაფუძველზე. პროგრამისადმინისტრირებასდაკონტროლსუზრუნველყოფსქობულეთის მუნიციპალიტეტისმერიისგანათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისადაგენდერულითანასწორობისსამსახური. | | | | | | | |
| დამატებითი ინფორმაცია | 1. **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება**   ა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით შეიქმნება კომისია, რომელიც იმსჯელებს გამარჯვებულის გამოსავლენად.  ბ.ახალგაზრდულიპროექტებისფინანსურიხელშეწყობისპროგრამაშიცვლილებებისადადამატებებისშეტანაშესაძლებელიამოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისად.  გ. კონკურსიჩატარდებაშემდეგეტაპებად:  ა). პროექტის წარდგენა-შეფასება  ბ). გასაუბრება;  გ). გამარჯვებულისგამოვლენა;  დ).გამარჯვებულისგამოვლენამოხდებამიღებულიქულათაჯამით;  ე).ხელშეკრულების გაფორმება;  ვ). ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი.  2. **ადგილობრივ და საერთაშორისოპროექტებსადაღონისძიებებშიმონაწილეობისმხარდაჭერის პროგრამა**  ა). განმცხადებელივალდებულიაწაროადგინოსდაფინანსებისშემთხვევაშითანხისმიზნობრივიგახარჯვისდოკუმენტაცია.  ბ).დაფინანსების შემთხვევაში განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოსპასპორტისფოტო, რითაცდასტურდება, რომსაზღვარინამდვილადგადაკვეთე;  გ).დაფინანსების შემთხვევაში განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს ღონისძიებაზედასწრებისსერტიფიკატიანცნობა (ორგანიზატორისმიერგაცემული).  დ). პროგრამაშიცვლილებებისადადამატებებისშეტანაშესაძლებელიამოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისად.  ე). არ ანაზღაურდება განთავსების, კვების, შიდატრანსპორტირების, ასევესავიზოთუსხვა დამატებითიხარჯები.  ვ). ღონისძიებისფარგლებში არ დაფინანსდება ონლაინ/დისტანციურიფორმისსაერთაშორისოპროექტებიდაღონისძიებები, უცხოენისშემსწავლელიკურსები, კონკურსებიდამიმართულებები, რომელიცარშეესაბამებაქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიისერთ-ერთპრიორიტეტსმაინც. | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **თანხა** |
| 1 | ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება | 30 000 |
| 2 | ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერის პროგრამა | 30 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება | **7** | **15** | **10%** | საბაზისომაჩვენებლისშენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლისშენარჩუნება | საბაზისომაჩვენებლისშენარჩუნება |
| 2 | ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერის პროგრამა | **-** | **10** | **10%** | საბაზისომაჩვენებლისშენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლისშენარჩუნება | საბაზისომაჩვენებლისშენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გურამთამაზაშვილისსახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **05 02 04** | **694,000** | **706,160** | **706,160** | **706,160** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვისან სამბლი "მხედრული"** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება,წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში. ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა და რეპერტუარის განახლება. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი** | ანსამბლი "მხედრული" ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული ცეკვის ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.  **მოსალოდნელი შედეგი:** წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | |
| 1 | | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | | 15 | | 15 | | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | კოდი | | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | |
| **05 02 05** | | **473,500** | | **473,500** | | **473,500** | | **473,500** | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამები ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას და მათი აკადემიურ ზრდას, ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენას, მათ წახალისებას და სამომავლოდ, მათი სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას. პედადოგოგების დაფასება ხელს შეუწყობს სამომავლოდ წარმატებულთა რიცხვის გაზრდას, რაც მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე. კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან. ქობულეთის სახელოვანი ადამიანების სახელების უკვდავყოფა და მათი სახელობის კონკურსების გამართვა ხელს შეუწყობს ამ ადამიანების ცნობადობის ამაღლებას. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა, ჯანმრთელობის, ადრეული ქორწინების საკითხებში ინფორმირებულობის გაზრდა. ახალგაზრდებში არაძალადობრივი და უსაფრთხო კულტურის ჩამოყალიბება.  **კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ:**  1. ალილო, 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი) 3. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი, 4. მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება, 5. პროექტში „ეტალონი“ მონაწილეობის მიღება, 6. პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-მასწავლებელთა კონფერენცია. 7. ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 8. 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე, 9.საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის, ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების, გენდერული თანასწორობის და სხვა საკითხ. 10. რა? სად? როდის? 11. ახალგაზრდა მოხალისე, 12. შშმ პირების უფლებათა დაცვის დღეები. (14 ივნისი და 3 დეკემბერი). 13. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღე, 14. ახალი წლის დღეები,  მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | | მუნიციპალიტეტისმოსახლეობისადასტუმრებისათვისსადღესასწაულოდასასიამოვნოგარემოსშექმნა;საზოგადოებისფართონაწილისჩართულობასადღესასწაულოღონისძიებებში; ნიჭიერიდაპერსპექტიულიშემოქმედებისწარმოჩენა;საზოგადოებაშიმოხალისეობისიდეისწახალისება, აქტიურიდაინიციატორიმოქალაქეებისსტიმულირებას.განხორციელებულიღონისძიებებისადმისაზოგადოებისინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზემონაწილეთადადამსწრეთარაოდენობისზრდა. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | |
| 1 | | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებისრაოდენობა | 2023 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარდება 17ღონისძიება | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარდება14 ღონისძიება | 10% | 50 | 60 | | 70 | |
| 2 | | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებზედამსწრეთარაოდენობა | 2023 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1500 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1500 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 10% | 2024 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1700 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2025 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1800 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | | 2026 წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1900 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | |
| **კულტურულიღონისძიებებისპროგრამის2024წლისბიუჯეტისხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | |
| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | | | | | | | **2024 წელი** | |
| **1** | ალილო | | | | | | | **2 500** | |
| **2** | სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი) | | | | | | | **60 000** | |
| **3** | გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი | | | | | | | **5 000** | |
| **4** | მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება | | | | | | | **30000** | |
| **5** | პროექტში „ეტალონი“ მონაწილეობის მიღება | | | | | | | **4 000** | |
| **6** | პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - მასწავლებელთა კონფერენცია | | | | | | | **20 000** | |
| **7** | ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი | | | | | | | **5 000** | |
| **8** | 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე | | | | | | | **30 000** | |
| **9** | საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის, ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების, გენდერული თანასწორობის და სხვა საკითხებზე. | | | | | | | **10 000** | |
| **10** | რა? სად? როდის? | | | | | | | **5 000** | |
| **11** | ახალგაზრდა მოხალისე | | | | | | | **6 000** | |
| **12** | შშმ პირების უფლებათა დაცვის დღეები (14 ივნისი და 3 დეკემბერი) | | | | | | | **6 000** | |
| **13** | დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო | | | | | | | **40 000** | |
| **14** | ახალი წლის დღეები | | | | | | | **250 000** | |
|  | **ჯამი** | | | | | | | **473,500** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | კოდი | | **ტურიზმისგანვითარებისხელშეწყობა** | | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** | |
| **05 02 06** | | **253,800** | | **253,800** | | **253,800** | | **253,800** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი** | | | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: **ტურიზმისგანვითარებისხელშეწყობა**1) ბრენდირება - სეზონური ფოტოგრაფია, დრონით დანხული ქობულეთი ვიდეო და ფოტო კადრები + ფოტოაპარატით და ვიდეოკამერით გადაღება. 2) ბრენდირება ვიდეო ფროდაქშენი (სხვადასხვა ტურისტულად საინტერესო ადგილებიდან ქობულეთური კერძების მომზადების პროცესის გადაღება. ცნობილი ადამიანები ქობულეთზე მოგონებების გახსენება, ვიდეო რგოლების დამზადება.3. ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2024"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში). 4. აგრო-სასურსათო გამოფენა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ხილით, აგრო პროდუქტებით, ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღისგანმავლობაში) 5. ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება (სარეკლამო ბეჭდური მასალები და სუვენირები, სასაჩუქრე ჩანთები) 6. ინფო ტური, ბლოფგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის და ხელოვანი ადამიანებისთვის (ინფო ტური ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის (შესაძლებებლია ინფო ტურში მონაწილეობა მიიღოს როგორც უცხოელმა ასევე ქართველმა მონაწილეებმა.ტრანსფერით, დაბინავებით და კვებით უზრუნველყოფა, ქობულეთის ირგვლივ ტურის ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი ადგილების და ტურისტული ობიექტების დათვალიერება, კულინარიული მასტერკლასის ორგანიზება) 7. ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" (ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა სახის აქტივობების გამართვა,ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა, და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა, ბენდის მოწვევა, დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის მოწვევა, ტურის ორგანიზება,ღონისძიების დრონით და ვიდეოკამერით გადაღება, მონტაჟი. ) 8. სთრით არტის დღეები (ქალაქის ტერიტორიაზე ტურისტული ქუჩის მხატვრული ატრაქციების შექმნა) | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელიშედეგი** | | | ტურიზმის პოპულარიზების მიზნით, ქობულეთის ტურისტული ადგილების, ტრადიციის და საინტერესო ადამიანების წარმოჩენა, ტურისტების მოზიდვა, როგორც საქართველოს ასევე უცხოეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან, კულინარიის და ტრადიციების წარმოჩენა, დაცული ტერიტორიების პოპულარიზება | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებისრაოდენობა | |  | | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარდებაღონისძიება 8 | | 10% | | 50 | | 60 | 70 |
| 2 | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებზედამსწრეთარაოდენობა | |  | | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ100 სტუმარიდა 1700 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | | 10% | | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ100 სტუმარიდა 1700 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | | 2025წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ100სტუმარიდა 1800 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2026წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ100 სტუმარიდა 1900 ადგილობრივიმაცხოვრებელი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | **2023 წელი** |
| **1** | **ბრენდირება** - სეზონური ფოტოგრაფია , დრონით დანხული ქობულეთი ვიდეო და ფოტო კადრები (ფოტოაპარატით და ვიდეოკამერით გადაღება) | **15 000** |
| **2** | **ბრენდირება** - ვიდეო ფროდაქშენი (ქობულეთის კულინარია, ცნობილი ადამიანები ქობულეთზე) | **45 000** |
| **3** | **ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა** " ექსპო ბათუმი-2023"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა, ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში | **2000** |
| **4** | **აგრო-სასურსათო გამოფენა** -ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ხილით, აგრო პროდუქტებით,ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში | **1800** |
| **5** | **ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება** - სარეკლამო ბეჭდური მასალები წიგნი, კატალოგი საფოსტო ბარათები, სუვენირები, სასაჩუქრე ჩანთები | **40 000** |
| **6** | **ინფო ტური ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის, ხელოვანი** | **30 000** |
| **7** | **მზე სოფელში ანათებს** - ფესტივალი სოფლად - " მზე სოფელში ანათებს" ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა სახის აქტივობების გამართვა, ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა, და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა, ბენდის მოწვევა, დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის მოწვევა , ტურის ორგანიზება, ღონისძიების დრონით და ვიდეოკამერით გადაღება, მონტაჟი | **80 000** |
| **8** | **სთრით არტის დღეები** - ქალაქის ტერიტორიაზე ტურისტული ქუჩის მხატვრული ატრაქციების შექმნა | **40 000** |
|  | **სულ ჯამი:** | **253800** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი** | **2024 წლის დაფინანსება  ლარში** |
| **05 02 07** | **346 400** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი** | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას. კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ჩატარებული ღონისძიებების ფონზე მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუზეუმებშივიზიტორთარაოდენობა | 2000 | 1800 | 10% | 2000 | 2300 | 2500 |
| 2 | ჩატარებულიღონისძიებებისრაოდენობა | ღონისძიება | 30 | 10% | 35 | 25 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **05 02 08** | **184,000** | **184,000** | | **184,000** | | **184,000** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისადაგენდერულსაკითხთასამსახური** | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი | **წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება** განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, რომლებსაც მიღებული აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს **400 ლარს**, საქართველოსკანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველის (100 001 სოციალურ ქულამდე), ობოლის და მრავალშვილიანი ოჯახების (200 001 სოციალურქულამდე) და შშმ სტატუსის მქონე (სოციალური ქულის გარეშე) სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს **800 ლარს.**  2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. თუ რაოდენობა იქნება 12 მოსწაველეზე მეტი, საერთო თანხა გადანაწილდება არსებულ რაოდენობაზე.  3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა.  ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და თაბანარ არის ხელშეწყობილი წარმატებული სტუდენტი გოგონებისა და ბიჭების მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | სტუდენტებისწახალისება, აქტიურიდაინიციატორისტუდენტებისსტიმულირებას.განხორციელებულიღონისძიებებისადმისაზოგადოებისინტერესი | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებულიუთანასწორობა | | | | **გენდერული** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრი ვიმაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| **1** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტისმერიისახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსურიხელშეწყობისპროგრამა-ნინოჯავახიშვილისადადავითხახუტაიშვილისსახელობისსტიპენდია (სტიპენდიაზეწარდგენილისტუდენტებიუნდაგამოირჩეოდნენმაღალიაკადემიურიმოსწრებით, საშუალოარითმეტიკული 91 დამეტიქულა. სტიპენდიანტებსსტიპენდიაეძლევათკვარტალშიერთხელერთისასწავლოწლისგანმავლობაში). ასევესტიპენდიაეძლევათსოციალურადდაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიანდა შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტებს. | 100 | 150-200 | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **2** | ერთიანეროვნულგამოცდებშიმიღებული 100% გრანტისმქონესტუდენტებისათვისერთჯერადიფინანსურიწახალისება (ქობულიტეტისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისაჯაროდაკერძოსკოლისმოსწავლეები, რომლებიცერთიანიეროვნულიგამოცდებისსაფუძველზეჩაირიცხნენუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაშიდამოიპოვესსახელმწიფოგრანტისსრული ოდენობა-100%. ერთმოსწავლეზეგასაცემიჯილდოარაუმეტეს 2000 ლარისა.) | 7 | 20 | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **3** | უცხოეთისუმაღლესსასწავლებელშიჩარიცხულისტუდენტებისერთჯერადიფინანსურიხელშეწყობა. ერთსტუდენტზე 3000 ლარისოდენობით | 12 | 30 | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |
| --- | --- |
| საჭირო დოკუმენტაცია: | I. 1. სტიპენდიისმოსაპოვებლად, სტუდენტმაუნდაწარმოადგინოს: ა) განცხადებამერისსახელზე; ბ) ერთირეკომენდაციაფაკულტეტისლექტორისაანდეკანატისგან; გ) აკადემიურიმოსწრებისფურცელი; დ)საქართველოსმოქალაქისპირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტი (ID ბარათიანპასპორტი); ე) საინფორმაციობარათისაჯარორეესტრიდან /დევნილისშემთხვევაშიცნობარეგისტრაციისშესახებ; ვ) პირადისაბანკორეკვიზიტები. სოციალურადდაუცველმა, ობოლმადამრავალშვილიანიოჯახებისსტუდენტებმა, დამატებითუნდაწარმოადგინონდოკუმენტაცია (სარეიტინგოქულა, მშობლისგარდაცვალებისცნობა, მრავალშვილიანიოჯახისდამადასტურებელიცნობა, შშმ სტატუსის დამადასტურებელი ცნობადაა.შ.)  I. 2. ერთიანეროვნულგამოცდებშიმიღებული 100% გრანტისმქონესტუდენტებისათვისერთჯერადიფინანსურიჯილდოსგასაცემადსავალდებულოწარმოსადგენიდოკუმენტაცია: ა)განცხადებამერისსახელზე, ბ)საინფორმაციობარათისაჯარორეესტრიდან, გ) დევნილისშემთხვევაშიცნობარეგისტრაციისშესახებ, დ)პირადობისმოწმობისასლი, ე)პირადისაბანკორეკვიზიტები. ვ) სსიპ "შეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრი"-ს მიერდადასტურებულიინფორმაცია.  I. 3. ა)განცხადება მერის სახელზე. ბ)უცხოეთის აკრედიტირებულ უნივერსიტეტში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 2022-2023 სასწ.წლის (თარგმნილი ქართულ ენაზე, ნოტარიულად დამოწმებული), გ)პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, დ)საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან, ე)დევნილის შემთხვევაში ცნობა რეგისტრაციის შესახებ, ვ) საბანკო რეკვიზიტები. |
| განცხადების წარმოდგენის ვადები: | 1. სტიპენდიისმოსაპოვებლად 2023სასწავლოწლისპირველისემესტრისშედეგებისშესახებინფორმაციაწარმოდგენილიუნდაიქნასქობულეთის მუნიციპალიტეტისმერიაშიარაუგვიანეს 2024წლის 01 აპრილამდე, ხოლო 2023-2024სასწავლოწლისმეორესემესტრისშედეგებისშესახებინფორმაცია 2024წლის 01სექტემბრამდე.  2. ერთიანეროვნულგამოცდებშიმიღებული 100% გრანტისმქონესტუდენტებისათვისერთჯერადიფინანსურიწახალისებისმისაღებად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტისმერიაშიწარმოდგენილიუნდაიქნასშესაბამისიდოკუმენტაციაარაუგვიანეს 2024წლის 15 სექტემბრისა.  3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო და სამაგისტრო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობისათვის ინფორმაციაწარმოდგენილიუნდაიქნასქობულეთის მუნიციპალიტეტისმერიაში წლის მანძილზე. |
| დაფინანსება | I. 1. სტიპენდია: 1. ნინოჯავახიშვილისადადავითხახუტაიშვილისსახელობისსტიპენდია, ვრცელდებაქობულეთის მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულ (ადგილობრივი / დევნილი) ახალგაზრდებზე (აქტუირისტატუსისმქონესტუდენტებზე), რომლებიცსწავლობენსაქართველოშიაკრედიტებულუმაღლესსასწავლებლებში. ასევესტიპენდიაენიშნებასოციალურადდაუცველ (სარეიტინგოქულა 100001-მდე), ობოლი (სარეიტინგოქულა 200001-მდე) დამრავალშვილიანი (4 დამეტიშვილი, სარეიტინგოქულა 200001-მდე).2. ნინოჯავახიშვილისადადავითხახუტაიშვილისსახელობისსტიპენდიაწესდებაკვარტალში 400 ლარის (დარიცხული) ოდენობით, ხოლოსოციალურადდაუცველ (სარეიტინგოქულა 100001-მდე), ობოლი (სარეიტინგოქულა 200001-მდე) დამრავალშვილიანი (4 დამეტიშვილი, სარეიტინგოქულა 200001-მდე) სტუდენტებსსტიპენდიაერიცხებათკვარტალში 800 ლარისოდენობითპირადსაბანკოანგარიშზე. პროგრამისფარგლებშითანხაგაიცემაკვარტალშიერთხელ.  2023-2024სასწავლოწლისპირველისემესტრისგანმავლობაშიმიღებულიშეფასებებისმიხედვით. სტიპენდიაგაიცემაარაუგვიანეს 2024წლისაპრილისთვისა. 2023-2024სასწავლოწლისმეორესემესტრისგანმავლობაშიმიღებული შეფასებებისმიხედვით, სტიპენდიაგაიცემაარაუგვიანეს 2024წლისსექტემბრის თვისა.3. ნინოჯავახიშვილისადადავითხახუტაიშვილისსახელობისსტიპენდიაზეწარდგენილიკანდიდატი (სტუდენტი) უნდაგამოირჩეოდესმაღალიაკადემიურიმოსწრებით, მიღებულიშეფასებასემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულადამეტი).  I. 2. ერთიანეროვნულგამოცდებშიმიღებული 100% გრანტისმქონესტუდენტებისათვისერთჯერადიფინანსურიწახალისება: 1. სსიპ "შეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრი"-ს მიერწარმოდგენილიმასალებისადაინფორმაციისსაფუძველზე, ჯილდოგაიცემაწელიწადშიერთხელქობულეთის მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრებიდაქობულეთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულისაჯაროდაკერძოსკოლისმოსწავლეზე, რომელიცერთიანიეროვნულგამოცდებშიმოიპოვებსსახელმწიფოგრანტისსრულიოდენობის 100%-ს. ბიუჯეტითგათვალისიწინებული24 000 ლარიგანაწილდებამოსწავლეთარაოდენობაზე, ერთმოსწავლეზეერთჯერადიგასაცემითანხაარაუმეტეს -2000 ლარისოდენობით, საქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიგადასახადებისჩათვლით.  I. 3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო და სამაგისტრო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა. უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება. თითო სტუდენტზე გაიცემა 3000 ლარის ოდენობით თანხა . თანხის ჩარიცხვა განცხორციელდება სტუდენტის საბანკო ანგარიშზე. |
| დამატებითი ინფორმაცია: | 1. სტიპენდია გაიცემა ყველაზე მაღალი ქულის (100-დან ქვემოთ დათვლის პრინციპით) . ამასთანავე, პროგრამაში სტუდენტთა ერთეულის მითითებული რაოდენობის გამო, საპროგრამო რესურსის არსებობის შემთხვევაში დაფინანსდება სტუდენტების უფრო მეტი რაოდენობაც, იმ სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი 91 ქულაზე მეტი, თუმცა ვერ მოხვდნენ სტიპენდიანტთა დაფინანსების სიაში, შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიების შემთხვევაში, მათზეც დამატებით გაიცემა სტიპენდია. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია ინიშნება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. |

**ხელშეწყობა -პროგრამის 2024წლისბიუჯეტისხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **თანხა** |
| **1** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა-ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია (სტიპენდიაზე წარდგენილი სტუდენტები უნდა გამოირჩეოდნენ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, საშუალო არითმეტიკული 91 და მეტი ქულა. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში). ასევე სტიპენდია ეძლევათ სოციალურად დაუცველ, ობოლ,მრავალშვილიან და შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტებს. | **130 000** |
| **2** | ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება (ქობულიტეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა.) | **24 000** |
| **3** | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა. ერთ სტუდენტზე 3000 ლარის ოდენობით | **30000** |
|  | **ჯამი** | **184000** |

## **3.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ ღონისძიებებისდასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2024 წლისგეგმა** | **2025 წლისგეგმა** | **2026 წლისგეგმა** | **2027 წლისგეგმა** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | 43,212,707 | **6,055,080** | **24,212,235** | **8,383,157** | **4,562,235** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | 9,606,865 | **2,311,600** | **2,431,755** | **2,431,755** | **2,431,755** |
| **06 01 01** | **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება** | 58,000 | **14,500** | **14,500** | **14,500** | **14,500** |
| **06 01 02** | **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის** | 655,200 | **93,600** | **187,200** | **187,200** | **187,200** |
| **06 01 03** | **სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება** | 2,600,000 | **650,000** | **650,000** | **650,000** | **650,000** |
| **06 01 04** | **ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი** | 3,593,665 | **953,500** | **880,055** | **880,055** | **880,055** |
| **06 01 05** | **მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | 2,700,000 | **600,000** | **700,000** | **700,000** | **700,000** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | 33,605,842 | **3,743,480** | **21,780,480** | **5,951,402** | **2,130,480** |
| **06 02 01** | **ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება** | 85,920 | **21,480** | **21,480** | **21,480** | **21,480** |
| **06 02 02** | **დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | 36,000 | **9,000** | **9,000** | **9,000** | **9,000** |
| **06 02 03** | **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება** | 2,550,000 | **1,000,000** | **850,000** | **500,000** | **200,000** |
| **06 02 05** | **მუნიციპალური უფასო სასადილო** | 1,600,000 | **400,000** | **400,000** | **400,000** | **400,000** |
| **06 02 06** | **ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება** | 210,000 | **60,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |
| **06 02 07** | **მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** | 280,000 | **70,000** | **70,000** | **70,000** | **70,000** |
| **06 02 08** | **მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | 908,000 | **158,000** | **250,000** | **250,000** | **250,000** |
| **06 02 09** | **გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება** | 200,000 | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |
| **06 02 10** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | 260,000 | **65,000** | **65,000** | **65,000** | **65,000** |
| **06 02 11** | **დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება** | 520,000 | **130,000** | **130,000** | **130,000** | **130,000** |
| **06 02 12** | **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა** | 3,435,000 | **780,000** | **885,000** | **885,000** | **885,000** |
| **06 02 13** | **ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა** | 23,520,922 | **1,000,000** | **19,000,000** | **3,520,922** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის კოდი | პროგრამის დასახელება | | პრიორიტეტისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაპროგრამა | | | | | | |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | | ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვა | | | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | პროგრამის ბიუჯეტი | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **2,311,600** | **2,431,755** | | **2,431,755** | | **2,431,755** |
| **პროგრამის აღწერა** | | სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება;  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;  იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება;  ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი";  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;  პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის პოლიტიკის გატარებას, დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **პროგრამის მიზანია:** ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივება.  **მოსალოდნელი შედეგი:** მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, დაავადების სტაბილიზაცია, გამწვავებებისა და რეცივიდების თავიდან აცილება და ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა | | | | **გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **საბოლოოშედეგისშეფასებისინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა (%)** |
| **1** | ბენეფიციართა რაოდენობარომლებზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები | **6770** | **6770** | **7200** | **7200** | **7200** | **10% მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე** |
| **2** | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართულობის %-ული მაჩვენებლი | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** | **10% მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 01** | | **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **14,500** | **14,500** | **14,500** | **14,500** |
| **პროგრამის აღწერა** | ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას. ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის ჰიდროლიზატის შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით.  გლუტეინის ავადმყოფობა (ცელიაკია) ქრონიკული დაავადებაა, რომელსაციწვევსსაკვებშიშემავალიგლუტეინისპეპტიდები. ავადმყოფებს ესაჭიროებათ მუდმივი დიეტოთერაპია.  **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ 2 ბენეფიციარზე 2000 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკისფენილკეტონურიით დაავადებულ 4 ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით. 18 წლის ზემოთ ასაკის გლუტეინის ავადმყოფობით, ცელიაკიით დაავადებულ 5 ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებულ 3 პირზე 1000 ლარის ოდენობით. | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და გლუტეინის ავადმყოფობით(ცელიაკიით) დაავადებული ყველა პირი, რომელიც წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. პირადობის მოწმობა, თუ ბენეფიციარი ბავშვია (არასრულწლოვანია) დაბადების მოწმობა და მშობლის ან მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი; 3. სამედიცინო ფორმა № IV-100/ა (დედანი); 4. საბანკო რეკვიზიტი;   ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | იშვიათი დაავადების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორისმაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით უზრუნველყოფა. 6 ბენეფიციარი (33% ქალი, 66% კაცი) | **6**(მათ შორის ქალი 35 %, კაცი 65 %) | **6**(მათ შორის ქალი 35 %, კაცი 65 %) | 5 % - **ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **2** | ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით უზრუნველყოფა. 6 ბენეფიციარი (85% ქალი, 15% კაცი) | **9**(მათ შორის ქალი 80%, კაცი 20%) | **9**(მათ შორის ქალი 80%, კაცი 20%) | 5 % - **ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **3** | დაავადების სტაბილიზაცია; ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 9 პაციენტი | **15** (მათ შორის ქალი 60 %, კაცი 40%) | **15** (მათ შორის ქალი 60 %, კაცი 40%) | 5 % - **ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა** |
| **1** | 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (4 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 4 | **1,000** | **4,000** | **4,000** |  |
| **2** | 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (2 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 2 | **2,000** | **4,000** | **4,000** |  |
|  | 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (3 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 4 | **1,000** | **4,000** | **4,000** |  |
| **3** | ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (5 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 5 | **500** | **2,500** | **2,500** |  |
| **სულ ჯამი** | |  | | | **14,500** | **14,500** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული იშვიათი დაავადების მქონე პირებისთვის უზრუნველყოფილიამატერიალური დახმარება | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომიჯანდაცვა | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 02** | | **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **93,600** | **187,200** | **187,200** | **187,200** |
| **პროგრამის აღწერა** | მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, ვერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. ირღვევა საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზად, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ.  წარმოდგენილი მიზნობრივი ქვეპროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ქვეპროგრამის ბენეფიციარები ჩართული არიან ფსიქიატრიულ სერვისებში | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები:  შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  მატერიალური რესურსის გაცემა მოხდება მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომწოდებელს შორის გაფორმებული წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. მობილურ გუნდზე თვის ლიმიტი შეადგენს 7 800 ლარს.  დაფინანსება განხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული დაფინანსების დამტკიცებული მოცულობისა. მერიის მხრიდან მონიტორინგს განახორციელებს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. მონიტორინგის ძირითადი მიმართულებებია: ბრიგადის გასვლათა რაოდენობა და წარმოებული დოკუმენტაცია.  გ) ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა და შერჩევის წესი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე მოზრდილები და ბავშვები. ბენეფიციართა შერჩევა წარმოადგენს მობილური გუნდის პრეროგატივას.  ყოველთვიურად ბინაზე ამბულატორიული მომსახურება გაეწევა 50 პაციენტს. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | ბენეფიციარის ოჯახურ სივრცეში და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაიოლება და გაუმჯობესება 50 პაციენტი | **50** | **50** | 10 % |
| **2** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა უწყვეტი სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა. 50 პაციენტი | **50** | **50** | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა |
| **3** | რეციდივისა და ძალადობრივი ქცევების რისკების შემცირება | **50** | **50** | 10% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის** | **ბენეფიციარი** | **50** | **1872** | **93 600** | **93 600** |  |
| **სულქვეპროგრამა** | |  |  |  | **93 600** | **93 600** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| ხელმისაწვდომიაბენეფიციარებისთვისსამედიცინო მომსახურება | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომიჯანდაცვა | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 03** | | **სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **650,000** | **650,000** | **650,000** | **650,000** |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით. დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.  ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით ასევე დაფინანსდება 2023 წლის დეკემბერში და 2024 წლის განმავლობაში წარმოშობილი ვალდებულებები, რაც დასტურდება სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული იურიდიული დოკუმენტით.  ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, კერძოდ:   1. პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები - სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე; 2. 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები; 3. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარები; | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული მოქალაქეები.  **დაფინანსების წესი:**  1. პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები **და** 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებისსამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პრინციპით: მკურნალობის ღირებულება \_ 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 700 ლარისა ერთჯერადი განაცემი და არაუმეტეს 1000 ლარისა წლის განმავლობაში.  2. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარებს სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის 80%, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა ერთჯერადი განაცემი და არაუმეტეს 500 ლარისა წლის განმავლობაში. გადაწყვეტილებას აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების მკურნალობის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ- კომისია) რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.   * **ქვეპროგრამის ბენეფიციარზე გაიცემა ვაუჩერი. სადაც მითითებულია ბენეფიციარის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მოცულობა (თანხა).** * **დაფინანსება განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურე კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.**   **ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება:**  ა) სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნალობა, თვითმკურნალობა; ამბულატორიული მკურნალობისათვის მედიკამენტების ხარჯები;  ბ) საზღვარგარეთ გასაწევი/გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;  გ) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა;  დ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა;  ე) ნებისმიერი სახის გენეტიკური გამოკვლევები, მეტაბოლური დარღვევების სკრინინგი და ამბულატორიულად ჩატარებული სისხლის, შარდის, განავლის ნებისმიერი სახის კლინიკო-დიაგნოსტიკური და ბაქტერიოლოგიური კვლევები, ალერგიული ტესტები;  ვ) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის (მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების)ხარჯები;  ზ) აივ-ინფექციის/შიდსის, ქრონიკული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები;  თ) თუ სამედიცინო მომსახურების საჭიროება დადგა თვითდაშავების, კრიმინალურ აქტებში მონაწილეობის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებული ნარკოტიკული და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, ასევე ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები;  ი) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ხარჯები; (გარდა საქართველოს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში ჩატარებული ღვიძლის, ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედის) და თვალის რქოვქნა გარსის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებისა);  კ)ეგზოპროტეზირების ხარჯები;  ლ) ბარიატრიული(სიმსუქნის გამო) ოპერაციები კუჭზე (ოპერაციები ჭარბი წონის დროს);  მ) ნებისმიერი სახის სტომატოლოგიური (თერაპიული, ქირურგიული, ორთოპედიული და სხვა) მკურნალობა, გარდა 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა, რომლებისთვისაც ძირითადი დაავადებიდან გამომდინარე პირის ღრუს სანაციის ჩატარებისათვის აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს ზოგადი ანესთეზია;  ნ) ინტრაოკულარული ინექციები გარდა შშმ პირებისა ან/და 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე პირებისა, რომელთაც აღნიშნულის მიზნით დაუფინანსდებათ წელიწადში არაუმეტეს 300 ლარის ღირებულების მომსახურება;  ო) ექიმის კონსულტაცია;  პ) ექიმის ჰონორარი;  ჟ) ნებისმიერი სახის რეაბილიტაცია (სამკურნალო მასაჟი, ფიზიო თერაპია, მექანო თერაპია, ელექტროსტიმულაცია და ა.შ.);  რ) **„დაფინანსებისწესი“ პუნქტი „1)“** განსაზღვრულ ბენეფიციარებს არ დაუფინანსდებათ 100 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება;  ს) **„დაფინანსებისწესი“ პუნქტი „2)“** განსაზღვრულ ბენეფიციარებს არ დაუფინანსდებათ 200 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება.  **ქვეპროგრამაში ჩასართავად საჭირო დოკუმენტაცია:**  1.განცხადება;  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;  3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა;  4. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა; (საჭიროების შემთხვევაში);  5. საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით (საჭიროების შემთხვევაში);  7. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელის მოხსენებითი ბარათი (საჭიროების შემთხვევაში);  8. ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, სარეიტინგო ქულა; ვეტერანის მოწმობის ასლი/ შშმპ სტატუსის მქონე პირთათვის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და ა.შ.) საჭიროების შემთხვევაში. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | ქობულეთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული მოქალაქეებიუზრუნველყოფილია სამედიცინომომსახურებისდაფინანსებით | 2200 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | 2200 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | **ბენეფიციარი** | **2200** | **295** | **650 000** | **650 000** |  |
| **სულქვეპროგრამა** | |  |  |  | **650 000** | **650 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| ხელმისაწვდომიაბენეფიციარებისთვისსამედიცინო მომსახურება | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომიჯანდაცვამიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 04** | **ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია;ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **953500** | **880055** | **880055** | **880055** |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის აღწერა** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა   1. **პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა:** ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით; 2. **ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება:** მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 3. **მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა:**   ა) 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა და ასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარებისუზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით; კერძოდ, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და შესაბამისად მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება ცნობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა).  ბ) მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ, ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიში, რომელიც ,,ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს ნაწოლების გაჩენისაგან. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომელთაც აქვთ ,,კვადრიპლეგია"(ოთხივე კიდურის დამბლა).  გ) სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე - შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან.  დ)მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოთა - 30 ბენეფიციარის - უზრუნველყოფა სპეციალური ხმოვანი სამედიცინო ტექნიკით - არტერიული წნევის საზომი აპარატით და გლუკომეტრით. |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები:  1. შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;  2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შესყიდვები განხორციელება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის, 3' პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ელექტროენერგიის და მოხმარებული ბუნებრივი აირის გადასახადის დაფარვა მოხდება ყოველთვიურად, „ენერგო-პრო ჯორჯიასა“ და „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ წარმოდგენილი მრიცხველის მონაცემების მიხედვით. გაწეულ მომსახურებაზე დაფინანსება განხორციელდება ა(ა)იპ-სა და მომსახურების მომწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით.  გ) ქვეპროგრამის მოსარგებლები  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები და ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პუნქტები, მათში მომუშავე პერსონალი.  ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში ცალკეულ პუნქტებს შორის თანხების გადანაწილება (დაზუსტება) შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე.  ქვეპროგრამის ბენეფიციარად განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირებიდა ასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარები; მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირები; ასევე ოჯახები, რომლებიც ახალშობილის შეძენის მომენტისათვის დარეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქობულეთის ფილიალში 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულით.  გ) ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა.  პირველი ღონისძიების შემთხვევაში- 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა უზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი; 3. კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; 4. კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი ან ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი; 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ; 6. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა - №IV- 100/ა); 7. შშმ პირის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; 8. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია.   მეორე ღონისძიების შემთხვევაში - მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი; 3. კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; 4. კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი ან ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი; 5. შშმ პირის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; 6. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა - №IV- 100/ა); 7. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია.   მესამე ღონისძიების შემთხვევაში - სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე - შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; 3. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 4. არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი; 5. იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია; 6. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ; 7. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია.   შენიშვნა:  ქვეპროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის რიგობრიობა განისაზღვრება განცხადების რეგისტრაციის თარიღის შესაბამისად.  ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ სხვა პროცედურებს საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი.  შემოსული განცხადების განხილვის შემდეგ, ქვეპროგრამის ბენეფიციარის მიერ სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე გაიცემა სოციალური ვაუჩერი.სადაც მითითემულია ბენეფიციარის პირადი ნომერი, მისამართი და თანხა. ვაუჩერი გაიცემა კვარტალში ერთჯერ. შესაბამისად, ბენეფიციარი სააფთიაქო დაწესებულებაში ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს კვარტალში ერთჯერ. (ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მოვლის საშუალებები/ბავშვთა კვება არა უმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა თვის განმავლობაში).  დაფინანსება განხორციელდება ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრსა" და მომსახურე კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა;  ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, მოვლის საჭიროების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან მოვლის და დამხმარე საშუალებებით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბავშვის შეძენისას მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | **ბენეფიციართარაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ ადგილზე (სოფლად სამედიცინო მომსახურება)** | 27554 (მათ შორის ქალი 52%, კაცი 48%) | 29000 (მათ შორის ქალი 51%, კაცი 49%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **2** | მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფილი 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 243 (მათ შორის ქალი 58%, კაცი 42%) | 280 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **3** | მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა | 352 (მათ შორის ქალი 48 %, კაცი 52%) | 400 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **4** | **მოწყვლადი ოჯახები, რომლებიც უზრუნველყოფილია** უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე ბავშვების მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. | 1 (მათ შორის ქალი 0 %, კაცი 100 %) | 4 (მათ შორის ქალი %, კაცი %) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **5** | მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოთა უზრუნველყოფა სპეციალური ხმოვანი სამედიცინო ტექნიკით |  | 30(მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა** |
|  | **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  |  | **60000** | **60000** |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** |  | 5 | **10872** | **60000** | **60000** |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** |  |  |  | **36565** | **36565** |  |
|  | **საკანცელარიო მასალების შეძენა** |  |  |  | **1500** | 1 500 |  |
|  | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და განახლების ხარჯი |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  | შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის რემონტის ხარჯი |  |  |  | 3000 | 3000 |  |
|  | საოფისე ავეჯის შეძენის ხარჯი |  |  |  | 15894 | 15894 |  |
|  | კავშირგაბმულობა (ტელეფონი, ინტერნეტი) |  | 5 | **144** | 720 | 720 |  |
|  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 ჯანდაცვის ცენტრისათვის კომუნალური ხარჯის დაფარვა (ელექტროენერგია ან/და ბუნებრივი აირი) |  | 29 | **517,24** | 15000 | 15000 |  |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** |  |  |  | **5116** | **5116** |  |
|  | არაფინანსური აქტივები |  |  |  |  |  |  |
|  | შენობა-ნაგებობები |  |  |  |  |  |  |
|  | კომპიუტერის შეძენა |  | 2 | **0** | 0 | 0 |  |
|  | **პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა** |  |  |  | **109200** | **109200** |  |
|  | მძღოლების ხელფასით უზრუნველყოფა |  | 13 | **7560** | 109200 | 109200 |  |
|  | **სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-შენახვის ხარჯებით უზრუნველყოფა** | **ავტომანქანა** | 13 | **6880** | **94930** | **94930** |  |
|  | საწვავის შეძენა |  |  |  | 54600 | 54600 |  |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  |  | 32530 | 32530 |  |
| **1** | **ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება** |  |  |  | **376800** | **376800** |  |
| **2** | ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების 29 პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა |  | 46 | **280** | 397440 | 397440 |  |
| **3** | ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პუნქტების მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით უზრუნველყოფა |  | 29 | **483** | 18000 | 18000 |  |
| **4** | **მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა** |  |  |  | **240000** | **240000** |  |
|  | 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ბენეფიციარები |  | 280 | **460** | 130000 | 130000 |  |
|  | მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირები |  | 4 | **250** | 1000 | 1000 |  |
|  | 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომელთაც შეეძინებათ ახალშობილი |  | 400 | **270** | 104000 | 104000 |  |
|  | მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოთა - 30 ბენეფიციარის - უზრუნველყოფა სპეციალური ხმოვანი სამედიცინო ტექნიკით. არტერიული წნევის საზომი აპარატით და გლუკომეტრით. |  |  |  | **5000** | **5000** |  |
|  | **სულ:** |  |  |  | **953500** | **953500** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| სოფლის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია ადგილზე სამედიცინო მომსახურება, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიუზრუნველყოფილია მოვლის და დამხმარე საშუალებებით; სოციალურად დაუცველ ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილია მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომიჯანდაცვამიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 05** | | **მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;**  **ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **600,000** | **700,000** | **700,000** | **700,000** |
| **პროგრამის აღწერა** | საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა Covid-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტების მიწოდება სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია.  აქედან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა მოწყვლადი ოჯახებისათვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები - რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.  ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას მედიკამენტების ვაუჩერის სახით. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმპირი/ ვეტერანი მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები.  ქვეპროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; 3. ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სარეიტინგო ქულის ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან/შშმ პირის შემთხვევაში, ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან/ვეტერანის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად/ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ა. შ.); 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV-100/ა, მედიკამენტების დასახელებით;   ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან თანხის მითითებით. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება 3500 ბენეფიციარი | 3200 (მათ ორის ქალი 63 %, კაცი 37%) | 3000 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **2** | მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი. | 3200 (მათ ორის ქალი 63 %, კაცი 37%) | 3000 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **ქვეპროგრამის ბენეფიციართა მედიკამენტებით** | **ბენეფიციარი** | **3000** | **200** | **600 000** | **600 000** |  |
| **სულქვეპროგრამა** | |  |  |  | **600 000** | **600 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| ხელმისაწვდომიაბენეფიციარებისთვის სამედიცინო მომსახურება | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომიჯანდაცვამიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

**სოციალური დაცვის ღონისძიებები**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების გაცემას. მზრუნველობამოკლებულთა უზრუნველყოფასუფასო კვებით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | | **პრიორიტეტისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაპროგრამა** | | | | | | |
| **06 02** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **3,743,480** | **2,780,480** | | **2,430,480** | | **2,130,480** |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **პროგრამის მიზანია:** გარკვეული კატეგორიის ბენეიციარების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება  **მოსალოდნელი შედეგი:** გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დაგეგმილი სოციალური სერვისები დამოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; | | | | **გენდერული** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **საბოლოოშედეგისშეფასებისინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა (%)** |
| 1 | სოციალური პროგრამების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა (მათ შორის, ქალებისა და კაცების წილი) | 940 (მათ შორის ქალი 55 %, კაცი 45%) | 1219 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი50%) | 1250 (მათ შორის ქალი 50 %, კაცი50%) | 1310 (მათ შორის ქალი 50 %, კაცი 50%) | 1450 (მათ შორის ქალი 50 %, კაცი 50%) | 10% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელისაბოლოოშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილისაღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა; მიზანი 10 - შემცირებულიუთანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 01** | | **ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **21,480** | **21,480** | **21,480** | **21,480** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.  საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 400 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიგება. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების რაოდენობა | 5 | 5 |  |
| **2** | ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციარის რაოდენობა | 41 | 41 |  |
| **3** | გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | 8 | 8 | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა** |
| **1** | II მსოფლიო ომში დაღუპულ ოჯახის წევრ მეუღლეზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური | ბენეფიციარი | 3 | **500** | **1500** | **1500** |  |
| **2** | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და ამავე ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 17 | **500** | **8500** | **8500** |  |
| **3** | 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 9 | **500** | **4500** | **4500** |  |
| **4** | 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაზიანების შედეგად შშმ პირებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 2 | **500** | **1000** | **1000** |  |
| **5** | ავღანეთში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 2 | **500** | **1000** | **1000** |  |
| **6** | გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 8 | **400** | **3200** | **3200** |  |
| **7** | 9 მაისი, 8 აგვისტო(2 გვირგვინი, ქ. ქობულეთში და ცეცხლაურში გმირთა ობელისკების შესამკობად), 27 სექტემბერი, 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, მემორიალის შემკობა | გვირგვინი | 5 | **100** | **500** | **500** |  |
| **8** | 15 თებერვალთან დაკავშირებით ავღანეთში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა; 8 აგვისტო, დაღუპული 10 მეომრის საფლავის შემკობა; 27 სექტემბერთან დაკავშირებით აფხაზეთის ომში დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა | ყვავილების თაიგული (პატარა გვირგვინი, კალათა) | 16 | **50** | **800** | **800** |  |
| **9** | 9 მაისი მემორიალის შემკობა; 8 აგვისტო, მემორიალის შემკობა და დაღუპულთა საფლავების შემკობა; 27 სექტემბერთან დაკავშირებით მემორიალისა და აფხაზეთის ომში დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, მემორიალის შემკობა | ვარდი | 160 | **3** | **480** | **480** |  |
|  | **სულ ჯამი** |  |  |  |  | **21,480** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 02** | **დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **9,000** | **9,000** | **9,000** | **9,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (8 ბენეფიციარი) მატერიალურ დახმამარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2024 წლის იანვრის თვიდან 2024 წლის დეკემბრის თვის ჩათვლით.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  უფლებამოსილი პირი (მეურვე) მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს დახმარების დანიშვნის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას.  გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  დახმარების გაცემა გაუგრძელდეს 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს, რომლებიც ღებულობდნენ ყოველთვიურ დახმარებას 2008-2022 წლებში და წარმოდგენილი აქვს სათანადო დოკუმენტები და ასევე ყველა პირს, რომელიც მიმდინარე წელს დადგება აღრიცხვაზე, მიეკუთვნება აღნიშნულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს:   1. დაბადების მოწმობის ასლი; 2. დედ-მამის გარდაცვალების ცნობის ასლი, თუ მარტოხელა დედაა იმ შემთხვევაში დედის გარდაცვალების ცნობა; 3. ცნობა პენსიის არსებობის შესახებ; 4. მეურვის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 5. მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი   **შენიშვნა:**  დახმარება ენიშნება დედ-მამით ობოლ ბავშვს განცხადების შემოტანის თვიდან, იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს უსრულდება 18 წელი დახმარება უწყდება ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | **7** | **7** |  |
| **2** | მატერიალური დახმარების მიმღები უდედმამო ბავშვების რაოდენობა | **7** | **7** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | **ბენეფიციარი** | **7** | **1 100** | **8 000** | **8 000** |  |
| **სულქვეპროგრამა** | |  |  |  | **8 000** | **8 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილისაღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 03** | **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება** | | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **1 000,000** | **850,000** | **850,000** | **850,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარაებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახებზე მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან ხორციელდებოდა დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად მატერიალური დახმარება. 2021 წლის შემოდგომაზე მოსულმა უხვმა ატმოსფერულმა ნალექმა დიდი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას, მნიშვნელოვნად გაზარდა ქირის მიმღები ოჯახების რაოდენობა და საჭირო გახდა მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება. წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსურ დახმარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს:**  1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიური პროცესის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი სახლი, რომლის ნაწილი ან მთლიანად დანგრეულია ნებისმიერი სტიქიური მოვლენით (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.  2) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი არ არის დანგრეული მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის, წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ ქონებას, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.  3) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი იმყოფება სტიქიური მოვლენების ზონაში, არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას, საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე.  4) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლი დაიწვა მთლიანად ან/და ნაწილობრივ სხვადასხვა მიზეზით, მასში ცხოვრება შეუძლებელია და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.  **ალტერნატული თავშესაფარად არ ჩაითვლება:**  **1) ალტერნატიული ქონება, რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან საკურორტო ზონაში (გომისმთა, ბახმარო, ბეშუმი) და 2) ალტერნატიულ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონება, რომელიც არის/იყო ქორწინების შედეგად შემატებული წევრის თანასაკუთრება ქორწინებამდე, არ წარმოადგენს ხელისშემშლელ გარემოებას მოქალაქეებისთვის „სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების“ ქვეპროგრამით სარგებლობისას.** | | | | | |
|  | | 1. კომპენსაციის გაცემა ერთ განმცხადებელზე შესაძლებელია განხორციელდეს ყოველთვიურად იმ პრობლემის აღმოფხვრამდე, რაც საფუძვლად დაედო კომპენსაციის გაცემას, მაგრამ არაუმეტეს საბიუჯეტო წლის დეკემბრის თვისა. 2. დაუშვებელია სტიქიით დაზიანებულ ფართში მცხოვრები ოჯახების დაყოფა და ცალკე-ცალკე ფართის დაქირავება კომპენსაციის დადგენილზე მეტი ოდენობის მიღების მიზნით, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ოჯახი დაყოფილი იყო დაზარალებამდე, ეწეოდა ცალკ-ცალკე მეორნეობას და არიან ენერგომოხმარების დამოუკიდებელი აბონენტები რაც დადასტურდება მოხსენებითი ბარათით შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ და შესაბამისი დოკუმენტით (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ენერგოკომპანიაში აბონენტად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/გადახდის ქვითარი). 3. ოჯახებისთვის, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება შვიდს, დახმარების ოდენობა თვეში ოჯახზე განისაზღვრება **400** ლარის ოდენობით, ხოლო 8 და მეტ სულიან ოჯახებზე **500** ლარის ოდენობით. 4. ქვეპროგრამით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 250 ოჯახი. (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის გაცემა განხორციელდება ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ იქნება დამოწმებული. 5. თანხა ჩაირიცხება გამქირავებლის საბანკო რეკვიზიტებზე. 6. დროებითი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, დაზარალებული ვალდებულია წარმოადგინოს განცხადება და ახალი ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ დამოწმებული (ხელშეკრულებაში ცვლილების დადასტურება) ქირავნობის ხელშეკრულება.   ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახები. დაფინანსება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით გამქირვებლის საბანკო რეკვიზიტებზე შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში.   1. სტიქიით დაზარალებული ოჯახის ერთობლივი განცხადებადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ; 3. განმცხადებლის და მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები; 4. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნა; 5. შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულშიმერის წარმომადგენლისმოხსენებითი ბარათი (ინფორმაცია, წარმოადგენს, თუ არა ოჯახი მუდმივ მაცხოვრებელს სტიქიით დაზარალების მისამართზე და აქვთ თუ არა ფაქტიურ მფლობელობაში ალტერნატიული უძრავი ქონება); 6. ქირავნობის ხელშეკრულება; 7. გამქირავებლის საბანკო რეკვიზიტები და პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;   საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.  შენიშვნა:  იმ შემთცვევაში, თუ ალტერნატიულ საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართი გასხვისებულია საპატიო მიზეზით, ან ალტერნატიული ქონება არ შეესაბამება საცხოვერებლით უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობებს, ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის საკითხი გადაწყდეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახები უზრუნველყოფა უსაფრთხო თავშესაფარით  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახები უზრუნველყოფილია კომპენსაციით | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი2024წელი** |
| **1** | კომპენსაციის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა. 250 ბენეფიციარი | **250** | **250** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფა** | **ბენეფიციარი** | **250** | **4 000** | **1 000 000** | **1 000 000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებით. | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 05** | **მუნიციპალური უფასო სასადილო** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **400,000** | **400,000** | **400,000** | **400,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 370 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად. | | | | | |
|  | **ა) მუნიციპალური უფასო სასადილოს მენიუ (ერთი კვირის)ერთი კვირის მენიუ (ზამთრის) ნოემბრის თვიდან ივნისის თვის ჩათვლით**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ორშაბათი** | **სამშაბათი** | | | | 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ | 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ | | | | 2. გულიაში ბრინჯის გარნირით – 125/200 გრ | 2. დაბეგვილი ქათმის ფილე კარტოფილის პიურეს გარნირით – 75გრ/200 გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი (კომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ | | | | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | 4. კაკაო – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **ოთხშაბათი** | **ხუთშაბათი** | | | | 1. ბორში – 500 გრ | 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ | | | | 2. თევზი კარტოფილის პიურეს გარნირით– 75/200 გრ | 2. ჩახოხბილი – 300 გრ | | | | 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ვინეგრეტი) – 100 გრ | | | | 4. ვაშლი– 150 გრ | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **პარასკევი** | **შაბათი** | | | | 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ | 1. ბორში – 500 გრ | | | | 2. ამოლესილი ლობიო – 300 გრ | 2. გატარებული საქონლის ხორცი მაკარონის გარნირით – 53/200გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი (კომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ | | | | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | 4. კაკაო – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **კვირა** |  |  |  | | 1. ბრინჯის წვნიანი – 500 გრ |  |  |  | | 2. საქონლის ხორცის კოტლეტი წიწიბურას გარნირით – 90/200 გრ |  |  |  | | 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ |  |  |  | | 4. ვაშლი – 150 გრ |  |  |  | | 5. პური – 250 გრ |  |  |  |   **ერთი კვირის მენიუ (ზაფხულის) ივლისის თვიდან ოქტომბრის თვის ჩათვლით**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ორშაბათი** | **სამშაბათი** | | | | 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ | 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ | | | | 2. გულიაში ბრინჯის გარნირით – 125/200 გრ | 2. ჩახოხბილი – 300 გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი (კომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ | | | | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | 4. კაკაო – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **ოთხშაბათი** | **ხუთშაბათი** | | | | 1. ბორში – 500 გრ | 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ | | | | 2. მწვანე ლობიო კარტოფილით – 300 გრ | 2. თევზი კარტოფილის პიურეთი – 75/200 გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ვინეგრეტი) – 100 გრ | | | | 4. ვაშლი– 150 გრ | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **პარასკევი** | **შაბათი** | | | | 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ | 1. ბორში – 500 გრ | | | | 2. აჯაფსანდალი – 300გრ | 2. გატარებული საქონლის ხორცი მაკარონის გარნირით – 53/200გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ | | | | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | 4. კაკაო – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **კვირა** |  |  |  | | 1. ბრინჯის წვნიანი – 500 გრ |  |  |  | | 2. საქონლის ხორცის კოტლეტი წიწიბურას გარნირით – 90/200 გრ |  |  |  | | 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ |  |  |  | | 4. ვაშლი – 150 გრ |  |  |  | | 5. პური – 250 გრ |  |  |  |   **ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში საჭირო კვების პროდუქტების ჩამონათვალი წლის განმავლობაში**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N | საქონლის დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა ერთ კაცზე | რაოდენობა 370 ბენეფ | | 1 | კომბოსტო | კგ | 16.505 | 6106.850 | | 2 | სტაფილო | კგ | 16.96 | 6275.200 | | 3 | ჭარხალი | კგ | 16.94 | 6267.800 | | 4 | ხახვი | კგ | 9.685 | 3583.450 | | 5 | კარტოფილი | კგ | 44.91 | 16616.700 | | 6 | ხმელი ლობიო | კგ | 4.2 | 1554.000 | | 7 | მწვანე ლობიო | კგ | 3.06 | 1132.200 | | 8 | ბადრიჯანი | კგ | 3.06 | 1132.200 | | 9 | ბულგარული წიწაკა | კგ | 0.875 | 323.750 | | 10 | პამიდორი | კგ | 7.23 | 2675.100 | | 11 | კიტრი | კგ | 3.975 | 1470.750 | | 12 | მწვანილი | კგ | 5.075 | 1877.750 | | 13 | ნიორი | კგ | 0.645 | 238.650 | | 14 | მჟავე კომბოსტო | კგ | 0.52 | 192.400 | | 15 | ხილი | კგ | 25.02 | 9257.400 | | 16 | წიწაკა შავი | კგ | 0.2085 | 77.145 | | 17 | ტომატი | კგ | 2.441 | 903.170 | | 18 | ზეთი | ლიტრი | 6.34 | 2345.800 | | 19 | სპრედი | კგ | 1.116 | 412.920 | | 20 | მარილი | კგ | 1.587 | 587.190 | | 21 | შაქარი | კგ | 2.67 | 987.900 | | 22 | კაკაო | კგ | 0.525 | 194.250 | | 23 | შედედებული რძე | კგ | 3.675 | 1359.750 | | 24 | ძმარი | ლიტრი | 0.453 | 167.610 | | 25 | მაკარონი | კგ | 6.26 | 2316.200 | | 26 | წიწიბურა | კგ | 4.16 | 1539.200 | | 27 | ბრინჯი | კგ | 5.45 | 2016.500 | | 28 | ბარდა | კგ | 2.1 | 777.000 | | 29 | პურის ფქვილი | კგ | 1.464 | 541.680 | | 30 | პური | კგ | 92.54 | 34239.800 | | 31 | საქონლის ხორცი (II კატეგორია) | კგ | 12.845 | 4752.650 | | 32 | თევზი | კგ | 6.5 | 2405.000 | | 33 | კვერცხი | კგ | 0.522 | 193.140 | | 34 | ქათმის ფილე | კგ | 3.5 | 1295.000 | | 35 | ქათმის ბარკალი | კგ | 7.54 | 2789.800 |   **გ)** კვების ხარჯებიდან გათვალისწინებული უნდა იქნას საახალწლო და სააღდგომო საჩუქრები 370 ბენეფიციარზე  **სააღდგომო საჩუქარი 370 ბენეფიციარზე**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N | საქონლის დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა ერთ კაცზე | რაოდენობა 370 ბენეფ | | 1 | კვერცხი (შეფუთვით) | ცალი | 10 | 3700 | | 2 | ზეთი 1ლ | ცალი | 1 | 370 | | 3 | შაქარი | კგ | 1 | 370 | | 4 | შედედებული რძე 380 გრ | ცალი | 1 | 370 | | 5 | პასკა (ინდივიდუალურ შეფუთვაში) 350გრ | ცალი | 2 | 740 | | 6 | მურაბა 650გრ | ცალი | 1 | 370 | | 7 | კარამელი | კგ | 0.3 | 111 | | 8 | პარკი | ცალი | 1 | 370 |   **საახალწლო საჩუქარი 370 ბენეფიციარზე**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N | საქონლის დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა ერთ კაცზე | რაოდენობა 370 ბენეფ | | 1 | შედედებული რძე 380 გრ | ცალი | 1 | 370 | | 2 | ზეთი 1ლ | ცალი | 1 | 370 | | 3 | შაქარი | კგ | 1 | 370 | | 4 | მზესუმზირის გოზინაყი | ცალი | 2 | 740 | | 5 | ჩურჩხელა ნიგვზის | ცალი | 1 | 370 | | 6 | კარამელი | კგ | 0.3 | 111 | | 7 | კანფეტი შიგთავსი თხილი ან ნუში, გარედან შოკოლადი ან ქოქოსის ფანტელი | კგ | 0.3 | 111 | | 8 | პარკი | ცალი | 1 | 370 | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები.  ქვეპროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;   ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სარეიტინგო ქულის ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან/შშმ პირის შემთხვევაში, ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან/ვეტერანის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად/ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ა. შ.); | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან უფასო ერთჯერადი კვებით. გაუმჯობესდება მათი ყოფითი პირობები. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების საკვებით უზრუნველყოფა | **370(მათშორის**  **50% ქალი 50% კაცი)** | **370(მათშორის**  **50% ქალი 50% კაცი)** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | კვება | ბენეფიციარი | 370 | **1026** | **379650** | **379650** |  |
| **2** | ხელფასი (წლის განმავლობაში) | ბენეფიციარი | 370 | **50** | **18500** | **18500** |  |
| **3** | საოფისე ხარჯი | ბენეფიციარი | 370 | **5,0** | **1850** | **1850** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **400,000** | **400,000** | **400,000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა;  მიზანი 2 - შიმშილისაღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა; | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 06** | **ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **60,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახების, 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე შშმ პირების ოჯახების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით.  ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია 2023 წლის „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების“ ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების გაზიფიცირების სამუშაოების დაფინანსება. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შესყიდვები განხორციელება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის, 3' პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.  ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  მომსახურეობა გაეწევა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახებს, 0-დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ომის ვეტერანებისა და შშმ პირების ოჯახებს. ასევე მომსახურეობა გაეწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებს.  ქვეპროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის რიგობრიობა განისაზღვრება განცხადების რეგისტრაციის თარიღის შესაბამისად.  ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:   1. განცხადება; 2. ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი; 3. პირადობის მოწმობის ასლი; 4. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან ცნობა ტერიტორიული ორგანოდან   გ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ქვეპროგრამის ბენეფიციარზე გაიცემა გაზიფიცირების ვაუჩერი. სადაც მითითემულია ბენეფიციარის პირადი ნომერი და მისამართი.  დაფინანსება განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურე კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.  ბენეფიციართა დაყოფა კატეგორიების მიხედვით საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია თანხის გადმოტანა საჭიროების მიხედვით, ბენეფიციართა რაოდენობის არ შეცვლით.  **შენიშვნა: მომატებული მოთხოვნიდან გამომდინარე, შესრულების ვადების გათვალისწინებით, შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევებში, მიმდინარე საბიუჯეტო წელს გამოიყოს მხოლოდ ავანსი 200 ლარი, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მომსახურების მომწოდებელთან განხორციელდეს მომდევნო საბიუჯეტო წელს.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრებისა და 0-დან 200 000 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორისმაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | სოციალური უზრუნველყოფა \_0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა | 200 | 150 | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **2** | სოციალური უზრუნველყოფა \_ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა |
| **3** | სოციალური უზრუნველყოფა \_ და 0-დან 200 001 ქულამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | ა) სოციალური უზრუნველყოფა 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება; | ბენეფიციარი  ბენეფიციარი  ბენეფიციარი | **150** | **400** | **60,000** | **60,000** |  |
| **2** | ბ) სოციალური უზრუნველყოფა \_ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახების გაზიფიცირება |
| **3** | გ) სოციალური უზრუნველყოფა \_ და 0-დან 200 001 ქულამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახების გაზიფიცირება |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **60,000** | **60,000** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; მიზანი7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 07** | **მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **70,000** | **70,000** | **70,000** | **70,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამაითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას 600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას 800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2022წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2022წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებულ იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა პირი, რომელიც მიეკუთვნება აღნიშნულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; 3. ყველა ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 4. იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია;   საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.  ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2023 წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2023 წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახები მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენისას უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | **135** | **135** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზე მე-3 შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | **135** | **600** | **70,000** | **70,000** |  |
| **2** | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზე მე-4 შვილის დაბადებისას მატერიალური | ბენეფიციარი | **800** |
| **3** | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზემე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | **1 000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **70,000** | **70,000** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა;მიზანი 2 - შიმშილისაღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა; მიზანი 10 - შემცირებულიუთანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 08** | **მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **158,000** | **250,000** | **250,000** | **250,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმამარებას თითოეულ ბავშვზე (სავარაუდოდ 180 ბენეფიციარი) თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროებათ ბავშვების ზრდისა და განვითარებისთვის. |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2024 წლის იანვრის თვიდან 2024 წლის დეკემბრის თვის ჩათვლით.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  მარტოხელა მშობელი/უფლებამოსილი პირი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს დახმარების დანიშვნის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას.  გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე მარტოხელა მშობლებისათვის, რომლებსაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვ(ებ)ი და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მარტოხელა მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი 3. დაბადების მოწმობის ასლი 4. ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ   სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე)  შენიშვნა : დახმარების გაწევა განხორციელდება მხოლოდ იმ ბავშვების რაოდენობის მიხედვით, რამდენ ბავშვზეც აქვს მინიჭებული აღნიშნული სტატუსი მშობელს, უფლებამოსილი ორგანოსგან.  დახმარების დანიშვნა მოხდება განცხადების შემოტანის თვიდან, იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს უსრულდება 18 წელი დახმარება უწყდება ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. მათი მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.  მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | **ქვეპროგრამის ბენეფიციართარაოდენობა** | **180** | **200** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვასახსრები** |
| **1** | **მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | ბენეფიციარი | **200** | **0,79** | **158,000** | **158,000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **158,000** | **158,000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილისაღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერულითანასწორობა; მიზანი 10 - შემცირებულიუთანასწორობა | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 09** | **გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველპირთაგარდაცვალებისშემთხვევაში მათოჯახებზეერთჯერადიმატერიალური დახმარებისგაწევას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის;  ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.  ქვეპროგრამაშიასევე, გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლების დასაკრძალვა ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის სათანადო სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს თხოვნით დახმარების გაცემის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში, მერის ბრძანება თანდართული დოკუმენტაციებთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა პირი, რომელიც მომართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით გარდაცვალებიდან ორი თვის ვადაში და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს:   1. გარდაცვალების მოწმობა; 2. თანხის მიმღების პირადობის მოწმობა; 3. ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე მომზადებული რწმუნება თანხის მიმღების თაობაზე; 4. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა ან მოწმობა ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შესახებ (სარეიტინგო ქულა)   **შენიშვნა:**  **იმ შემთხვევაში თუ ვერ დგინდება პირი, რომელიც საკუთარ თავზე აიღებს უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ორგანიზებას, აღნიშნულს უზრუნველყოფს ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.**  **შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.**  **ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 2023წელს გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახები რომლებიც მომართავენ მუნიციპალიტეტის მერიას 2024 წელს გარდაცვალებიდან ორი თვის ვადაში.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა  მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023წელი** | **მიზნობრივი2024წელი** |
| **1** | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | **124** | **124** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის **მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯის გაღება** | ბენეფიციარი | **120** | **400** | **48,000** | **48,000** |  |
| **2** | უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯის გაღება |  | **2** | **400** | **800** | **800** |  |
| **3** | უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ორგანიზება |  | **2** | **600** | **1,200** | **1,200** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **124** |  | **50,000** | **50,000** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებით. | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 10** | | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **65,000** | **65,000** | **65,000** | **65,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას (35 ოჯახზე) 1000 ლარის ოდენობით, ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება ის ოჯახებიც, რომელთა შვილებსაც 2023 წელს შეუსრულდება 18 წელი. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები), რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას (60 ოჯახზე)500 ლარის ოდენობით, | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის სათანადო სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს თხოვნით დახმარების გაცემის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას.  იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქეს წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტები წინა წლებში და აკმაყოფილებს მოთხოვნას, სათანადო სამსახური მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერს თხოვნით სიის წარმოდგენით მასზე ერთჯერადი დახმარების გამოყოფის თაობაზე. მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციებთან ერთად გადაიგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  დახმარების გაცემა გაუგრძელდეს ყველა იმ ოჯახს, რომლებიც ღებულობდნენ დახმარებას წინა წლებში და წარმოდგენილი აქვს სათანადო დოკუმენტები და აკმაყოფილებენ ქვეპროგრამაში წარმოდგენილ მოთხოვნას, ასევე ყველა ოჯახი, რომელიც მიმდინარე წელს დადგება აღრიცხვაზე, განეკუთვნება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; 3. ყველა ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი. 4. იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია.   **შენიშვნა: ოჯახები, რომლებსაც 2024 წელს შეეძინებათ მე-4 ან მე-5 შვილი და გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება „მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებ“-ის ქვეპროგრამის ფარგლებში, „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებ“-ის ქვეპროგრამაში ჩაერთვებიან მომდევნო, 2025 წლიდან.** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის მორალური დამატერიალური მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი2024წელი** |
| **1** | დახმარების მიმღებიოჯახების რაოდენობა. | **72** | **95** | **10%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | 5 და მეტი მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | 35 | **1,0** | **35,0** | **35,0** |  |
| **2** | 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | 60 | **0,5** | **30,0** | **30,0** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **95** |  | **65,0** | **65,0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილისაღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 11** | **დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **130,000** | **130,000** | **130,000** | **130,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან თირკმლის პათოლოგიის მქონე შ.შ. მ პირები, რომელთაც თვის განმავლობაში ესაჭიროებათ 12-13 პროცედურა და შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯები, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ. ასევე, „ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია" ქვეპროგრამის მოსარგებლეებია ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე ბავშვები. ზემო აღნიშნული დაავადებების მქონე ბავშვებს უმეტეს შემთხვევაში უჭირთ ან არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება, შესაბამისად ოჯახებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს რეაბილიტაციის ცენტრებში სეანსების ჩასატარებლად სიარული.  წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული:   1. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 80 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 150 ლარით (სულ 70 ბენეფიციარი); 2. ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე100 ბენეფიციარის ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | **პირველი ღონისძიების შემთხვევაში:**  ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2024 წლის იანვრიდან 2024 წლის დეკემბრის ჩათვლით.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  2023 წელს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამით მოსარგებლეები და 2024 წელს ახალი პაციენტის წარმოშობის შემთხვევაში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური მიმართავს მერს ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად თვის პირველ რიცხვებში პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე თანხას. ბენეფიციარებს რომლებიც დიალიზის სეანსებს იტარებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვეში ჩაერიცხება 80 ლარი, ხოლო ბენეფიციარებს, რომლებსაც დიალიზის სეანსები უტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ - 150 ლარი.  გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  2023 წელს ქვეპროგრამით მოსარგებლე პაციენტები, ასევე 2024 წლიდან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტები ( შპს „დიალიზისა და ნეფროლოგიის ცენტრისა", შპს "ვია-ვიტას" შპს "უნიმედ აჭარა" ქობულეთის რეგიონალურ საავადმყოფოს და შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს“ და ა. შ. მიერ მოწოდებული დიალიზის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარები).  **მეორე ღონისძიების შემთხვევაში:**  ა) ქვეპროგრამაში ჩასართავად წარმოსადგენი დოკუმენტები:  1. განცხადება მერის სახელზე;  2. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;  3. მშობლების ან მეურვის პირადობის მოწმობების ასლები;  4. ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ვაუჩერი (ასლი);  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის ბენეფიციარების კომპენსაციით უზრუნველყოფა.ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორისმაჩვენებლები** | | **ცდომილებისალბათობა(%შესაძლორისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** |
| **1** | დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა. | **195** | **170** | **8%-ინფორმირებულობისდაბალიდონე,მომართვიანობისცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 80 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 150 ლარით | ბენეფიციარი | 70 | **857** | **80,0** | **80,0** |  |
| **2** | ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე100 ბენეფიციარის ერთჯერად მატერიალურ დახმარება 500 ლარის ოდენობით. | ბენეფიციარი | 100 | **500** | **50,0** | **50,0** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **170** |  | **130, 0** | **130, 0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 12** | **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურიინფრასტრუქტურის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| **780,0** | **885,000** | **885,000** | **885,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | სიღარიბისა და ცხოვრების არასათანადო დონისაგან დაცვის მიზნით, სახელმწიფო ახორციელებს პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით. სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით პროგრამების ძირითადი განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.  მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის, ხშირ შემთხვევაში,შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალური სუბსიდიაა, რომელიც მხოლოდ აუცილებელ მოთხოვნილებებს უკმაყოფილებს. რაც შეეხება სიძველისაგან ამორტიზირებული სახლების მოვლა-პატრონობასა და გამაგრებას, მათი შემოსავლები მეტად მწირია რომ ასეთი სამუშაოები ჩაატარონ. ზოგ შემთხვევაში ასეთი ამორტიზირებული სახლები ინგრევა და ოჯახი თავშესაფრის გარეშე რჩება. შესაძლებელია ვიღაცის სიცოცხლეც კი შეიწიროს.  ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება ჩაერთოს უკიდურესად მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენას და მასში ცხოვრება მოსახლეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია, საცხოვრებელი პირობების მოგვარებაში, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლების პერსპექტივა.  აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებულ იქნა „**მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა“** ქვეპროგრამა.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი ოჯახებისათვის,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანბაზაში 0-100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენა-რეაბილიტაციას, მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, (სავარაუდოდ 12 სახლის) მუნიციპალიტეტის მერიის„ მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის“ ქვეპროგრამის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის მიერ მოწონებულიპროექტით დაგადაწყვეტილებით. ე.წ. „**მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტის“ ფარგლებში** ოჯახები, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება 5-ს, დაკმაყოფილდება 61,8 კვ.მ. ფართის, ხოლო 6 და მეტ წევრიანი ოჯახები 71,9 კვ. მ. ფართის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში არ დაკმაყოფილდება სტიქიური მოვლენების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი,ქვათაცვენა, მდინარეების ან ზღვის ნაპირების გარეცხვა, თოვლის ზვავი, ჯდენადიგრუნტი და სხვა.) შედეგად დაზარალებული ოჯახები.  **დახმარების მიღების წესი**  საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე, განისაზღვრება მოწყვლადი ოჯახების საჭიროებების პრიორიტეტულობა.  კრიტერიუმების გათვალისწინების პროცესის გამარტივების მიზნით, თითოეული კრიტერიუმი ტოლია გარკვეული რაოდენობის ქულისა, რომლებიც ოჯახების საჭიროების შეფასებისას დაჯამდება. ქულები მითითებულია კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის განსაზღვრისათვის. ოჯახი, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს, ენიჭება პრიორიტეტი მცირეფასიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის პროცესში.  **მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის კრიტერიუმები**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **სოციალური კრიტერიუმი** | **ქულა** | | ა | სოციალურ პროგრამაში მონაწილეობა  (ქულა ენიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრთა ნახევარი ან მეტი ფიქსირდება ერთი და იგივემისამართზე სოციალური სააგენტოს ბაზაში) |  | |  | 0-37000 ქულა | 4 | |  | 37001 – 60 000 ქულა | 3 | |  | 60 001-65 000 ქულა | 2 | |  | 65 001-100 000 ქულა | 1 | | ბ | ოჯახში არის 3 და მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი. 3-ზე –2 ქულა, ყოველ დამატებითზე 1 ქულა | შესაბამისქულათა  ჯამი | | გ | მძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი/წევრები. მუდმივად მწოლიარე (0,5 ქულა), ფსიქიკური ფუნქციისდარღვევა (0,5 ქულა), ონკოლოგიური დაავადება (0.5 ქულა) (უნდა არსებობდეს ცნობა ჯანმრთელობისმდგომარეობის შესახებ – სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა. ონკოლოგიური დაავადებისშემთხვევაში ფორმა №50/2) | შესაბამისქულათა  ჯამი | | დ | ოჯახის წევრი ან წევრები არიან მკვეთრად (1,5 ქულა), მნიშვნელოვნად (1 ქულა), ზომიერად(0,5 ქულა)გამოხატული შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირები ან შშმ ბავშვი (1,5 ქულა), | შესაბამისქულათაჯამი | | ე | მშობელი ან ქვრივი, რომელიც იძულებულია მარტომ იზრუნოს მცირეწლოვან შვილზე ან შვილებზე(დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა, ბავშვების დაბადების მოწმობებიდა სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი) | 1 | | ვ | ხანდაზმულ(ებ)ი, რომელიც ახორციელებს მეურვეობას ან მზრუნველობას არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ის ანშვილიშვილ(ებ)ის მიმართ კანონმდებლობის შესაბამისად.(მეურვეობა/მზრუნველობის დამადასტურებელიდოკუმენტები და სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი) | 1 | | ზ | პენსიონერი, რომელიც ცხოვრობს მარტო და ოჯახი, რომელიც შედგება ხანდაზმული წევრებისგან. ოჯახიშედგება მხოლოდ ან ძირითადად (ნახევარზე მეტი) საპენსიო ასაკს მიღწეული პირებისაგან | 1 | | თ | ოჯახის შემადგენლობაში არის 7 და მეტისული | 1 |   შენიშვნა**:** იმ შემთხვევაში, თუ პირი ერთობლივად აკმაყოფილებს ამ დანართის „გ“ და „დ“ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ რამდენიმე კრიტერიუმს, მაშინ მას ქულა ენიჭება იმკრიტერიუმით, რომელიც ითვალისწინებს უფრო მაღალ ქულას.  **ქვეპროგრამაში ბენეფიციართა ჩართვა განხორციელდება პრიორიტეტულობის ქულის შესაბამისად, უპირატესობა მიენიჭება მაღალ პრიორიტეტულობის ქულას.**  **თანაბარი პრიორიტეტულობის ქულის არსებობის შემთხვევაში, ქვეპროგრამაში ჩართვის რიგითობა განისაზღვრება განაცხადის რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით (უპირატესობა მიენიჭება უფრო ადრე დარეგისტრირებულ განაცხადს).**  გადაწყვეტილებას ბენეფიციარების ქვეპროგრამაში ჩართვის შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია (შემდეგ- კომისია), რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.  საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის პროექტში ჩართვის მიზნით 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულმა ოჯახმა მუნიციპალიტეტის მერიაში შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მომართვის შემდეგ უნდა წარმოადგინოს:  ა) ინდივიდუალური მცირეფართიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის თაობაზეგანაცხადი;  ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან,სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000-ის ჩათვლით.  გ) ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;  დ) განმცხადებლისდა მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები;  ე) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, შშმპ, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანიდასხვა);  ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის საკუთრებაზე და სხვა  უძრავი  ქონების  არარსებობის შესახებ;  ზ) გეოლოგური დასკვნა;  თ) ადმინისტრაციულერთეულშიმერისწარმომადგენლისწერილი.  **შენიშვნა: ქვეპროგრამის ასიგნების ფარგლებში შესაძლებელია მოხდეს ბენეფიციართა რიცხვის ცვლილება.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის შექმნილია მინიმალური საცხოვრებელი პირობები** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2023წელი** | **მიზნობრივი2024წელი** |
| **1** | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც აშენდება მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლი (ოჯახი) | **12** | **12** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ(ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტოსახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა** | **ბენეფიციარი** | 12 | **65,0** | **780,0** | **780,0** |  |
| **2** | მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის ფარგლებში, 04 (ოთხი) ერთეული საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა |  |  |  | **780,0** | **780,0** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **12** |  | **780,0** | **780,0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბისყველაფორმისაღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილისაღმოფხვრა; მიზანი 10 - შემცირებულიუთანასწორობა | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა** | | **2024 წლის დაფინანსება  ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ლარში** |
| 06 02 13 | **1,000,000** | **19 000 000** | **3 520 922** | - |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრქუტურის სამსახური, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროექტის ფარგლებში აშენდება ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N12-ში (ს/კ 20.42.10.159) სოციალური სახლ(ებ)ი. საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებული კორპუს(ებ)ში განლაგებული ბინების რაოდენობამ ჯამში უნდა შეადგინოს არანაკლებ 120 ერთეული ბინა. თითოეული საცხოვრებელი კორპუს(ებ)ი უნდა იყოს არაუმეტეს 10 სართულისა. კორპუსების სასურველი რაოდენობაა 2 ერთეული, თუმცა მათი რაოდენობა არ უნდა იყოს ორ ერთეულზე ნაკლები. ბინების რაოდენობა განისაზღვრება არანაკლებ: 50 ერთეული ოროთახიანი; 50 ერთეული სამოთახიანი; 20 ერთეული ოთხოთახიანი; | | | | | |
| № | დასახელება | | | თანხალარი |  |
| 1 | ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა | | | **1,000,000** | ლარი |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | დაგეგმილიაადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული, ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების მოგვარება, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლების პერსპექტივა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც აშენდება სოციალური სახლი |  | სოციალური სახლის მშენებლობა | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა |  |  |  |

## 3.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** |
|  | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტი** | **7,887,809** | **67,018,700** | **7,578,114** | **7,578,114** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **6,356,659** | **8,778,420** | **6,079,964** | **6,079,964** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **1,315,617** | **7,031,439** | **1,279,517** | **1,279,517** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **4,794,095** | **1,436,300** | **4,568,200** | **4,568,200** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **246,947** | **5,359,000** | **232,247** | **232,247** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური** | **1,531,150** | **236,139** | **1,498,150** | **1,498,150** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **330,000** | **1,746,981** | **300,000** | **300,000** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **1,148,150** | **500,000** | **1,148,150** | **1,148,150** |
| **01 02 02** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა** | **30,000** | **1,173,981** | **30,000** | **30,000** |
| **01 02 03** | **დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი** | **3,000** | **40,000** | **5,000** | **5,000** |
| **01 02 04** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **20,000** | **3,000** | **15,000** | **15,000** |
| **01 02 05** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** |

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი,  პრაქტიკაში  გამოიყენებენ,  როგორც  (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება),  რომელიც  ხელს  უწყობს  ინკლუზიური  დემოკრატიას,  იწვევს  საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამისდასახელება** | **ქობულეთისმუნიციპალიტეტშიმცხოვრებქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისმხარდაჭერისპროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ლარში** |
| 01 02 05 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| **პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამისაღწერა** | | საქართველოში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ქალების საზოგადოებრივი აქტიურობის ხარისხი და გენდერული თანასწორობა, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფდა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში ქალთა ჩართულობას.არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითი აქტივობების განხორციელება, გენდერული თანასწორობის მიღწევის პროგრესის დაჩქარების მიზნით. ქალთა სოციალურ–ეკონომიკური გაძლიერება, ერთის მხრივ, გენდერული თანასწორობის ნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს. მეორეს მხრივ, აღსანიშნავია მისი სოციალური ნიშვნელობა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მიზანი: ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების, როგორცსაზოგადოებისსრულფასოვანიდათანაბარუფლებიანიწევრებისგანვითარებისხელშეწყობა. მცირე მეწარმეობის განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების, მიერ გამოცხადებულ პროექტებში თავიანთი იდეების განსახორციელებლად.  ა) ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება და გააქტიურება;  ბ) მათი იდეების, მოსაზრებების განხილვა, განზოგადება;  გ) მათი დაინტერესების ამაღლება;  დ) მეტი ქალი ბიზნესში;  ე) მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა;  ვ) ქალთაშემოსავლებისზრდისხელშეწყობა;  ზ) მეწარმე ქალთა წახალისების ღონისძიებების გატარება. | | | | |

**პროგრამის აქტუალობის დასაბუთება**

|  |
| --- |
| არაერთი მნიშვნელოვანიღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითიაქტივობებისგანხორციელება, გენდერული თანასწორობის მიღწევის პროგრესის დაჩქარების მიზნით. ქალთა სოციალურ–ეკონომიკური გაძლიერება, ერთის მხრივ, გენდერული თანასწორობის მნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს. მეორეს მხრივ, აღსანიშნავია მისი სოციალური მნიშვნელობა.  **გამოწვევა** - ქალთა მდგრადი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესებში და მათი ეკონომიკურ-სოციალური თავისუფლების ხარისხი ადგილობრივ დონეზე ჯერჯერობით დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული, რაც იწვევს გენდერულ უთანასწორობას.  გენდერული უთანასწორობის ერთ-ერთი შედეგი კი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაა.  ქალთამიმართძალადობასთანბრძოლისერთ-ერთიშესაძლებლობა კი ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებაა.  გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის თანახმად საქართველოში ყოველი 7 ქალიდან 1 მაინც გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი.  მუნიციპალიტეტი, რომელიცზრუნავსთანაბარშესაძლებლობებისუზრუნველყოფაზე, ქმნისყველასთვისთანაბარშესაძლებლობებსდახელმისაწვდომგარემოს.  გენდერულითანასწორობისმიღწევისპროგრესისდაჩქარებისმიზნით, ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისმიმართულებით მნიშვნელოვანიზომებისგანხორციელებააუცილებელია, კერძოდ: სოფლად მცხოვრები და ეროვნული უმცირესობების ქალების გააქტიურება, ბიზნეს პროექტების მომზადების სწავლება, მცირე და დამწყები მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა და დაფინასების წყაროების მოძიება.  პროგრამამიზნადისახავსთანაბარდამდგრადეკონომიკურზრდას,  გაუმჯობესებულეკონომიკურმმართველობას, მეტკონკურენტუნარიანობასდადასაქმებას, ასევექალთათანაბარიუფლებებისდაგაძლიერებისმხარდაჭერას.  **პროექტისგანხორციელება ხელს შეუწყობს:** დამწყები,მიკრო, მცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებას; მეწარმეებსადამყიდველებსშორისსაბაზროურთიერთობებისჩამოყალიბებასდაგანვითარებას; ადგილობრივიეკონომიკურიგანვითარებისხელშეწყობა.  დეცენტრალიზაციის 2020-2025 წლების სტრატეგიის ამოცანა 3.1-ში „ადგილობრივ დონეზე მართვისა და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა“, აღნიშნულია, რომ რეფორმის დღის წესრიგი ღიაა ქალთა აქტიური მონაწილეობისათვის, როგორც არჩევით პოზიციებზე, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვისების მომხმარებლებს შორის.ანგარიშვალდებულების გაზრდა და ადგილობრივი სერვისის მონაწილეობის გაფართოების მიზნით, ქალებს უფრო მეტ სტიმულს და საზოგადოებრივ დებატებში მონაწილეობის საშუალებას აძლევს.  ამასთანავე საქართველომ გამოთქვა მზაობა ჩაერთოს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების პროცესში, რომლის მე-16.7 მიზანი გულისხმობს თანამონაწილეობით და ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღების პროცესის უზრუნველყოფას მმართველობის ყველა დონეზე, სადაც უმნიშვნელოვანესსაკითხს წარმოადგენს ყველა ჯგუფის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ეს კი თავისთავად გულისხმობს ქალთა ჩართულობას და გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას. |

**8.ნორმატიული აქტი რომლის საფუძველზე დგება პროგრამა.**

|  |
| --- |
| **ადგილობრივი ნორმატიული აქტები:**  8.1. საქართველოს კონსტიტუცია;  8.2. საქართველოს ორგანული კანონი -ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი;  8.3. „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;  8.4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერულითანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმა;  8.5. ქობულეთისმუნიციპალური გენდერულითანასწორობის საბჭოს 2022-2023წლებისსამოქმედო გეგმა.  **საერთაშორისო ვალდებულებები და კონვენციები:**  8.6. გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციისაღმოფხვრის შესახებ CEDAW (სიდო კონვენცია);  8.7.  ევროკავშირთანასოცირებისშესახებშეთანხმება,  2014 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომლის ერთ-ერთი პუნქტით ხელისუფლებას, ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და მმართველობით რგოლში ქალთა როლის გაზრდას ავალდებულებს];  8.8. **ევროსაბჭოსკონვენცია ,,ქალთამიმართძალადობისდაოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ (იგივე სტამბულის კონვენცია), რომლის რატიფიცირება, საქართველომ 2017 წელს მოახდინა.** |

**9. პროექტისპრიორიტეტულიმიმართულებებია** :

|  |
| --- |
| 1. ტურიზმი(ინოვაციური იდეები, რომელიც ხელს შეუწყობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში აგრო და ეკო ტურიზმის განვითარებას)  2.სოციალურ-საგანმანათლებლო;(ქართულიტრადიციული, ხელნაკეთიპროდუქტებისწარმოება, ხელნაკეთი ნივთების, კერვის, ქსოვის, ქარგვისტრადიციების განვითარება, სასოფლო საყოფაცხოვრებო და კულტურული დანიშნულების საგნების, ნივთების დამზადება და სხვა.)  3.სოფლისმეურნეობა;(მებოსტნეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მეფუტკრეობა, რძის წარმოება, ხილის, გარეული ხილის, სამკურნალო მცენარეების, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტების წარმოება და რეალიზაცია, სასათბურე მეურნეობის მოწყობა) |

**10.წარმოდგენილიპროექტიარუნდაეხებოდეს:**

|  |
| --- |
| 1. პროექტისგანხორციელებისეტაპზერაიმესახისანაზღაურებისმიღებას; 2. რელიგიურსაკითხებს; 3. სპორტისადაალკოჰოლურისასმელების, თამბაქოსწარმოებას; |

**11. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება**

|  |
| --- |
| პროექტი გულისხმობს მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას, რომელიც მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ერთი პროექტი არა უმეტეს 5 000 ლარით იქნება დაფინანსებული.   * პროექტის მინიმალური ბიუჯეტი 500 ლარი * პროექტის მაქმიმალური ბიუჯეტი 5000 ლარი   პროგრამა დაფინანსდება, გამარჯვებული პირის/ჯგუფის თანამონაწილეობით.  ფინანსური თანამონაწილეობა უნდა შეადგენდეს პროექტის მთლიანი ღირებულების 10 %-ს.  ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი და შშმ პირი ქალები გამარჯვების შემთხვევაში თანამონაწილეობის ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან. |

**12. პროექტის მიზანი**

|  |
| --- |
| ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების, როგორცსაზოგადოებისსრულფასოვანიდათანაბარუფლებიანიწევრებისგანვითარებისხელშეწყობა. მცირე მეწარმეობის განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების, მიერ გამოცხადებულ პროექტებში თავიანთი იდეების განსახორციელებლად. |

**13. მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები**

|  |
| --- |
| ა) ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება და გააქტიურება;  ბ) მათი იდეების, მოსაზრებების განხილვა, განზოგადება;  გ) მათი დაინტერესების ამაღლება;  დ) მეტი ქალი ბიზნესში;  ე) მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა;  ვ) ქალთაშემოსავლებისზრდისხელშეწყობა;  ზ) მეწარმე ქალთა წახალისების ღონისძიებების გატარება. |

**14. პროგრამით მოსარგებლე პირები**

|  |
| --- |
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ქალები და ქალთა საინიციატივო ჯგუფები.  პროგრამა განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. |

**15. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები**

|  |
| --- |
| პროგრამა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებს არ საჭიროებს, დაფინანსება განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. |

**16. კონკურსისჩატარებისეტაპები**

|  |
| --- |
| 1. კონკურსიჩატარდებაშემდეგეტაპებად:   ა) ბიზნესიდეის წარდგენა-შეფასება;  ბ) ბიზნესგეგმის წარდგენა-შეფასება;  გ) გასაუბრება;  დ) ადგილზევიზიტი;  ე) გამარჯვებულისგამოვლენა;  ვ) ხელშეკრულების გაფორმება;  ზ) ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი.   1. გამარჯვებულისგამოვლენამოხდებამიღებულიქულათაჯამით. 2. კონკურსის ჩატარების ეტაპების ვადებს, ოქმით, განსაზღვრავს სპეციალურად შექმნილი სამუშაო კომისია. |

**17. მოსარგებლეთა შერჩევის წესი**

|  |
| --- |
| კონკურსშიმონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სრულწლოვანი ფიზიკურ პირი, ქალი ან ქალთა საინიციატივო ჯგუფი.  ქალთა საინიციატივო ჯგუფის მონაწილეობის შემთხვებვაში რეგისტრაციის ქონა აუცილებელია პასუხისმგებელი პირისთვის. |

**18. გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს:**

|  |
| --- |
| 1. ბიზნეს იდეის, ბიზნეს-გეგმის პროექტი;  2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;  3. საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები;  4. ცნობა, რომ არ გააჩნია ვადაგადაცილებული დავალიანება ან ანგარიშზე ყადაღა იმ ბანკიდან, რომლიდანაც წარმოადგენს ანგარიშის ნომერს;  5. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან გამარჯვების შემთხვევაში;  6. ქალთა ჯგუფის მონაწილეობის შემთხვევაში − ჯგუფის წევრთა თანხმობები, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიული წესით ან/და ხელმოწერილი კომისიის მდივნის თანდასწრებით.  ბიზნეს იდეის/გეგმის შერჩევა შეფასება და გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება ადგილობრივ თვითმმართველობაში შექმნილი სამუშაო კომისიის მიერ, რომელიც დამტკიცებული იქნება მერი ბრძანების მიერ |