**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის სამოქმედო გეგმა 2024-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ხედვა** | | შავიზღვისპირეთში ქობულეთის მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი ეკოლოგიურად სუფთა, მიმზიდველი და ინფრასტრუქტურულად განვითარებული ტურისტული ზონა, ელიტარული დასასვენებელი ადგილია, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დასამქებულია და გაუმჯობესებულია ეკონომიკური პირობები და საცხოვრებელი გარემო. ბიზნესის კეთების მხრივ, მოწესრიგებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურა, სეზონი გახანგრძლივებულია ოთხივე სეზონზე. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მიზანი 1:** | | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **1.1:** | | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა პროექტების რაოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge> <https://www.geostat.ge> | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 6 პროექტი | | | 12 პროექტი | | 15 პროექტი | |
| **ამოცანა 1.1:** | | ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1:** | | ტურისტული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა | | | |  | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge> | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 3 | | 4 | | | 5 | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.1.1.** | ქობულეთის ბულვარის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობა | **1.1.1.1.** | კეთილმოწყობილია 14 კილომეტრიანი ბულვარი | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ა.რ. მთავრობა | | 2025 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 02030107 |  |  |  |
| **1.1.2.** | პანორამული გადასახედის მოწყობა | **1.1.2.1.** | კეთილმოწყობილია ორი პანორამული გადასახედი | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2025 | | 200000 | | 200000 | 02030107 |  |  |  |
| **1.1.3.** | ცენტრალური მოედნის მოწყობა | **1.1.3.1.** | კეთილმოწყობილია მრავალფუნქციური ცენტრალური მოედანი | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ა.რ. მთავრობა | | 2024-2025 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 02030107 |  |  |  |
| **ამოცანა 1.2:** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1:** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა | | | |  | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 1 | | 3 | | | 4 | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.2.1.** | საიმიჯო ვიდეო-რგოლის მომზადება | **1.2.1.1.** | დამზადებულია 2 სეზონური საიმიჯო -რგოლი | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2024 | | 60 000 | | 60 000 | 050206 |  |  |  |
| **1.2.2.** | საინვესტიციო კატალოგის მომზადება | **1.2.2.1.** | დამზადებულია საინვესტიციო ონლაინ კატალოგი ქართულ და ინგლისურ ენებზე | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2025 | | 20000 | | 20000 | 050206 |  |  |  |
| **ამოცანა 1.3:** | | ზღვის სანაპირო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1:** | | საპლაჟო ინფრასტრუქტურის ახალი ობიექტების რაოდენობა | | | |  | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 20 ობიექტი | | 30 ობიექტი | | | 40 ობიექტი | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.3.1.** | პლაჟზე საშხაპეების მოწყობა | **1.3.1.1.** | 10 საშხაპე | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2025 | | 120000 | | 120000 | 020301 |  |  |  |
| **1.3.2.** | პლაჟზე გასახდელების მოწყობა | **1.3.2.1.** | 10 გასახდელი | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2025 | | 50000 | | 50000 | 020301 |  |  |  |
| **1.3.3.** | პლაჟზე ჩასასვლელი ტრანსფორმირებადი შშმ ბილიკი | **1.3.3.1.** | 10 შშმ პირების ტრანსფორმირებადი ბილიკი | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2025 | | 50000 | | 50000 | 020301 |  |  |  |
| **ამოცანა 1.4:** | | საზღვაო, სანაოსნო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.1:** | | სანაოსნო ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსების ოდენობა | | | |  | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 0 | | 100 000 | | | 200 000 | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.4.1.** | მარშრუტი ქობულეთი-ციხისძირი მწვანე კონცხი - ბათუმი | **1.4.1.1.** | მოეწყო საზღვაო მარშრუტი ბათუმის მიმართულებით | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ა.რ. მთავრობა | | 2025 | | 30 000 | | 30 000 | 02 03 |  |  |  |
| **1.4.2.** | მარშრუტი - ქობულეთი - ურეკი-შეკვეთილი - ფოთი | **1.4.2.1.** | მოეწყო საზღვაო მარშრუტი ფოთის მიმართულებით | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ა.რ. მთავრობა | | 2025 | | 30 000 | | 30 000 | 02 03 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 2:** | | **ინფრასტრუქტურისა და ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება** | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარია  მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო ეკონომიკური ზრდა  მიზანი 9. მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა  მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **2.1:** | | ინფრასტრუქტურისა და ნარჩენების მართვის სისტემის დაფინანსების წილი მუნიციპალიტეტის მთლიან ბიუჯეტში | | | |  | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 52% | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **ამოცანა 2.1:** | | ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1:** | | კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობის ზრდა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 7 566.9 ათასი ლარი | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.1.1.** | ფასადის რეაბილიტაცია | **2.1.1.1.** | რეაბილიტირდა 5 შენობის ფასადი | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ა.რ. მთავრობა | | | 2025 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 02020118 |  |  |  |
| **2.1.2.** | აღმაშენებლის გამზირზე ტროტუარების რეაბილიტაცია | **2.1.2.1.** | 12 კმ. ზოლზე ტროტუარების რეაბილიტაცია | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ა.რ. მთავრობა | | | 2025 | 9 000 000 | | 9 000 000 | 020101 |  |  |  |
| **2.1.3.** | სკვერების მოწყობა | **2.1.3.1.** | მოეწყო 5 სკვერი | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ა.რ. მთავრობა | | | 2024-2025 | 3000000 | | 3000000 | 020301 |  |  |  |
| **ამოცანა 2.2:** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.1:** | | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურის წილი | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 70% | | | 80% | | 90% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.2.1.** | რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცის | **2.2.1.1.** | განხორციელდა რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ა.რ. მთავრობა | | | 2025 | 3000000 | | 3000000 | 020101 |  |  |  |
| **2.2.2.** | სასოფლო გზების რეაბილიტაცია | **2.2.2.1.** | განხორციელებულია 30კმ სასოფლო გზების რეაბილიტაცია | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის საგზაო დეპარტამენტი | | | 2024-2025 | 10000000 | | 5000000 | 0201 |  |  |  |
| **2.2.3.** | დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ქუჩებზე საგზაო მონიშვნები/დახაზვა | **2.2.3.1.** | განხორციელებულია დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ქუჩების საგზაო მონიშვნები | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | 450000 | | 450000 | 02010107 |  |  |  |
| **ამოცანა 2.3:** | | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.3.1:** | | თვის  განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ გადაყვანილი მგზავრების საშუალო რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 22 400 მგზავრი | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.3.1.** | მოსაცდელებთან ციფრული მონიტორების დანერგვა | **2.3.1.1.** | 10 მოსაცდელთან მოწყობილია შესაბამისი ციფრული მონიტორები | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2025 | 150000 | | 150000 | 02 01 |  |  |  |
| **2.3.2.** | ახალი ავტობუსები | **2.3.2.1.** | მუნიციპალიტეტს ემსახურება 15 ახალი ავტობუსი | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2025 | 2 000 000 | | 2000000 | 02 01 |  |  |  |
| **2.3.3.** | მუნიციპალურ ტრანსპორტში გადახდის ახალი სისტემის დანერგვა | **2.3.3.1.** | მუნიციპალიტეტში დანერგილია ელექტრონული გადახდის სისტემა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2025 | 100000 | | 100000 | 02 01 |  |  |  |
| **ამოცანა 2.4:** | | მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.4.1:** | | 2023-2027 წლებისათვის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის განახლება და გაუმჯობესება | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი | | | ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულების მაჩვენებელის გაუმჯობესება | | ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულების მაჩვენებელის გაუმჯობესება | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.4.1.** | მუნიციპალიტეტში ნარჩენების აღრიცხვაზე და შესაბამისი ბაზის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა | **2.4.1.1.** | ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით ხელმისაწვდომია | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო | | | 2024 |  | |  | 01 01 |  |  |  |
| **2.4.2.** | მუნიციპალური და სამრეწველო ნარჩენების შემგროვებელი კომპანიის კონტრაქტში ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების აღრიცხვისა და მუნიციპალიტეტში ამ საკითხზე პასუხისმგებელი 2024 პირისათვის ამ მონაცემების ყოველთვიურად მიწოდების ვალდებულების ჩადება | **2.4.2.1.** | სისტემის გაუმჯობესება | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2025 |  | |  |  |  |  |  |
| **2.4.3.** | იმ კომპანიებს, რომლებიც სახიფათო, სამედიცინო და სხვა ტიპის ნარჩენის შეგროვებას ახდენენ, კონტრაქტში ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების აღრიცხვისა და მუნიციპალიტეტში ამ საკითხზე პასუხისმგებელი პირისათვის ამ მონაცემების ყოველთვიურად მიწოდების ვალდებულების ჩადება; | **2.4.3.1.** | სისტემის გაუმჯობესება | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2025 |  | |  |  |  |  |  |
| **2.4.4.** | ნარჩენების გატანის და დასუფთავების სერვისის გაუმჯობესება | **2.4.4.1.** | დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ხელმისაწვდომია ნარჩენების მართვის სერვისი;  დასუფთავებული ქუჩების რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | 8 000 000 | | 8 000 000 | 03 01 |  |  |  |
| **ამოცანა 2.5:** | | წყალმომარაგებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.5.1:** | | ადმინისტრაციული ერთეულების რაოდენობა, სადაც ხელმისაწვდომია წყალმომარაგება | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 80% | | | 90% | | 95% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.5.1.** | წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა | **2.5.1.1.** | დასახლებული ერთეულების რაოდენობა, სადაც მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ავტონომიური ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარისწყლის ალიანსი | | | 2024-2025 | 14 000 000 | | 4 000 000 | 02 02 02 | 10 000 000 | აჭარისწყლის ალიანსი |  |
| **2.5.2.** | წყალმომარაგების სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება / ექსპლუატაცია | **2.5.2.1.** | კომლების რაოდენობა, ვისაც წყალი მიეწოდება | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | 6 600 000 | | 6 600 000 | 02 02 0202; 0202 0203 |  |  |  |
| **2.5.3.** | სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა | **2.5.3.1.** | მოწყობილი საკანალიზაციო ქსელისა და სანიაღვრე არხების გრძ.მ | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | 550 000 | | 550 000 | 02 02 03 |  |  |  |
| **ამოცანა 2.6:** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.6.1:** | | 1 სანათის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 700 000 ლარი ელ. ხარჯი 8183 სანათზე - ერთ სანათზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი 85 ლარი; | | | 1 სანათზე ხარჯის შემცირება | | 1 სანათზე ხარჯის შემცირება | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.6.1.** | ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა ენერგოეფექტური სანათებით | **2.6.1.1.** | ახალი ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | 520 000 | | 520 000 | 02 01 05 02 |  |  |  |
| **2.6.2.** | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | **2.6.2.1.** |  | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | 2 400 000 | | 2 400 000 | 02 01 05 01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 3:** | | ჯანდაცვა და სოციალური გარემოს გაუმჯობესება | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | მიზანი1. არ სიღარიბეს  მიზანი 2. შიმშილის აღმოფხვრა  მიზანი 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **3.1:** | | ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დაფინანსების წილის ზრდა მთლიან ბიუჯეტში | | | |  | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 19% | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | |
| **ამოცანა 3.1:** | | ჯანდაცვისა პროგრამების გაუმჯობესება | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.1.1:** | | ჯანდაცვის სერვისების დაფინანსების წილი მთლიან ბიუჯეტში | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 9% | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **3.1.1.** | ჯანდაცვის მიმართულებით სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებების კვლევა და ანალიზი | 3.1.1.1. | ჩატარებული კვლევა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 2000 | 2000 | 0601 |  |  |  |
| **3.1.2.** | საჭიროების გათვალისწინებით ჯანდაცვის ახალი პროგრამების დანერგვა და არსებული პროგრამების მოდიფიკაცია | 3.1.2.1. | ახალი პროგრამების რაოდენობა;  ჯანდაცვის პროგრამების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 1 500 000 | 1500000 | 0601 |  |  |  |
| **ამოცანა 3.2:** | | სოციალური პროგრამების გაუმჯობესება | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.2.1:** | | სოციალური პროგრამების დაფინანსების წილი მთლიან ბიუჯეტში | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 10% | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **3.2.1.** | სოციალური ჯგუფების საჭიროებების კვლევა და ანალიზი | **3.2.1.1.** | ჩატარებული კვლევა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 2000 | 2000 | 0602 |  |  |  |
| **3.2.2.** | საჭიროების გათვალისწინებით სოციალური ახალი პროგრამების დანერგვა და არსებული პროგრამების მოდიფიკაცია | **3.2.2.1.** | ახალი პროგრამების რაოდენობა;  სოციალური პროგრამების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 2 000 000 | 2000000 | 0602 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 4:** | | განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება  მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა  მიზანი 10. შემცირებული უთანასწორობა | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** 4**.1:** | | განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის დაფინანსების წილის ზრდა მთლიან ბიუჯეტში | | | |  | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 20% | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | |
| **ამოცანა 4.1:** | | სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.1.1:** | | სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 3030 აღსაზრდელი | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **4.1.1.** | სკოლამდელი განათლების სერვისის გაუმჯობესება | **4.1.1.1.** | სკოლამდელი დაწესებულების აღსაზრდელთა რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 15 629930 | 15 629930 | 04 01 01 |  |  |  |
| **4.1.2.** | საბავშვო ბაღების მშენებლობა / რეაბილიტაცია | **4.1.2.1.** | ახალი და რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 04 01 02 |  |  |  |
| **ამოცანა 4.2:** | | განათლების ხელშეწყობა და წახალისება | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.2.1:** | | განათლების ხელშემწყობი პროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 |  | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 300 სტუდენტი | | | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **4.2.1.** | მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება | **4.2.1.1.** | დაჯილდოვდა 85 მოსწავლე | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 30 000 | 30 000 | 0502080 |  |  |  |
| **4.2.2.** | წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება | **4.2.2.1.** | 100% გრანტის მქონე 7 სტუდენტს გადაეცა 2 000 ლარი. | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 14000 | 14000 | 050208 |  |  |  |
| **4.2.3.** | უცხოეთის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტთა თანადაფინანსება | **4.2.3.1.** | უცხოეთის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ 9 სტუდენტს ჩაერიცხა 3 000 ლარიანი ჯილდო. | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 27000 | 27000 | 050208 |  |  |  |
| **4.2.4.** | სტუდენტთა სტიპენდების პროგრამა | **4.2.4.1.** | ბენეფიციართა რაოდენობა - წელიწადში ორასი სტუდენტი სარგებლობს 400-ლარიანი სტიპენდიით | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 160 000 | 160 00 | 050208 |  |  |  |
| **ამოცანა 4.3:** | | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძებების ხელშეწყობა და საერთაშორისო ურთერთობების განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.3.1:** | | ჩატარებული სპორტული და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 |  | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 55 | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **4.3.1.** | სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა | **4.3.1.1.** | ჩატარებულია 20 მდე სპორტული აქტივობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 178 000 | 178 000 | 05 01 02 |  |  |  |
| **4.3.2.** | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა | 4.3.2.1. | სპორტული კლუბების აქტივობებში ჩართული მოზარდების რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 511 800 | 511 800 | 05 01 03 |  |  |  |
| **4.3.3.** | ახალგზარდული ღონისძებების მხარდაჭერა | **4.3.3.1.** | გამართულია 25-მდე ახალგაზრდული აქტივობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 50 000 | 50 000 | 05 02 03 |  |  |  |
| **4.3.4.** | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | **4.3.4.1.** | გამართული კულტურული ღონისძიების რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 05 02 05 |  |  |  |
| **4.3.5.** | კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა | **4.3.5.1.** | სახელოვნებო დაწესებულებების აქტივობებში ჩართული მოზარდების რაოდენობა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 3 440 000 | 3 440 000 | 05 02 |  |  |  |
| **4.3.6.** | დამეგობრებულ ქალაქებთან ურთიერთანამშრომლობის მხარდაჭერა | **4.3.6.1.** | გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი 18 ქალაქთან | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 5:** | | მცირე და საშუალო ბიზნესისა და ფერმერთა ხელშეწყობა | | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **5.1:** | | მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშემწყობი პროგრამების რაოდენობა | | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 12 პროგრამა | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | |
| **ამოცანა 5.1:** | | სოფლის მეურნეობის განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 5.1.1:** | | გაუმჯობესებული სოფლის მეურნეობა / ფერმერთა ხელშეწყობი პროგრამების რაოდენობა | | |  | | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | | |
| **წელი** | | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | | 10 | | | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **5.1.1.** | ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა | **5.1.1.1.** | მუნიციპალიტეტში ამოქმედებულია ფერმერთა ხელშეწყობის 5 პროგრამა | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |  | | | 2024-2025 | 500000 | | |  | |  | 500000 | აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |
| **5.1.2.** | საგრანტო პროგრამები | **5.1.2.1.** | მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 საგრანტო პროგრამა | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |  | | | 2024-2025 | 300000 | | | 100000 | |  | 200000 | აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |
| **5.1.3.** | სუფსიდირების პროგრამა | **5.1.3.1.** | მუნიციპალიტეტში მოქმედებს (მანდარინისა და თხილის) სუბსიდირების ორი პროგრამა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |  | | | 2024-2024 | 2500000 | | |  | |  | 2500000 | აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |
| **ამოცანა 5.2:** | | ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 5.2.1:** | | დამწყები, მიკრო, მცირე და საშუალო ქალი მეწარმეების ხელშეწყობა და განვითარება | | |  | | | **საბაზისო** | | | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | | |
| **წელი** | | | 2023 | | | | | 2025 | | | 2027 | | | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **5.2.1.** | ქალი მეწარმეების წახალისება | **5.2.1.1.** | წახალისდა 14 ქალი | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |  | | | 2024-2025 | | 30000 | | | 30000 | 010205 |  |  |  |
| **5.2.2.** | ქალთა წარმოებული საქონლის რეალიზაცია | **5.2.2.1.** | პროდუქციის რეალიზაცია შეძლო 7 ქალმა | <https://kobuleti.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |  | | | 2024-2025 | | 30000 | | | 30000 | 010205 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 6:** | | ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობა | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | | | მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა  მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა  მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი 6.1:** | | LSG ინდექსში მუნიციპალიტეტის პოზიციის გაუმჯობესება | | | |  | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | | | |
| **წელი** | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | | | <http://www.lsgindex.org> | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 29%; 32 ადგილი | | პოზიციის და შედეგის გაუმჯობესება | | | პოზიციის და შედეგის გაუმჯობესება | | | |
| **ამოცანა 6.1:** | | ელექტრონული მმართველობის განვითარება და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 6.1.1:** | | LSG ინდექსში ელექტორნული მმართველობის (EG) ინდექსის გაუმჯობესება | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | | 2027 | | <http://www.lsgindex.org>  <https://kobuleti.gov.ge> | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 25% | | | შედეგის გაუმჯობესება | | | | შედეგის გაუმჯობესება | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 6.1.1. | „ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სისტემა – MSDA“ სერვისების სრულყოფილად დანერგვა | 6.1.1.1. | ელექტრონული მმართველობის სისტემის ფუნქციონირება | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://www.lsgindex.org> | | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 5 000 | | 5 000 | | 01 01 | |  |  |  |
| 6.1.2. | ვებ-გვერდ <https://kobuleti.gov.ge>  -ის გაუმჯობესება | 6.1.2.1. | ვებ-გვერდ <https://kobuleti.gov.ge>  -ის შეფასების ქულის გაუმჯობესება | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://www.lsgindex.org> | | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 5 000 | | 5 000 | | 01 01 | |  |  |  |
| **ამოცანა 6.2:** | | მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 6.2.1:** | | მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება (PA ინდექსი) ინდექსის გაუმჯობესება | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | | 2027 | | <https://kobuleti.gov.ge>  <http://www.lsgindex.org> | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 20%; | | | შედეგის გაუმჯობესება | | | | შედეგის გაუმჯობესება | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი [₾}** | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **6.2.1.** | მერის/მერიის სამსახურებისა და საჯარო მოხელეების ანგარიშვალდებულების შესაძლებლობის გაზრდა | **6.2.1.1.** | კანონით და მერიის დებულების მოთხოვნათა დაცვით წარდგენილი ანგარიშები | <https://kobuleti.gov.ge> | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | 5000 | | 5000 | | 01 01 | |  |  |  |
| **6.2.2.** | პროფესიული საჯარო მოხელეების უნარების გაძლიერება | **6.2.2.1.** | გადამზადებული საჯარო მოხელეები | <https://kobuleti.gov.ge> | | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | 5 000 | | 5 000 | | 01 00 | |  |  |  |